## Лист1
Утверждаю
Директор МУП АЭС
____________А.А. Кочетков
"___"___________2017 г.
ОТЧЁТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ на 01.07. 2017 года
Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (план) | Кол-во (факт) | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.) | Выполнение, %
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-688 ф.2, ф.5 | км | 0.187 | 0.2 | 207.15 | 202.977
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 0.187 | 0.2 | 207.15 | 202.977
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ф.32/15 - 652 | км | 0.45 | 0.433 | 1047.1 | 859.105
2 | ф.24/6 - РП-7/4 (оп.37-39, оп.94-94-2, оп. 102) | км | 0.2 |  | 560
3 | ф.РП-23/10-РП-2/11 (оп.1-7, оп.14, 15, оп. 25, 26) | км | 0.55 | 0.95 | 1540 | 624.528
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1.2 | 1.383 | 3147.1 | 1483.633
III | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 15 |  | 1133.7
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-98; ТП-73; ТП-112; ТП-78; ТП-104; ТП-77; ТП-102; ТП-82; ТП-113; ТП-96; ТП-115; ТП-124; ТП-125; ТП-127; ТП-126) | шт | 15 | 5 | 8200 | 1970.932
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-154; ТП-136; ТП-134; ТП-131; ТП-130; ТП-127;ТП-126; ТП-125; ТП-124; ТП-115; ТП-104; ТП-112; ТП-113; ТП-128; ТП-129) | шт | 15 | 5 | 3300 | 658.971
| Итого по ремонту ТП | шт | 30 | 10 | 12633.7 | 2629.903
IV | Капитальный ремонт производственных зданий МП АЭС
1 | Капитальный ремонт производственных зданий (гаражи, склады по ул. Кирова) | шт | 1 |  | 2542.83 | 95.902
| Итого ремонт производств. зданий | шт | 1 |  | 2542.83 | 95.902
V | ПИР |  |  |  | 404.01
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.68 | 0.154 | 4880.4 | 1305.8329
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.68 | 0.154 | 4880.4 | 1305.8329
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | км | 0.3 | 0.015 | 946.04 | 70.5513
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.3 | 0.015 | 946.04 | 70.5513
| Капитальный ремонт вне пана: Нежилое помещение 2Н(здание гаража); ВЛ-0.4 кВ ТП-193 ф.3 |  |  |  |  | 254.9498
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2017г. | км |  | 0.369 | 24761.23 | 6043.749 | 24.4081
| Начальник ПТО |  |  |  | А.А. Ханин
| Главный бухгалтер |  |  |  | О.В. Гапон