Техническое задание ЛОТ 1

Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ; КЛ-0,4 кВ.

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием;

- Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

- По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к выполнению работ:

  - Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Всего без учета НДС (млн.руб.) | Сроки выполнения работ в 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1 | ТП-29 | км | 4.10 | 6.05 | 09.01-25.06 |
| 1.2 | ТП-119 | км | 4.50 | 6.89 | 09.01-25.08 |
| 1.3 | ТП-396 | км | 1.09 | 1.74 | 09.01-25.09 |
| 1.4 | ТП-499 | км | 1.90 | 3.08 | 09.01-25.09 |
| 1.5 | ТП-475 | км | 2.70 | 4.10 | 09.01-25.08 |
| 1.6 | ТП-56 | км | 2.55 | 4.13 | 09.01-25.08 |
| 1.7 | ТП-18 | км | 3.00 | 4.83 | 09.01-25.09 |
| 1.8 | ТП-292 | км | 0.69 | 1.10 | 09.01-25.06 |
| 1.9 | ТП-272 | км | 0.73 | 1.16 | 09.01-25.06 |
| 1.10 | ТП-391 | км | 1.80 | 2.89 | 09.01-25.08 |
| 1.11 | ТП-66 | км | 1.80 | 2.88 | 09.01-25.09 |
| 1.12 | ТП-111 | км | 1.70 | 2.72 | 09.01-25.09 |
| 1.13 | ТП-484 | км | 3.60 | 4.60 | 09.01-25.09 |
| 1.14 | ТП-702 | км | 1.03 | 1.64 | 09.01-25.06 |
|  | Итого по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и строительству новых ВЛ-0,4 кВ | км | 32.34 | 47.81 |  |
| ИТОГО без учета НДС |  |  | 47.81 |  |
| НДС |  |  | 8.61 |  |
| ИТОГО с учетом НДС |  |  | 56.42 |  |

  - Перечень выполняемых работ.

| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |
| --- |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Демонтаж ОПН |
|  | Вывоз демонтированных материалов и мусора |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка ОПН |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ |
|  | Монтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ |
|  | Прокладка КЛ-0,4 кВ |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-0,4 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Реконструкция по программе энергосбережение в сетях МП АЭС |
|  | Установка комплектных распределительных устройств в ТП, РП и РТП |
|  | Замена устаревших трансформаторов на ТМГ-12 Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Зам. главного инженера по ремонту | _______________ | Э.А. Меркушев |