Техническое задание ЛОТ 2

Выполнение работ по реконструкции КЛ-10 кВ; ВЛ-10кВ;

ТП-10/0,4 кВ; РП-10 кВ;

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан;

- Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием;

- Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

- По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к выполнению работ:

  - Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Всего без учета НДС (млн.руб.) | Сроки выполнения работ в 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) |  |  |  |  |
| 1.1 | ЦРП-291-ТП-297 | км | 1.21 | 2.84 | 09.01-25.08 |
| 1.2 | ТП-66- опора | км | 0.15 | 0.27 | 09.01-25-07 |
| 1.3 | опора ф. 32/16-126 до ТП-126 | км | 0.35 | 0.62 | 09.01-25.08 |
| 1.4 | опора ф. РП-7/6-126 до ТП-126 | км | 0.35 | 0.62 | 09.01-25.08 |
|  | Итого по реконструкции КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) |  | 3.31 | 4.35 |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  |  |  |
| 2.1 | ф.51-278 | км | 2.5 | 4.67 | 09.01-25.10 |
| 2.2 | ф.28/22-РП-7/11 | км | 3.00 | 5.60 | 09.01-25.10 |
| 2.3 | ф.28/16-347 | км | 0.30 | 0.71 | 09.01-25.08 |
|  | Итого по реконструкции ВЛ-10кВ |  | 7.30 | 10.98 |  |
| 3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (51,60,19) | шт | 3 | 3.60 | 09.01-25.09 |
| 3.2 | Реконструкция ТП № "Черногорский парк"(6), 159(6), 113(6), 177(6), 156(6), 452(5), 14(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч | 36 | 3.96 | 09.01-25.09 |
| 3.3 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-25. РП-1,3,4,5 | яч | 22 | 3.52 | 09.01-25.10 |
|  | Итого по реконструкции ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | шт/ яч | 3/58 | 11.08 |  |
| 4 | ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-27-ТП-391 | км | 0.60 | 0.53 | 01.08-25.12 |
| 4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-322-ТП-167А | км | 1.30 | 0.71 | 01.08-25.12 |
| 4.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП-291-ТП-378 | км | 1.25 | 0.68 | 01.08-25.12 |
| 4.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153 | км | 4.09 | 1.67 | 01.08-25.12 |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 28/16-347/8 | км | 1.89 | 0.9 | 01.08-25.12 |
| 4.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-440 ф.1,3,4 | км | 4.21 | 0.78 | 01.08-25.12 |
|  | Итого по ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ |  | 13,34 | 5.27 |  |
|  | ИТОГО без учета НДС |  |  | 31.68 |  |
|  | НДС |  |  | 5.70 |  |
|  | ИТОГО с учетом НДС |  |  | 37.38 |  |

  - Перечень выполняемых работ.

| Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) |
| --- |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов, излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ |
|  | Прокладка КЛ-10 кВ |
|  | Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-10 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Реконструкция ВЛ-10кВ |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж разрядников |
|  | Демонтаж разъединителей |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка разрядников |
|  | Установка разъединителей |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Демонтаж ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и мусора |
|  | Устройство заземления ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ |
|  | Устройство фундаментов ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ |
|  | Установка ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ |
|  | Монтаж оборудования и материалов в ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ |
|  | Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ |
|  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий |
|  | Выполнение проектной документации Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Зам. главного инженера по ремонту | _______________ | Э.А. Меркушев |