«СОГЛАСОВАНО»:

Первый заместитель Главы

муниципального образования г. Абакан

__________________ В.И. Константинов

«___»______________ 2013г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МП г. Абакана  «Абаканские электрические сети»

на 2013 год.

- Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана  «Абаканские электрические сети» (МПАЭС) действует на основании Устава и свидетельства о допуске к определенным видам работ № 0153.05-2010-1901002975-С-053. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская,25.

По состоянию на 01.01.2013 г,  в связи с приемкой воздушных и кабельных линий, ТП, а также корректировкой произведенной в ходе инвентаризации, объем эксплуатируемых установок составляет:

-	   воздушных линий 110 кВ	         	-  4,666 км (двухцепная  всего 9,332 км)

- воздушных ЛЭП  10кВ          	- 165,455км;

- воздушных ЛЭП 0,4 кВ           	- 330,07км;

- линии уличного освещения    	- 191,364 км;

- кабельных сетей 10 кВ            	- 321,14км;

- кабельных сетей 0,4 кВ           	- 209,2км;

- трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 354 шт., в т.ч.  ПС «Полярная» 2 трансформатора – общая  установленная мощностью  295,533МВА.

- распределительный пункт – 18 шт., установленная мощностью  12,890 МВА.

На техническом обслуживании на 01.01.2012 года находится:

-     воздушных ЛЭП –10кВ	 	-    9,829км;

-     воздушных ЛЭП –0,4кВ         	-    8,965км;

-     кабельных линий 10 кВ     	-    4,782км;

-     кабельных линий 0,4 кВ    	-    15,98км;

-	  трансформаторных подстанций   -   12 шт с  трансформаторами  28 шт

-     распределительных пунктов        -   1 шт с  трансформаторами  2 шт.

Производственная база предприятия находится по адресу г. Абакан, ул. 	Советская,25 и включает в себя: административные здания, ремонтно-бытовые 	помещения, мастерские, гараж, сварочный пост и бомбоубежище.

- Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является: улучшение состояния  электросетевого хозяйства, повышению надёжности работы оборудования и сооружений, внедрение инновационных технологий, мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях,  по подготовке к работе в осеннее - зимний максимум нагрузки, улучшение гибкости схемы электроснабжения.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»  направлена на:

- Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание  электросетевого хозяйства:

-    реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;

-    капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций  и зданий;

-    ревизию  и осмотры ЛЭП, подстанций в объемах и сроках, предусмотренных  			    ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;

-    текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических 			    устройств;

-    проектирование;

-    проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и   	   ремонтного персонала;

- Осуществление энергетического надзора  за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне  КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.

- Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных  организаций  после  проведенной реконструкции и ремонтов.

- Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

Большой объем работ проводится по улучшению состояния электросетевого хозяйства, повышению надежности работы оборудования и сооружений, улучшению гибкости схемы электроснабжения, повышению эффективности производства, внедрению новой  техники, технологии, мероприятий по снижению потерь  электроэнергии в сетях, по  подготовке  к работе в осенне-зимний максимум нагрузки 2013 - 2014 г.г.

Согласно разработанного Плана развития электрических сетей определены направления и объекты для реконструкции и модернизации энергетического оборудования, средств связи, защиты и автоматики. Приоритетными задачами являются:

- замена существующих магистральных кабельных линий  электропередачи с критическим сроком эксплуатации и высокой степенью износа;

- замена на воздушных линиях электропередачи 10 и 0,4кВ деревянных опор на железобетонные;

- реконструкция распределительных пунктов сети 10 кВ с заменой устаревших масляных выключателей на вакуумные;

- реконструкция линий уличного освещения путем перехода к использованию самонесущих изолированных проводов (СИП) с применением современных технологий монтажа и установкой светильников нового поколения с большим коэффициентом полезного действия и качеством светового потока;

- внедрение системы коммерческого учета АСКУЭ в т.ч. приобретение приборов учета, внедрение телемеханики.

- реконструкция и ремонт принимаемых в муниципальную собственность энергообъектов.

- повышение эффективности использования энергоресурсов, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережении.

К 2013 году износ трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 0,4кВ,  воздушных линий 10 - 0,4 кВ составляет  - 35 % .

Выполнение производственной программы существенно влияет на прохождение осеннее – зимнего периода 2013 -2014 г.г. без аварий и технологических отказов.

3.Производственная программа по технико-экономическим показателям на 2013 год.

| № п/п | Показатели | План на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получено э/э со стороны тыс. кВтч | 615 000 |
| 2 | Потери, тыс. кВтч | 75 200 |
| 2.1 | то же в % | 12,2 |
| 3 | Полезный отпуск, тыс.кВтч | 539 800 |
| 4 | Доходы всего, тыс.руб. | 402 840,66 |
| 4.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 377 416,93 |
| 4.2 | - муниципальный заказ (уличное освещение) | 25 423,73 |
| 5 | Расходы всего, тыс.руб. | 368373,51 |
|  | - муниципальный заказ (уличное освещение) | 25 423,73 |
|  | - за счет оказание услуг по передаче э/э | 342 949,78 |
|  | в т.ч.: |  |
| 5.1 | - компенсация потерь э/э | 78 515,81 |
| 5.2 | - услуги производственного характера | 18 550,90 |
| 5.3 | - материалы | 13 196,80 |
| 5.4 | - энергия на хозяйственные нужды | 1 488,20 |
| 5.4 | - оплата труда | 80 234,60 |
| 5.5 | - отчисления | 24 391,30 |
| 5.6 | - амортизация | 81 000,00 |
| 5.7 | - капитальный ремонт | 22 307,50 |
| 5.8 | - налоги | 995,5 |
| 5.9 | - налог на имущество | 1 341,00 |
| 5.10 | - страхование (автогражданка) | 126,53 |
| 5.11 | - страхование | 166,04 |
| 5.12 | - энергосбережение | 20 000,00 |
| 5.13 | - охрана труда | 635,6 |
| 6 | Прибыль от реализации всего, тыс. руб. | 34 467,15 |
|  | в т.ч.: |  |
| 6.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 24 377,12 |
| 6.2 | - выпадающие доходы по тех. присоединению | 10 090,30 |

На 2013 год разработана инвестиционная программа развития электрических  магистральных и распределительных сетей  ТП и РП  г. Абакана:

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | План капитальных вложений на 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2012г. | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | амортизация млн.руб. | прибыль млн. руб. | СМР |
|  | Всего по МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  | 99,00 | 81,00 | 18,00 |  |
| I | Электросетевые объекты | км | 45,45 | 85,00 | 76,00 | 9,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) |  | 3,31 | 7,27 | 7,27 | 0,00 |  |
| 1 | ЦРП-291-ТП-297 | км | 1,21 | 2,84 | 2,84 |  | 01.05-25.08 |
| 2 | ЦРП-291-ТП-259 | км | 1,25 | 2,92 | 2,92 |  | 01.05-25.08 |
| 3 | ТП-66- опора | км | 0,15 | 0,27 | 0,27 |  | 01.05-25-07 |
| 4 | опора ф. 32/16-126 до ТП-126 | км | 0,35 | 0,62 | 0,62 |  | 01.05-25.08 |
| 5 | опора ф. РП-7/6-126 до ТП-126 | км | 0,35 | 0,62 | 0,62 |  | 01.05-25.08 |
| 1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | 7,30 | 14,03 | 9,25 | 4,78 |  |
| 1 | ф.32/16-126 | км | 1,50 | 3,05 | 1,00 | 2,05 | 01.05-25.08 |
| 2 | ф.51-278 | км | 2,5 | 4,67 | 4,67 |  | 01.05-25.10 |
| 3 | ф.28/22-РП-7/11 | км | 3,00 | 5,60 | 2,87 | 2,73 | 01.07-25.10 |
| 4 | ф.28/16-347 | км | 0,30 | 0,71 | 0,71 |  | 01.05-25.08 |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | км | 32,34 | 49,82 | 49,82 | 0,00 |  |
| 1 | ТП-29 | км | 4,10 | 6,03 | 6,03 |  | 01.04-25.06 |
| 2 | ТП-119 | км | 4,50 | 6,87 | 6,87 |  | 01.05-25.08 |
| 3 | ТП-352 | км | 1,15 | 2,15 | 2,15 |  | 01.06-25.09 |
| 4 | ТП-396 | км | 1,09 | 1,74 | 1,74 |  | 01.06-25.09 |
| 5 | ТП-499 | км | 1,90 | 3,04 | 3,04 |  | 01.06-25.09 |
| 6 | ТП-475 | км | 2,70 | 4,08 | 4,08 |  | 01.05-25.08 |
| 7 | ТП-56 | км | 2,55 | 4,11 | 4,11 |  | 01.05-25.08 |
| 9 | ТП-18 | км | 3,00 | 4,81 | 4,81 |  | 01.06-25.09 |
| 10 | ТП-292 | км | 0,69 | 1,10 | 1,10 |  | 01.04-25.06 |
| 11 | ТП-272 | км | 0,73 | 1,16 | 1,16 |  | 01.04-25.06 |
| 12 | ТП-391 | км | 1,80 | 2,89 | 2,89 |  | 01.05-25.08 |
| 13 | ТП-66 | км | 1,80 | 2,88 | 2,88 |  | 01.07-25.09 |
| 14 | ТП-111 | км | 1,70 | 2,72 | 2,72 |  | 01.07-25.09 |
| 15 | ТП-484 | км | 3,60 | 4,60 | 4,60 |  | 01.07-25.09 |
| 16 | ТП-702 | км | 1,03 | 1,64 | 1,64 |  | 01.04-25.06 |
| 1.4. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | км | 2,50 | 2,80 | 1,50 | 1,30 |  |
| 1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ и Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов ул.Жукова 9,11, ул. Пушкина 1, ул. П.Комунаров 98, ул. Красноярская 6 | км | 2,50 | 2,80 | 1,50 | 1,30 | 01.04-25.11 |
| 1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | шт/яч | 30/10 | 11,08 | 8,16 | 2,92 |  |
| 1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (51,60,19) | шт | 3 | 3,60 | 2,60 | 1,00 | 01.06-25.09 |
| 2 | Реконструкция ТП № "Черногорский парк"(6), 159(6), 113(6), 177(6), 156(6), 452(5), 14(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч | 36 | 3,96 | 2,96 | 1,00 | 01.04-25.09 |
| 4 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ ТН) РП-1,3,4,5,6,7,10,13,15,17,20 | яч | 22 | 3,52 | 2,60 | 0,92 | 01.05-25.10 |
| II | ПРОЧИЕ |  |  | 10,20 | 5,00 | 5,20 |  |
| 1 | Приобретение автотранспорта | шт |  | 5,00 | 5,00 |  | 01.01-25.11 |
| 2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0,20 |  | 0,20 | 01.01-25.11 |
| 3 | ПИР на 2013-2014г |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  | 3,80 | 0,00 | 3,80 |  |
| 1 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | шт | 4 | 2,00 |  | 2,00 | 01.01-25.11 |
| 2 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | шт | 6 | 1,80 |  | 1,80 | 01.01-25.11 |

Также, в 2013 году, согласно утвержденной программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» на 2010-2015г.г с перспективой до 2020г.г.» планируется выполнить следующие мероприятия:

- Внедрение АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов: модернизация системы учета электроэнергии, общей стоимостью 20 000 тыс. рублей.

В 2013 году запланировано провести капитальный ремонт следующих объектов за счет  средств предприятия:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-409 ф.1 | км | 0,54 | 686,95 | ТП-409 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТП-23 ф.10 |  | 0,5 | 706,03 |  |  | ТП-23 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТП-62 ф.4 |  | 0,7 | 1085,5 |  |  | ТП-62 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТП-79 ф.2 |  | 0,43 | 635,57 |  |  | ТП-79 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-63 ф.2 |  | 0,7 | 968,26 |  |  |  |  | ТП-63 |  |  |  |
| 6 | ТП-1 ф.23, ф.27 |  | 0,38 | 594,94 |  |  |  |  | ТП-1 |  |  |  |
| 7 | ТП-212 ф.14 |  | 0,35 | 415,54 |  |  |  |  | ТП-212 |  |  |  |
| 8 | ТП-64 ф.2 |  | 0,39 | 493,46 | ТП-64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 3,6 | 5586,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП-7/6-126 | км | 1,37 | 2033,29 |  |  | РП-7/6-126 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ВЛ-10 кВ | км | 1,37 | 2033,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Капитальный ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 10 | 529,88 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | шт | 10 | 2805,70 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть) | шт | 10 | 2100,80 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | Итого ремонту ТП | шт |  | 5436,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 1698,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ремонт адм зданий | шт | 1 | 1698,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ПИР | шт | 10 | 2001,56 | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х120 | км | 0,76 | 2331,27 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240 | км | 0,3 | 1165,08 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ремонту ТП | шт | 1,06 | 3496,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0,3 | 499,15 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0,55 | 1020,73 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0,2 | 405,15 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0,06 | 130,03 | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ремонту КЛ-0,4кВ | км | 1,11 | 2055,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2013г. |  |  | 22 307,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2013 году запланированы мероприятия по подготовке  объектов к работе в зимних условиях    2013-2014 г. г.

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | # I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт КЛ – 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Восстановление КЛ-10 кВ, поврежденных в течение 2013 –2014 г.г. | км | 0,40 | 1 950,00 | I-III кв | За счет собственных средств |
|  | # Итого: | км | 0,40 | 1 950,00 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт КЛ - 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Восстановление КЛ-0,4 кВ поврежденных в течение 2013 –2014 г.г. | км | 0,270 | 950,00 | I-III кв | За счет собственных средств |
|  | # Итого: | км | 0,270 | 950,00 |  |  |
| 3. | # Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ: ТП –64ф.2,ТП-409ф.1,ТП-23ф.10,ТП- 62ф.4, ТП-79ф.2, ТП-63ф.2, ТП-1 ф.23,ф.27 | км | 3,99 | 5 586,25 | I-II кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 3,99 | 5 586,25 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | РП-7/6-126 | км | 1,37 | 2 033,29 | II кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 1,37 | 2 033,29 |  |  |
| 5. | # Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ: РТП-17, ТП-4, ТП-105, ТП-66, ТП-5, ТП-87, ТП-49, ТП-43, ТП-16, РТП-15 | шт | 10 | 2 805,70 | II -III кв | За счет собственных средств |
| 5.2. | Капитальный ремонт трансформаторов | шт | 10 | 529,88 | I -III кв | -«- |
|  | # Итого: |  |  | 3 335,58 |  |  |
|  | ИТОГО по капитальному ремонту основного оборудования т. руб. |  |  | 13 855,12 |  |  |
|  | # II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ МПАЭС |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Ремонт строительной части ТП-10/0,4 кВ ТП-43, ТП-59, ТП-28, ТП-214, ТП-105, ТП-233, ТП-16, ТП-5, ТП-213, ТП-172. | шт | 10 | 2 100,80 | II-III кв | За счет собственных средств |
| 2.2. | # Ремонт кровель ТП | шт | 10 | 600,00 | II-III кв | -«- |
|  | Итого по капитальному ремонту строительной части объектов МПАЭС, т.руб. |  |  | 2 700,80 |  |  |
|  | ВСЕГО по капитальному ремонту основного оборудования и строительной части ТП-10/0,4 кВ т. руб. 16 555,92 |  |  |  |  |  |
|  | III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Реконструкция ТП № "Черногорский парк"(6), 159(6), 113(6), 177(6), 156(6), 11(5), 14(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч. | 36 | 3 960,00 | II-III кв | За счет собственных средств |
| 1.2 | # Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ ТН) РП-1,3,4,5,6,7,10,13,15,17,20 | шт. | 22 | 3 520,00 | II-III кв | -«- |
| 1.3 | # Замена МТП и старых КТП на новые КТП (19) | шт | 1 | 650,00 | II-III кв | -«- |
|  | # Итого: |  |  | 8130,00,00 |  |  |
| 2. | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ТП-475 | км | 2,70 | 4 080,00 | II-III кв | -«- |
|  | # Итого: | км | 2,70 | 4 080,00 |  |  |
|  | # Всего по реконструкции основного оборудования, # т. руб. |  |  | 12 210,00 |  | 31 715,92 |
|  | # IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | # Замена кабелей питания на СИП от ТП-484 ф.4 по ул. Гагарина в гр. Ул. Мира – Коминтерна, ул. Котовского | км | 1,130 | 1 048,903 | II-III кв | За счет бюджетных средств |
| 2. | # Замена кабелей питания на СИП от ТП-102 ф.33 по ул. Пушкина в гр. Ул. Вяткина – школа №30 | км | 0,15 | 455,472 | II-IIIкв | -«- |
| 3. | Замена голого провода на СИП от ТП-499 ф.1 | км | 1,301 | 874,509 | II-III кв | -«- |
| 4. | Замена светильников РКУ на ЖКУ с лампами NAVT | шт | 300 | 2 277,261 | II-III кв | -«- |
| 5. | # Окраска опор уличного освещения | шт | 134 | 309,265 | II-III кв | -«- |
|  | # Итого по реконструкции ремонту объектов уличного освещения, т. руб. |  |  | 4 965,41 |  |  |
|  | Всего по кап. ремонту , реконструкции и замене разделы I-IV, т. руб. |  |  | 33 731,33 |  |  |

Первый заместитель директора-

Главный инженер  МПАЭС						В.В. Кранин