## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей 2015г. Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Директор МП АЭС В.В. Марков
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего |  | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | Всего по МП "АЭС" |  |  | 110.101 | 105.4659 | 4 | 3.6298 | 47.27 | 33.5879 | 55.881 | 49.1741 | 1.56 | 19.0725 | 105.4654 |  | 19.0725 |  |  | 4.63
1.1 | Электросетевые объекты без НДС |  |  | 89.541 | 91.62 | 1 | 3.3058 | 40.67 | 30.7839 | 45.981 | 44.5288 | 0 | 13.0036 | 91.62 |  | 13.0036 |  |  | -2.0789
| Реконструкция КЛ- 10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 16.87 | 20.8522 | 1 | 1.0512 | 8.13 | 8.8053 | 7.74 | 10.8139 |  | 0.18186 | 20.8483 |  | 0.18186 |  |  | -3.9822 |  |  | -3.9822
1 | ТП-98 - ТП-239 |  |  | 0.75 | 0.87 |  |  | 0.25 | 0.87 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  | -0.12 |  |  | -0.12 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов.
2 | ТП-239 - ТП-241 |  |  | 0.84 | 1.03 |  |  | 0.24 | 1.03 | 0.6 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | -0.19 |  |  | -0.19
3 | ТП-167 - РП-8 |  |  | 2.34 | 2.19 |  |  | 1 |  | 1.34 | 2.19 |  |  | 2.19 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
4 | ТП-232 - ТП-448 |  |  | 0.73 | 0.88 |  |  | 0.2 | 0.88 | 0.53 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | -0.15 |  |  | -0.15
5 | ТП-10 - ТП-218 |  |  | 1.44 | 1.23 |  |  |  | 1.23 | 1.44 |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.21
6 | ТП-10 - опора ф.96/18 - 115 |  |  | 0.09 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 0.09 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | -0.12 |  |  | -0.12
7 | ПС-220/110/10 Абакан-районная яч.11 до оп.1 ДПРМ |  |  | 0.18 | 0.48006 |  | 0.07097 |  | 0.40909 | 0.18 |  |  |  | 0.48006 |  |  |  |  | -0.30006 |  |  | -0.30006
8 | РП-14 яч.2 - оп.69 ф. РП-13/11 - РП-14/2 |  |  | 1.21 | 1.6394 |  | 0.079365 |  | 1.56 | 1.21 |  |  |  | 1.6394 |  |  |  |  | -0.42936 |  |  | -0.42936
9 | оп.34 - оп.45 (ВЛ-10 кВ ф.96/18 - 115) |  |  | 1.08 | 1.46 |  |  |  | 1.46 | 1.08 |  |  |  | 1.46 |  |  |  |  | -0.38 |  |  | -0.38
10 | РП-10-ТП-251 |  |  | 0.63 | 0.8241 |  | 0.075667 | 0.63 | 0.071568 |  | 0.67686 |  |  | 0.8241 |  |  |  |  | -0.1941 |  |  | -0.1941
11 | РП-10-ТП-309 |  |  | 1.62 | 2.3459 |  | 0.19419 | 0.9 | 0.071687 | 0.72 | 2.08 |  |  | 2.3459 |  |  |  |  | -0.72587 |  |  | -0.72587
12 | РП-10/13-ТП-310/4 |  |  | 1.96 | 2.8355 | 1 | 0.23381 | 0.96 | 0.071724 |  | 2.53 |  |  | 2.8355 |  |  |  |  | -0.87553 |  |  | -0.87553
13 | РП-10/9-ТП-261/1 |  |  | 0.82 | 0.19146 |  | 0.019749 | 0.82 | 0.051713 |  | 0.12 |  |  | 0.19146 |  |  |  |  | 0.62854 |  |  | 0.62854
14 | ТП-309-ТП-310 |  |  | 0.4 | 0.59368 |  | 0.06 | 0.4 | 0.53368 |  |  |  |  | 0.59368 |  |  |  |  | -0.19368 |  |  | -0.19368
15 | ТП-261-ТП-262 |  |  | 0.98 | 1.0866 |  | 0.09 | 0.98 | 0.071623 |  | 0.925 |  |  | 1.0866 |  |  |  |  | -0.10662 |  |  | -0.10662
16 | ТП-251-ТП-252 |  |  | 0.83 | 1.1216 |  | 0.10999 | 0.83 | 0.071605 |  | 0.94 |  |  | 1.1216 |  |  |  |  | -0.2916 |  |  | -0.2916
17 | ТП-262-ТП-252 |  |  | 0.92 | 1.179 |  | 0.11742 | 0.92 | 0.071586 |  | 0.99 |  |  | 1.179 |  |  |  |  | -0.25901 |  |  | -0.25901
18 | ТП-10- опора №1 ф.24/25 - РП-7/5 |  |  | 0.05 | 0.141 |  |  |  | 0.141 | 0.05 |  |  |  | 0.141 |  |  |  |  | -0.091 |  |  | -0.091
19 | Реконструкция вне плана |  |  |  | 0.54392 | [5 empty] | 0.36206 |  | 0.18186 | 0.54 |  | 0.18186 |  |  | -0.54392 |  |  | -0.54392
| Реконструкция ВЛ- 10 кВ |  |  | 25.62 | 27.4 |  | 0.73409 | 13.08 | 6.6251 | 12.54 | 8.3907 |  | 11.6639 | 27.4 |  | 11.6639 |  |  | -1.7938 |  |  | -1.7938
1 | ф. 22/54 - 194 |  |  | 4.14 | 3.54 |  |  | 2 |  | 2.14 | 3.54 |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов.
2 | ф. 28/12 - 535 |  |  | 1.64 | 1.7298 |  | 0.047764 | 1 | 1.682 | 0.64 |  |  |  | 1.7298 |  |  |  |  | -0.089773 |  |  | -0.089773
3 | ф. 96/18 - 115 |  |  | 2.88 | 3.6546 |  | 0.29147 | 1.38 | 3.3631 | 1.5 |  |  |  | 3.6546 |  |  |  |  | -0.77459 |  |  | -0.77459
4 | ф. РП-7/7 - 206 |  |  | 2.38 | 3.0702 |  |  | 1.7 |  | 0.68 | 0.16173 |  | 2.9084 | 3.0702 |  | 2.9084 |  |  | -0.69016 |  |  | -0.69016
5 | ф. РП-13/11 - РП-14/2 |  |  | 5.22 | 4.14 |  |  | 2 |  | 3.22 | 4.14 |  |  | 4.14 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.08
6 | п/ст 24/25 - РП-7/5 |  |  | 9.36 | 8.7554 |  |  | 5 |  | 4.36 |  |  | 8.7554 | 8.7554 |  | 8.7554 |  |  | 0.60458 |  |  | 0.60458
7 | Реконструкция вне плана: ф.96/13 - РТП-21/03, ф.96/25 - РП-10/16, ф.96/4 - РП-15/13; ф.23/15-278; ф.23/9-РП-2/14; ф.97/15-РП-2/17; РТП-24/15-КТП-10-17; РП-2/12-153; ф. 20/19-462 |  |  | 0 | 2.5239 |  | 0.39485 |  | 1.58 |  | 0.549 |  |  | 2.5239 |  |  |  |  | -2.5239 |  |  | -2.5239
| Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |  |  | 32.08 | 27.677 | 0 | 0.66863 | 14.95 | 5.6834 | 17.13 | 20.689 | 0 | 0.629 | 27.68 |  | 0.629 | 0 | 0 | 4.4123 |  |  | 4.4123
1 | ТП-389 ф.10 |  |  | 1.93 | 1.257 |  |  | 1.93 | 1.257 |  |  |  |  | 1.257 |  |  |  |  | 0.673 |  |  | 0.673 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов. В связи с реконструкцией объектов для технологического присоединения новых потребителей
2 | ТП-365 ф.14 |  |  | 0.68 | 0.617 |  |  | 0.68 | 0.617 |  |  |  |  | 0.617 |  |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.063
3 | ТП-511 ф.3 |  |  | 2.9 | 1.935 |  |  | 2.9 | 1.935 |  |  |  |  | 1.935 |  |  |  |  | 0.965 |  |  | 0.965
4 | ТП-600 ф.1, 2 |  |  | 4.13 | 3.18 |  |  | 2 |  | 2.13 | 3.18 |  |  | 3.18 |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
5 | ТП-116 ф.2, 7, 9 |  |  | 3.32 | 3.13 |  | 0.18 | 2 |  | 1.32 | 2.95 |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
6 | ТП-434 ф.3 |  |  | 1.78 | 1.19 |  |  | 1 | 1.19 | 0.78 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
7 | ТП-46 ф.1 |  |  | 1.23 | 1.06 |  |  |  |  | 1.23 | 1.06 |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.17
8 | ТП-498 ф.1 |  |  | 0.98 | 0.73 |  |  |  |  | 0.98 | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
9 | ТП-214 ф.6 |  |  | 3.12 | 1.31 |  |  |  |  | 3.12 | 1.31 |  |  | 1.31 |  |  |  |  | 1.81 |  |  | 1.81
10 | ТП-214 ф.4, 7 |  |  | 0.8 | 2.9 |  |  |  |  | 0.8 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | -2.1 |  |  | -2.1
11 | ТП-4 ф.5 |  |  | 0.96 | 0.58924 |  |  |  | 0.079236 | 0.96 | 0.51 |  |  | 0.58924 |  |  |  |  | 0.37076 |  |  | 0.37076
12 | ТП-679 ф.6 |  |  | 1.29 | 1.1 |  |  |  |  | 1.29 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
13 | ТП-110 ф.2, 3 |  |  | 2.34 | 2.53 |  | 0.12 |  |  | 2.34 | 2.41 |  |  | 2.53 |  |  |  |  | -0.19 |  |  | -0.19
14 | ТП-226 ф.1, 2, 4 |  |  | 4.18 | 2.6 |  |  | 2 |  | 2.18 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 1.58 |  |  | 1.58
15 | ТП-241 ф.16 |  |  | 0.78 | 0.97081 |  |  | 0.78 | 0.2398 |  | 0.73101 |  |  | 0.97081 |  |  |  |  | -0.19081 |  |  | -0.19081
16 | ТП-220 ф.4 |  |  | 1.66 | 1.16 |  | 0.22 | 1.66 | 0.082399 |  | 0.86 |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
17 | Реконструкция вне плана: ТП-462 ф.2, ТП-517 ф.3, ТП-28 ф.8, ТП-8 ф.11, ТП-40 ф.1;ТП-7 ф.1; ТП-77 ф.15; ТП-702 ф.11; ТП-49 ф.17; ТП-600 ф.1;ТП-90 ф.3, 5; ТП-10-15 ф.7; ТП-21 ф.5; ТП-446 ф.4; ТП-49 ф.17; ТП-108 ф.4; ТП-51 ф. 4 |  |  | 0 | 1.4086 |  | 0.14863 |  | 0.283 |  | 0.348 |  | 0.629 | 1.4086 |  | 0.629 |  |  | -1.4086 |  |  | -1.4086
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  | 2.72 | 4.16 | 0 | 0.351 | 0.51 | 2.1102 | 2.21 | 1.688 | 0 |  | 4.16 |  | 0 |  |  | -1.4292 |  |  | -1.4292
1 | ТП-86 - ул. Советская, 40 |  |  | 0.29 | 0.24 |  |  | 0.29 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов.
2 | ТП-86 - ул. Советская, 42 |  |  | 0.22 | 0.18 |  |  | 0.22 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
3 | ТП-86 - ул. Ярыгина, 24 |  |  | 0.23 | 0.2 |  |  |  |  | 0.23 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
4 | ТП-203 - ул. Советская, 32 |  |  | 0.17 | 0.146 |  |  |  | 0.146 | 0.17 |  |  |  | 0.146 |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.024
5 | ул. Советская, 32 - ул. Советская, 34 |  |  | 0.16 | 0.30567 |  | 0.071 |  | 0.23467 | 0.16 |  |  |  | 0.30567 |  |  |  |  | -0.14567 |  |  | -0.14567
6 | ТП-203 - ул. Советская, 34 |  |  | 0.21 | 0.171 |  |  |  | 0.171 | 0.21 |  |  |  | 0.171 |  |  |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
7 | ТП-203 - ул. Советская, 30 |  |  | 0.46 | 0.465 |  | 0.07 |  | 0.395 | 0.46 |  |  |  | 0.465 |  |  |  |  | -0.005 |  |  | -0.005
8 | ТП-203 - ул. Ленина, 71 |  |  | 0.31 | 0.36021 |  | 0.07 |  | 0.29021 | 0.31 |  |  |  | 0.36021 |  |  |  |  | -0.050214 |  |  | -0.050214
9 | ТП-203 - ул. Ленина, 71А |  |  | 0.36 | 0.38478 |  | 0.07 |  | 0.31478 | 0.36 |  |  |  | 0.38478 |  |  |  |  | -0.02478 |  |  | -0.02478
10 | ТП-203 - ул. Ленина, 69 |  |  | 0.31 | 0.44854 |  | 0.07 |  | 0.37854 | 0.31 |  |  |  | 0.44854 |  |  |  |  | -0.13854 |  |  | -0.13854
11 | Реконструкция вне плана: ТП-49 ф.17; ТП-808 ф.14; ТП-46 ф.1-оп.1, ТП-214 ф.7-оп.1; ТП-116 ф.7-оп.1; ТП-116 ф.9-оп.1;ТП-214 ф.3-оп.2; ТП-214 ф.6-оп.2; ТП-498 ф.1-оп.1; ТП-220 ф. 4-оп.1;ТП-679 ф.1 |  |  |  | 1.248 |  |  |  | 0.18 |  | 1.068 |  |  | 1.248 |  |  |  |  | -1.248 |  |  | -1.248
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  | 12.251 | 11.537 | 1.39 | 0.50097 | 4 | 7.5599 | 6.361 | 2.9472 | 0.5 | 0.52893 | 11.537 |  | 0.52893 | 0 | 0 | 0.71403 |  |  | 0.71403
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90, 358,464) |  |  | 4.5 | 4.3187 |  |  | 1.2 | 1.5999 | 3.3 | 2.7188 |  |  | 4.3187 |  |  |  |  | 0.1813 |  |  | 0.1813 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов.
2 | Реконструкция ТП №390(1), 250(1), 172 (1), 389 (1), 352(1), 130(2), 70(2), 128(2), 202(1), 82(1), 203(1), 311(1), 243 (1), 201(1), 249(1), 164(1), 279 (1), 336(1), 155(1), 17(2), 322(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН |  |  | 3.3 | 1.046 | 0.69 | 0.126 | 1.5 | 0.43 | 1.11 | 0.04 |  | 0.45 | 1.046 |  | 0.45 |  |  | 2.254 |  |  | 2.254
3 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-22 |  |  | 4.451 | 2.42 | 0.7 | 0.35 | 1.3 | 2.07 | 1.951 |  | 0.5 |  | 2.42 |  |  |  |  | 2.031 |  |  | 2.031
4 | Реконструкция вне плана: ТП-543 (ПР-0,4 кВ) |  |  | 0 | 3.7523 |  | 0.024967 |  | 3.46 |  | 0.18837 |  | 0.078929 | 3.7523 |  | 0.078929 |  |  | -3.7523 |  |  | -3.7523
1.2 | ПРОЧИЕ без НДС |  |  | 18.76 | 12.1975 | 3 | 0.324 | 5.7 | 2.264 | 9 | 3.9253 | 1.06 | 5.6805 | 12.197 |  | 5.6805 | 0 | 0 | 6.5625 |  |  | 6.5625
1 | Приобретение автотранспорта (автокран "Ивановец" КС-35714К3-10 ОВОИД; ДЭС-100) |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | отсутствие денежных средств
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0.4 | 0.08 |  |  | 0.4 |  |  | 0.076271 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.32
3 | ПИР 2015 - 2016 года |  |  | 10.06 | 10.077 | 3 |  | 3 | 2.264 | 3 | 3.849 | 1.06 | 3.964 | 10.077 |  | 3.964 |  |  | -0.017 |  |  | -0.017
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи |  |  | 2.3 | 2.0405 |  | 0.324 | 2.3 |  |  |  |  | 1.7165 | 2.04 |  | 1.7165 |  |  | 0.25951 |  |  | 0.25951
1.3 | Мероприятия по энергосбережению на 2014 г. |  |  | 1.8 | 1.6484 | 0 | 0 | 0.9 | 0.54 | 0.9 | 0.72 | 0 | 0.38837 | 1.6484 |  | 0.38837 |  |  | 0.15163 |  |  | 0.15163
1 | Реконструкция имодернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 |  |  | 1.8 | 1.6484 |  |  | 0.9 | 0.54 | 0.9 | 0.72 |  | 0.38837 | 1.6484 |  | 0.38837 |  |  | 0.15163 |  |  | 0.15163 | [5 empty] | По результатам уточнения проектных и объемов строительно- монтажных работ, стоимомти материалов.
|  | Заместитель директора по финансам | [12 empty] | О.В. Гапон
|  | Начальник ПТО | [12 empty] | А.А. Ханин
|  | Заместитель директора по экономике и тарифообразованию | [12 empty] | М.Ю. Пономаренко