Утверждаю:

Директор МП АЭС

________________ В.В. Марков

«_____»_______________2014г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

При выполнении работ по реконструкции в сетях МП АЭС на 2014год.

| Наименование объекта | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Квартал |  |  | II Квартал |  |  | III Квартал |  |  | IV Квартал |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-713 – ТП-43 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-43 – выход на опору | ПИР есть |  |  |  |  | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ЦРП-291 – ТП-378 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-154 – ТП-253 |  | И | П | П | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-322 – ТП-167А | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-98 – ТП-448 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| перевод питания КЛ-10 кВ с ТП-233 на КТП-233А |  | И | И | П | П | СМР |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.РП- 2/12 - 153 | ПИР есть |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| Ф.28/16 – 347/8 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| Ф.24/6 – РП-7/4 | И | П | П |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-464 ф.1, ф.2, ф.3 | ПИР есть |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-500 ф.2, ф.3 |  | И | П | П | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-46 ф.9 | И | П | П |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| ТП-154 ф.11, ф.12 | ПИР есть |  |  |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| ТП-454 ф.2, ф.1, ф.4 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-446 ф.1, ф.3 | ПИР есть |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-424 ф.2, ф.3, ф.4 | ПИР есть |  |  |  |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |
| ТП-212 ф.22, ф.13 | И |  | П | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-395 ф.19 |  | И | П | П | СМР | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-389 ф.7 | И |  | П | П | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |  |
| ТП-469 ф.5.2, ф.8 | И |  | П | П |  | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |
| ТП-591 ф.2 | И |  |  | П | П |  | СМР | СМР |  |  |  |  |
| ТП-124 ф.3 |  |  | И | И | П | СМР |  |  |  |  |  |  |
| ТП-245 ф.4, ф.6, ф.9 |  | И | И | П | П |  | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| ТП-440 ф.1, ф.3, ф.4 | ПИР есть |  |  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ и замена КЛ-0,4кВ до жилых домов: ТП-82 – просп. Ленина, 73- ПИР есть ТП-82 – просп. Ленина, 75 – ПИР есть ТП-82 – ул. Советская, 36 – ПИР есть ул. Советская, 36 – ул. Советская, 38 ТП-82 – ул. Советская, 38 – ПИР есть ТП-86 – просп. Ленина, 79 ПИР есть ТП-86 – просп. Ленина, 77 ПИР есть Перевод питания КЛ-0,4 кВ с ТП-233 на КТП-233А |  |  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ТП-233 на КТП-233А |  |  |  |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |
| Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-19, РТП-25 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП №204 (4), 134(4), 156(5), 158(4), 244(4) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  |  |
| Мероприятие по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |
| Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР |

П - Разработка проектной документации.				Первый заместитель директора

главный инженер МП АЭС											В.В. Кранин

И – Изыскания                         					Начальник ПТО 												А.А. Ханин

СМР – Строительно-монтажные работы.				Начальник ПСО												И.А. Кычакова

Старший диспетчер                                                                                                                                    С.Г. Пидюров