## стр.1
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия 2-П от 08.06.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018г., млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2018, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2018года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.15 | нд | 45.3769 | нд | #VALUE! | нд | -56.7731 | нд | -55.5782 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 87.71 | нд | 40.11 | нд | нд | нд | -47.6 | нд | -54.2698 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.08 | нд | 8.676 | нд | нд | нд | -5.404 | нд | -38.3807 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.28 | нд | 7.212 | нд | нд | нд | -5.068 | нд | -41.2704 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-470 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 7.212 | нд | нд | нд | -0.788 | нд | -9.85 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-599 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-475 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-79 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-511 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.28 | нд | 100 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер ПП-17 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.5 | нд | 100
1.2.1.1 | Реклоузер 22/54-194 опора 18 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.5 | нд | 100
1.2.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | Е-3-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 1.464 | нд | нд | нд | -0.336 | нд | -18.6667 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.63 | нд | 31.434 | нд | нд | нд | -42.196 | нд | -57.3082 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.63 | нд | 31.434 | нд | нд | нд | -42.196 | нд | -57.3082 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.49 | нд | 3.1432 | нд | нд | нд | -8.3468 | нд | -72.6439 | нд
1.2.2.1.1 | ТП-160 - ТП-115 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.36299 | нд | нд | нд | -0.16701 | нд | -31.512 | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.1 | ТП-115 - ТП-4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | нд | 0.49021 | нд | нд | нд | -0.29979 | нд | -37.9484
1.2.2.1.1 | ТП-33 - ТП-216 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.5578 | нд | нд | нд | 0.077804 | нд | 16.2092
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-411 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.67 | нд | 100 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-336 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.86 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.86 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-411 - ТП-445 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.8 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-390 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.72 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-331 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.4 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-310 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.98 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-390 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.3 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-390 - ТП-418 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.01 | нд | 100
1.2.2.1.1 | ТП-93 - ТП-221 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0.019369 | нд | нд | нд | -0.78063 | нд | -97.5788
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.50597 | нд | нд | нд | -0.094034 | нд | -15.6723 | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.55 | нд | 1.2069 | нд | нд | нд | -0.34312 | нд | -22.1366 | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3 | нд | 8.595 | нд | нд | нд | -6.705 | нд | -43.8235 | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-2/8 - 407 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 2.1425 | нд | нд | нд | -1.0775 | нд | -33.4615 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.2 | ф. 161 - 98 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0.32215 | нд | нд | нд | -0.13785 | нд | -29.9679 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 23 - 32 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | 0.61775 | нд | нд | нд | -0.21225 | нд | -25.572 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 97/15 - РП-2/17 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | нд | 1.7916 | нд | нд | нд | -1.6584 | нд | -48.0689 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 77 - 279 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.15842 | нд | нд | нд | -0.12158 | нд | -43.422 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.2 | ф. РТП-20/19 - 462 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92 | нд | 0.45518 | нд | нд | нд | -0.46482 | нд | -50.5242 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 28/7 - 412 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | 0.65163 | нд | нд | нд | -0.49837 | нд | -43.3364
1.2.2.1.2 | ф. РП-7/8 - 54А | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.75 | нд | 1.0111 | нд | нд | нд | -0.73886 | нд | -42.2204
1.2.2.1.2 | ф. 737 - 121 А | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.01 | нд | 0.47162 | нд | нд | нд | -0.53838 | нд | -53.3048
1.2.2.1.2 | ф. 23/10 - РП-2/11 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.49163 | нд | нд | нд | -0.088368 | нд | -15.2358
1.2.2.1.2 | ф. 23/15 - 278 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.7 | нд | 100 | Выполнение в следующих периодах. Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.2 | ф. 22/16 - 473 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | 0.48016 | нд | нд | нд | -0.46984 | нд | -49.4564 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.8 | нд | 11.8606 | нд | нд | нд | -17.9394 | нд | -60.1992 | нд
1.2.2.1.3 | ТП-105 ф.6 (замена опор) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0.18243 | нд | нд | нд | 0.082435 | нд | 82.4347 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-115 ф.9 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78 | нд | 0.59733 | нд | нд | нд | -0.18267 | нд | -23.4192 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-120А ф.15 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0.40936 | нд | нд | нд | 0.28936 | нд | 241.1295 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-158 ф.11 (замена опор) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.3619 | нд | нд | нд | 0.2119 | нд | 141.2697 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-177 ф.10 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.15966 | нд | нд | нд | -0.050336 | нд | -23.9694 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-179 ф.5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.29 | нд | 0.46595 | нд | нд | нд | -0.82405 | нд | -63.8802 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.08 | нд | 0.7973 | нд | нд | нд | -3.2827 | нд | -80.4584 | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | ТП-517 ф.2, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.51 | нд | 0.64344 | нд | нд | нд | -0.86656 | нд | -57.3878 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-223 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 0.60434 | нд | нд | нд | -0.95566 | нд | -61.2604 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 0.62367 | нд | нд | нд | -1.1763 | нд | -65.3516 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-607 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.41412 | нд | нд | нд | -0.095878 | нд | -18.7995 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-271 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | 0.32772 | нд | нд | нд | -0.48228 | нд | -59.5409 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-377 ф.15 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.69 | нд | 0.93933 | нд | нд | нд | -1.7507 | нд | -65.0808 | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | ТП-381 ф.2 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.20807 | нд | нд | нд | -0.27193 | нд | -56.6525 | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.3 | ТП-382 ф.2 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.58883 | нд | нд | нд | -0.61117 | нд | -50.9311 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-405 ф.8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | 0.43565 | нд | нд | нд | -0.52435 | нд | -54.6193 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-432 ф.3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | 0.199 | нд | нд | нд | -0.751 | нд | -79.0528 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.11 | нд | 1.2847 | нд | нд | нд | -1.8253 | нд | -58.6901 | По результатам фактического выполнения работ
1.2.2.1.3 | ТП-684 ф.2, 6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | нд | 0.94891 | нд | нд | нд | -2.7711 | нд | -74.4917 | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | РТП-20 ф.12 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.56891 | нд | нд | нд | -0.63109 | нд | -52.591 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-611 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | 0.23526 | нд | нд | нд | -0.66474 | нд | -73.8602 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-450 ф.6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.67 | нд | 0.86472 | нд | нд | нд | -0.80528 | нд | -48.2201 | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.04 | нд | 7.8345 | нд | нд | нд | -9.2055 | нд | -54.0227 | нд
1.2.2.1.4 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.45 | нд | 7.7958 | нд | нд | нд | -8.6542 | нд | -52.6094 | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.28601 | нд | нд | нд | -0.19399 | нд | -40.4149 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.12789 | нд | нд | нд | -0.022113 | нд | -14.7422 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | 0.48528 | нд | нд | нд | -0.70472 | нд | -59.2204 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | 0.36159 | нд | нд | нд | -0.82841 | нд | -69.6145 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.12092 | нд | нд | нд | -0.35908 | нд | -74.8091 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71 | нд | 0.49198 | нд | нд | нд | -0.21802 | нд | -30.7065 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | 0.18493 | нд | нд | нд | -0.055068 | нд | -22.9449 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | нд | 0.3286 | нд | нд | нд | -0.2614 | нд | -44.3056 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77 | нд | 0.46483 | нд | нд | нд | -0.30517 | нд | -39.6319 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | 0.12619 | нд | нд | нд | -0.29381 | нд | -69.9549 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.49 | нд | 0.43188 | нд | нд | нд | -1.0581 | нд | -71.0147 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-271 - ул. Мичурина, 45 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.14912 | нд | нд | нд | -0.74088 | нд | -83.2446 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.2947 | нд | нд | нд | -0.5953 | нд | -66.8877 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.12699 | нд | нд | нд | -0.32301 | нд | -71.7795 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.4505 | нд | нд | нд | 0.060498 | нд | 15.5122 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.07 | нд | 0.56249 | нд | нд | нд | -0.50751 | нд | -47.4313 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 10 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.40672 | нд | нд | нд | -0.48328 | нд | -54.3014 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - д.сад "Росинка" по ул. Др. Народов 14 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.31357 | нд | нд | нд | -0.57643 | нд | -64.7671 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3а | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 0.47021 | нд | нд | нд | -0.17979 | нд | -27.6604 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.23703 | нд | нд | нд | -0.29297 | нд | -55.2772 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 1 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 0.1568 | нд | нд | нд | -0.1732 | нд | -52.4848 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | Перемычка Пирятинская, 1 - Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15993 | нд | нд | нд | 0.0099293 | нд | 6.6195 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - до д.сада "Огонек" по ул. Пирятинская, 5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.21603 | нд | нд | нд | -0.083968 | нд | -27.9893 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 7 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 0.21846 | нд | нд | нд | -0.43154 | нд | -66.3904 | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Чертыгашева, 102 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.24067 | нд | нд | нд | -0.059325 | нд | -19.7751 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Вяткина, 16 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | 0.38244 | нд | нд | нд | 0.022442 | нд | 6.234 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ с ТП-514 на ТП-599 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | нд | 0.038768 | нд | нд | нд | -0.55123 | нд | -93.4292 | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.44 | нд | 5.2669 | нд | нд | нд | -9.1731 | нд | -63.5256 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | -6.1 | нд | 100 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Реконструкция производственной базы по ул. Кирова 20в | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.14 | нд | 0.60333 | нд | нд | нд | -2.5367 | нд | -80.7857
1.6 | Приобретение информационно - вычислительной техники | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.34035 | нд | нд | нд | -0.15965 | нд | -31.93
1.6 | ПИР 2018 - 2019 года | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | 2.1616 | нд | нд | нд | -1.0384 | нд | -32.4496
1.6 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 2.1616 |  |  | нд | 0.66161 |  | 44.1076 | Устранение аварийных ситуаций
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.15 | нд | 46.1306 | нд | нд | нд | -56.0194 | нд | -54.8403 | нд