## стр.1
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2018
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия 2-П от 08.06.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 год | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Республика Хакасия | Г | 46.1337 | нд | 102.15 | 6.01 | нд | 27.14 | нд | 28 | нд | 46.1337 | 5.55 | нд | 23.4429 | нд | 19 | нд | нд | -56.0163 | -54.8373 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 40.071 | нд | 87.71 | 6.01 | нд | 27.14 | нд | 26 | нд | 40.071 | 5.55 | нд | 23.4429 | нд | 19 | нд | нд | -47.639 | -54.3142 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.6345 | нд | 14.08 | 6.01 | нд | 0 | нд | 26 | нд | 8.6345 | 5.55 | нд | 0 | нд | 11 | нд | нд | -5.4455 | -38.6753 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.1704 | нд | 14.08 | 6.01 | нд | 0 | нд | 26 | нд | 7.1704 | 5.55 | нд | 0 | нд | 11 | нд | нд | -6.9096 | -49.0736 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-470 | Е-1-2018 | 7.1704 | нд | 8 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | 7.1704 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | -0.82956 | -10.3695 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-599 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-475 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд |  | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-79 | Е-1-2018 |  | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-511 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  | нд |  | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд |  | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | Е-1-2018 | 0 | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.28 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реклоузер ПП-17 | Е-1-2018 | 0 | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.5 | -100
1.2.1.1 | Реклоузер 22/54-194 опора 18 | Е-1-2018 | 0 | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.5 | -100
1.2.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | Е-3-2018 | 1.4641 | нд | 1.8 | 2.86 | нд | нд | нд | 6 | нд | 1.4641 | 2.86 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | -0.33593 | -18.6626 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.4365 | нд | 73.63 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 31.4365 | 0 | 0 | 23.4429 | 0 | 0 | нд | нд | -42.1935 | -57.3048 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.4365 | нд | 73.63 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 31.4365 | 0 | 0 | 23.4429 | 0 | 0 | нд | нд | -42.1935 | -57.3048 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 3.1432 | нд | 11.49 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 3.1432 | 0 | 0 | 1.5776 | 0 | 0 | нд | нд | -8.3468 | -72.6439 | нд
1.2.2.1.1 | ТП-160 - ТП-115 | Е-1-2018 | 0.36299 | нд | 0.53 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.36299 | нд | нд | 0.218 | нд | нд | нд | нд | -0.16701 | -31.5121 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.1 | ТП-115 - ТП-4 | Е-1-2018 | 0.49021 | нд | 0.79 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.49021 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | -0.29979 | -37.9485
1.2.2.1.1 | ТП-33 - ТП-216 | Е-1-2018 | 0.5578 | нд | 0.48 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.5578 | нд | нд | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | 0.077804 | 16.2092
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-411 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.67 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.67 | -100 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-336 | Е-1-2018 | 0 | нд | 1.86 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.86 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-411 - ТП-445 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.8 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.8 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-390 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.72 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.72 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-331 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.4 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-310 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.98 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.98 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-390 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.3 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.3 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-390 - ТП-418 | Е-1-2018 | 0 | нд | 1.01 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.01 | -100
1.2.2.1.1 | ТП-93 - ТП-221 | Е-1-2018 | 0.019369 | нд | 0.8 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.019369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.78063 | -97.5789
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | Е-1-2018 | 0.50597 | нд | 0.6 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.50597 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | -0.094034 | -15.6723 | По результатам уточнения проектных работ .
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | Е-1-2018 | 1.2069 | нд | 1.55 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 1.2069 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | -0.34312 | -22.1366
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 8.5981 | нд | 15.3 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 8.5981 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | нд | нд | -6.7019 | -43.8035 | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-2/8 - 407 | Е-1-2018 | 2.1468 | нд | 3.22 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 2.1468 | нд | нд | 1.419 | нд | нд | нд | нд | -1.0732 | -33.3298 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.2 | ф. 161 - 98 | Е-1-2018 | 0.32215 | нд | 0.46 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.32215 | нд | нд | 0.213 | нд | нд | нд | нд | -0.13785 | -29.968 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 23 - 32 | Е-1-2018 | 0.61776 | нд | 0.83 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | 0.61776 | нд | нд | 0.362 | нд | нд | нд | нд | -0.21224 | -25.5709
1.2.2.1.2 | ф. 97/15 - РП-2/17 | Е-1-2018 | 1.7916 | нд | 3.45 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.7916 | нд | нд | 1.433 | нд | нд | нд | нд | -1.6584 | -48.0689
1.2.2.1.2 | ф. 77 - 279 | Е-1-2018 | 0.15839 | нд | 0.28 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.15839 | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | нд | -0.12161 | -43.4329 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.2 | ф. РТП-20/19 - 462 | Е-1-2018 | 0.45518 | нд | 0.92 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.45518 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | -0.46482 | -50.5242 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 28/7 - 412 | Е-1-2018 | 0.65163 | нд | 1.15 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.65163 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | -0.49837 | -43.3364
1.2.2.1.2 | ф. РП-7/8 - 54А | Е-1-2018 | 1.0111 | нд | 1.75 | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 1.0111 | нд | нд | 0.732 | нд | нд | нд | нд | -0.73886 | -42.2204
1.2.2.1.2 | ф. 737 - 121 А | Е-1-2018 | 0.47162 | нд | 1.01 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | 0.47162 | нд | нд | 0.454 | нд | нд | нд | нд | -0.53838 | -53.3048
1.2.2.1.2 | ф. 23/10 - РП-2/11 | Е-1-2018 | 0.49163 | нд | 0.58 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.49163 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | -0.088368 | -15.2358
1.2.2.1.2 | ф. 23/15 - 278 | Е-1-2018 | 0 | нд | 0.7 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.7 | -100 | Выполнение в следующих периодах
1.2.2.1.2 | ф. 22/16 - 473 | Е-1-2018 | 0.48016 | нд | 0.95 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0.48016 | нд | нд | 0.201 | нд | нд | нд | нд | -0.46984 | -49.4565 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Е-1-2018 | 11.8607 | нд | 29.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 11.8607 | 5.55 | 0 | 9.1822 | 0 | 8 | нд | нд | -17.9393 | -60.199 | нд
1.2.2.1.3 | ТП-105 ф.6 (замена опор) | Е-1-2018 | 0.18243 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.18243 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.082434 | 82.434 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-115 ф.9 | Е-1-2018 | 0.59733 | нд | 0.78 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0.59733 | нд | нд | 0.3925 | нд | нд | нд | нд | -0.18267 | -23.4192 | По результатам уточнения проектных работ . По результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-120А ф.15 | Е-1-2018 | 0.40935 | нд | 0.12 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0.40935 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.28935 | 241.1292
1.2.2.1.3 | ТП-158 ф.11 (замена опор) | Е-1-2018 | 0.3619 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3619 | нд | нд | 0.12 | нд | 5 | нд | нд | 0.2119 | 141.2687 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-177 ф.10 | Е-1-2018 | 0.15966 | нд | 0.21 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | 0.15966 | нд | нд | 0.041 | нд | нд | нд | нд | -0.050337 | -23.97 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-179 ф.5 | Е-1-2018 | 0.46595 | нд | 1.29 | нд | нд | 0.43 | нд | нд | нд | 0.46595 | нд | нд | 0.435 | нд | нд | нд | нд | -0.82405 | -63.8802
1.2.2.1.3 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | Е-1-2018 | 0.7973 | нд | 4.08 | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | 0.7973 | нд | нд | 0.4727 | нд | нд | нд | нд | -3.2827 | -80.4584 | В результате не выполнения подрядчиком требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта.
1.2.2.1.3 | ТП-517 ф.2, 3 | Е-1-2018 | 0.64344 | нд | 1.51 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.64344 | нд | нд | 0.4957 | нд | нд | нд | нд | -0.86656 | -57.3879 | По результатам уточнения проектных работ . По результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-223 ф.4 | Е-1-2018 | 0.60434 | нд | 1.56 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 0.60434 | нд | нд | 0.524 | нд | нд | нд | нд | -0.95566 | -61.2605
1.2.2.1.3 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | Е-1-2018 | 0.62367 | нд | 1.8 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | 0.62367 | нд | нд | 0.514 | нд | нд | нд | нд | -1.1763 | -65.3518
1.2.2.1.3 | ТП-607 ф.4 | Е-1-2018 | 0.41419 | нд | 0.51 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 0.41419 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | -0.095812 | -18.7866
1.2.2.1.3 | ТП-271 ф.4 | Е-1-2018 | 0.32772 | нд | 0.81 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0.32772 | нд | нд | 0.317 | нд | нд | нд | нд | -0.48228 | -59.541 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-377 ф.15 | Е-1-2018 | 0.93932 | нд | 2.69 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | 0.93932 | нд | нд | 0.946 | нд | нд | нд | нд | -1.7507 | -65.0809 | В результате не выполнения подрядчиком требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта.
1.2.2.1.3 | ТП-381 ф.2 | Е-1-2018 | 0.20807 | нд | 0.48 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.20807 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -0.27193 | -56.6525 | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.3 | ТП-382 ф.2 | Е-1-2018 | 0.58883 | нд | 1.2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.58883 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | -0.61117 | -50.9312 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-405 ф.8 | Е-1-2018 | 0.43565 | нд | 0.96 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 0.43565 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | -0.52435 | -54.6193
1.2.2.1.3 | ТП-432 ф.3 | Е-1-2018 | 0.199 | нд | 0.95 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.199 | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | -0.751 | -79.0528
1.2.2.1.3 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | Е-1-2018 | 1.2847 | нд | 3.11 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 1.2847 | нд | нд | 1.1683 | нд | нд | нд | нд | -1.8253 | -58.6902 | По результатам фактического выполнения работ
1.2.2.1.3 | ТП-684 ф.2, 6 | Е-1-2018 | 0.94891 | нд | 3.72 | нд | нд | 1.24 | нд | нд | нд | 0.94891 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | -2.7711 | -74.4917 | В результате не выполнения подрядчиком требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта.
1.2.2.1.3 | РТП-20 ф.12 | Е-1-2018 | 0.56891 | нд | 1.2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.56891 | нд | нд | 0.307 | нд | нд | нд | нд | -0.63109 | -52.5912 | По результатам уточнения проектных работ . Снижение по результатам закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-611 ф.4 | Е-1-2018 | 0.23526 | нд | 0.9 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.23526 | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | -0.66474 | -73.8603
1.2.2.1.3 | ТП-450 ф.6 | Е-1-2018 | 0.86472 | нд | 1.67 | нд | нд | 0.56 | нд | нд | нд | 0.86472 | нд | нд | 0.502 | нд | нд | нд | нд | -0.80528 | -48.2201
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Е-1-2018 | 7.8345 | нд | 17.04 | 0 | нд | 5.73 | нд | нд | нд | 7.8345 | 0 | нд | 6.8341 | нд | 0 | нд | нд | -9.2055 | -54.0229 | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | Е-1-2018 | 0.28601 | нд | 0.48 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.28601 | нд | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | -0.19399 | -40.4151 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | Е-1-2018 | 0.12789 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.12789 | нд | нд | 0.129 | нд | нд | нд | нд | -0.022114 | -14.7427
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | Е-1-2018 | 0.48528 | нд | 1.19 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.48528 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | -0.70472 | -59.2204
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | Е-1-2018 | 0.36159 | нд | 1.19 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.36159 | нд | нд | 0.311 | нд | нд | нд | нд | -0.82841 | -69.6145
1.2.2.1.4 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | Е-1-2018 | 0.12092 | нд | 0.48 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.12092 | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | нд | -0.35908 | -74.8092
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | Е-1-2018 | 0.49198 | нд | 0.71 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | 0.49198 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | -0.21802 | -30.7066
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | Е-1-2018 | 0.18493 | нд | 0.24 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | 0.18493 | нд | нд | 0.1856 | нд | нд | нд | нд | -0.055075 | -22.9478
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | Е-1-2018 | 0.3286 | нд | 0.59 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.3286 | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | -0.2614 | -44.3057
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | Е-1-2018 | 0.46483 | нд | 0.77 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0.46483 | нд | нд | 0.3719 | нд | нд | нд | нд | -0.30517 | -39.6321
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | Е-1-2018 | 0.12619 | нд | 0.42 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0.12619 | нд | нд | 0.1186 | нд | нд | нд | нд | -0.29381 | -69.9549
1.2.2.1.4 | ТП-271 - ул. Мичурина, 45 | Е-1-2018 | 0.14912 | нд | 1.49 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.14912 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -1.3409 | -89.9917
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | Е-1-2018 | 0.43188 | нд | 0.89 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.43188 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | -0.45812 | -51.4743
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | Е-1-2018 | 0.2947 | нд | 0.89 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.2947 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | -0.5953 | -66.8878
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | Е-1-2018 | 0.12699 | нд | 0.45 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.12699 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | -0.32301 | -71.7795
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 8 | Е-1-2018 | 0.4505 | нд | 0.39 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0.4505 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | 0.060498 | 15.5122
1.2.2.1.4 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | Е-1-2018 | 0.56248 | нд | 1.07 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | 0.56248 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | -0.50752 | -47.4314
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 10 | Е-1-2018 | 0.40672 | нд | 0.89 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.40672 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | -0.48328 | -54.3014
1.2.2.1.4 | ТП-261 - д.сад "Росинка" по ул. Др. Народов 14 | Е-1-2018 | 0.31357 | нд | 0.89 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.31357 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | -0.57643 | -64.7673
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3а | Е-1-2018 | 0.47021 | нд | 0.65 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 0.47021 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | -0.17979 | -27.6605 | По результатам уточнения проектных работ .
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | 0.23703 | нд | 0.53 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 0.23703 | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | -0.29297 | -55.2772
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 1 | Е-1-2018 | 0.1568 | нд | 0.33 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0.1568 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | -0.1732 | -52.4848
1.2.2.1.4 | Перемычка Пирятинская, 1 - Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | 0.15993 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.15993 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | 0.009929 | 6.6193
1.2.2.1.4 | ТП-232 - до д.сада "Огонек" по ул. Пирятинская, 5 | Е-1-2018 | 0.21603 | нд | 0.3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.21603 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | -0.083968 | -27.9893 | По результатам уточнения проектных работ .
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 7 | Е-1-2018 | 0.21846 | нд | 0.65 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 0.21846 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | -0.43154 | -66.3906
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Чертыгашева, 102 | Е-1-2018 | 0.24067 | нд | 0.3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.24067 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | -0.059327 | -19.7757 | По результатам уточнения проектно- сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Вяткина, 16 | Е-1-2018 | 0.38244 | нд | 0.36 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.38244 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | 0.022441 | 6.2336
1.2.2.1.4 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ с ТП-514 на ТП-599 | Е-1-2018 | 0.038768 | нд | 0.59 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.038768 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | -0.55123 | -93.4292
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Е-2-2018 | 6.0627 | нд | 14.44 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 6.0627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -8.3773 | -58.0145 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | Е-2-2018 | 0 | нд | 6.1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.1 | -100 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Реконструкция производственной базы по ул. Кирова 20в | Е-2-2018 | 0.60333 | нд | 3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.5367 | -80.7857
1.6 | Приобретение информационно - вычислительной техники | Е-2-2018 | 0.34035 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15965 | -31.93
1.6 | ПИР 2018 - 2019 года | Е-2-2018 | 2.9574 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.24258 | -7.5805
1.6 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | Е-2-2018 | 2.1616 | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66161 | 44.1072 | Устранение аварийных ситуаций
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 46.1337 | нд | 102.15 | нд | нд | 27.14 | нд | 28 | нд | 46.1337 | 5.55 | нд | 23.4429 | нд | 19 | нд | нд | -56.0163 | -54.8373