## стр.1
Приложение N 5 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия 2-П от 08.06.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2018 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Республика Хакасия | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-470 | Е-1-2018 | нд | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-599 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-10-30 | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-475 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-79 | Е-1-2018 | нд | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-511 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | нд | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | Е-1-2018 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -13 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер ПП-17 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер 22/54-194 опора 18 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | Е-3-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.9024 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-160 - ТП-115 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-115 - ТП-4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-33 - ТП-216 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1496 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-411 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-336 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.7 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-411 - ТП-445 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-390 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.27 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-331 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-310 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.37 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-390 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.11 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-390 - ТП-418 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.38 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-93 - ТП-221 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.21 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд |  |  | 6.93 | [7 empty] | 5.849 | [6 empty] | -1.081
1.2.2.1.2 | ф. РП-2/8 - 407 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 1.419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.2 | ф. 161 - 98 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.2 | ф. 23 - 32 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд | нд | отсутвуют
1.2.2.1.2 | ф. 97/15 - РП-2/17 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | 1.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.067 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 77 - 279 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.078 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РТП-20/19 - 462 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.027 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 28/7 - 412 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-7/8 - 54А | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-30 | нд | нд | 0.732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.028 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 737 - 121 А | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-30 | нд | нд | 0.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.2 | ф. 23/10 - РП-2/11 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 23/15 - 278 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.2 | ф. 22/16 - 473 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-29 | нд | нд | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.499 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Е-1-2018 | нд |  |  | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.97 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-105 ф.6 (замена опор) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.3 | ТП-115 ф.9 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.3 | ТП-120А ф.15 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | изменени схема ВЛ
1.2.2.1.3 | ТП-158 ф.11 (замена опор) | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-177 ф.10 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-179 ф.5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 1.36 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.89 | нд | нд | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-517 ф.2, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-223 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.09 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-607 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-271 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-377 ф.15 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-381 ф.2 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 2018-09-30 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-382 ф.2 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 2018-10-30 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-405 ф.8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-432 ф.3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 2018-10-30 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.03 | нд | нд | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-684 ф.2, 6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 1.24 | нд | нд | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | РТП-20 ф.12 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-30 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.09 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-611 ф.4 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-450 ф.6 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.06 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1041 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.089 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.042 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.1856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1056 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.133 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.168 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.3719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1119 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | 0.1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0214 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.36 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-271 - ул. Мичурина, 45 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 10 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - д.сад "Росинка" по ул. Др. Народов 14 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3а | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 1 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Перемычка Пирятинская, 1 - Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - до д.сада "Огонек" по ул. Пирятинская, 5 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 7 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Чертыгашева, 102 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | изменена трасса КЛ
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Вяткина, 16 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2018-11-30 | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ с ТП-514 на ТП-599 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-10-30 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.17 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Реконструкция производственной базы по ул. Кирова 20в | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Приобретение информационно - вычислительной техники | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2018 - 2019 года | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | отсутвуют
1.6 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2018-12-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | отсутвуют
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 2460 | нд | 23.93 | нд | 10.21 | нд | 36 | нд | 2690 | нд | 21.879 | нд | 8.4117 | нд | 39 | нд | нд | -1.081 | нд | -2.9024 | нд | -3 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь