## стр.1
Приложение N 6 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2018
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия 2-П от 08.06.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2018 год | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2018 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-470 | Е-1-2018 | КТП-470 | 630 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-08 | 630 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-599 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | КТП-599 | 400 | нд | нд | нд | нд | 2018-06-08 | 630 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-475 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | КТП-475 | 400 | нд | нд | нд | нд | 2018-07-09 | 400 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-79 | Е-1-2018 | КТП-79 | 630 | нд | нд | нд | нд | нд | 630 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-511 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 | КТП-511 | 400 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-21 | 400 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | Е-1-2018 | ТП-73, ТП-105, ТП- 198, ТП-2014, ТП-212, ТП-215, ТП-220, ТП-239, ТП-241, ТП-290, ТП-342, ТП-476 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер ПП-17 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер 22/54-194 опора 18 | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | Е-3-2018 | ТП-154(инв №150,151), ТП-164(инв №146,147), ТП-175(инв №166,167) | нд | нд | нд | нд | 6 | 2018-05-21 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5776 | нд | нд | нд | нд | 2.9024 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-160 - ТП-115 | Е-1-2018 | ТП-160 - ТП-115 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.218 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-115 - ТП-4 | Е-1-2018 | ТП-115 - ТП-4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-33 - ТП-216 | Е-1-2018 | ТП-33 - ТП-216 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | 0.1496 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-411 | Е-1-2018 | ТП-387 - ТП-411 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-336 | Е-1-2018 | ТП-387 - ТП-336 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.7 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-411 - ТП-445 | Е-1-2018 | ТП-411 - ТП-445 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-390 | Е-1-2018 | ТП-393 - ТП-390 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.27 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-331 | Е-1-2018 | ТП-393 - ТП-331 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-310 | Е-1-2018 | ТП-331 - ТП-310 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.37 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-390 | Е-1-2018 | ТП-331 - ТП-390 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.11 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-390 - ТП-418 | Е-1-2018 | ТП-390 - ТП-418 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.38 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-93 - ТП-221 | Е-1-2018 | ТП-93 - ТП-221 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | Е-1-2018 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 2018-06-27 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | Е-1-2018 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2018-07-17 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | -0.21 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | 6.93 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.849 | нд | нд | нд | нд | 1.081 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-2/8 - 407 | Е-1-2018 | ф. РП-2/8 - 407 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 2018-06-27 | нд | нд | 1.419 | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.2 | ф. 161 - 98 | Е-1-2018 | ф. 161 - 98 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-04-27 | нд | нд | 0.213 | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.2 | ф. 23 - 32 | Е-1-2018 | ф. 23 - 32 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.362 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 97/15 - РП-2/17 | Е-1-2018 | ф. 97/15 - РП-2/17 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 1.433 | нд | нд | нд | нд | -0.067 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 77 - 279 | Е-1-2018 | ф. 77 - 279 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2018-09-06 | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | нд | -0.078 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РТП-20/19 - 462 | Е-1-2018 | ф. РТП-20/19 - 462 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-04-27 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | -0.027 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 28/7 - 412 | Е-1-2018 | ф. 28/7 - 412 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2018-04-10 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-7/8 - 54А | Е-1-2018 | ф. РП-7/8 - 54А | нд | нд | 0.76 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.732 | нд | нд | нд | нд | -0.028 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 737 - 121 А | Е-1-2018 | ф. 737 - 121 А | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.454 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.2 | ф. 23/10 - РП-2/11 | Е-1-2018 | ф. 23/10 - РП-2/11 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 23/15 - 278 | Е-1-2018 | ф. 23/15 - 278 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.2 | ф. 22/16 - 473 | Е-1-2018 | ф. 22/16 - 473 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2018-06-05 | нд | нд | 0.201 | нд | нд | нд | нд | -0.499 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Е-1-2018 |  | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.03 | нд | нд | нд | нд | 0.97 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-105 ф.6 (замена опор) | Е-1-2018 | ТП-105 ф.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2018-08-28 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-115 ф.9 | Е-1-2018 | ТП-115 ф.9 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 2018-04-10 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-120А ф.15 | Е-1-2018 | ТП-120А ф.15 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | 2018-05-21 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-158 ф.11 (замена опор) | Е-1-2018 | ТП-158 ф.11 | нд | нд | 5 | нд | нд | 2018-08-28 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-177 ф.10 | Е-1-2018 | ТП-177 ф.10 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | 2018-05-11 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-179 ф.5 | Е-1-2018 | ТП-179 ф.5 | нд | нд | 0.43 | нд | нд | 2018-04-09 | нд | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | Е-1-2018 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | нд | нд | 1.36 | нд | нд | 2018-10-05 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | -0.89 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-517 ф.2, 3 | Е-1-2018 | ТП-517 ф.2, 3 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2018-05-08 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-223 ф.4 | Е-1-2018 | ТП-223 ф.4 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | Е-1-2018 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | -0.09 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-607 ф.4 | Е-1-2018 | ТП-607 ф.4 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | 2018-05-08 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-271 ф.4 | Е-1-2018 | ТП-271 ф.4 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | 2018-04-10 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-377 ф.15 | Е-1-2018 | ТП-377 ф.15 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 2018-07-20 | нд | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-381 ф.2 | Е-1-2018 | ТП-381 ф.2 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2018-08-07 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-382 ф.2 | Е-1-2018 | ТП-382 ф.2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-08-07 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-405 ф.8 | Е-1-2018 | ТП-405 ф.8 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 2018-04-10 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-432 ф.3 | Е-1-2018 | ТП-432 ф.3 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-04-27 | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | Е-1-2018 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | 2018-06-27 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | -1.03 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.3 | ТП-684 ф.2, 6 | Е-1-2018 | ТП-684 ф.2, 6 | нд | нд | 1.24 | нд | нд | 2018-09-06 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | РТП-20 ф.12 | Е-1-2018 | РТП-20 ф.12 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-05-08 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | -0.09 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-611 ф.4 | Е-1-2018 | ТП-611 ф.4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-05-08 | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-450 ф.6 | Е-1-2018 | ТП-450 ф.6 | нд | нд | 0.56 | нд | нд | 2018-05-03 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | -0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: | Е-1-2018 | нд | нд | нд | 5.73 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8341 | нд | нд | нд | нд | -1.1041 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | Е-1-2018 | ТП-160 ф.2. ф.4 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | Е-1-2018 | ТП-160 ф.5, ф.17 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.129 | нд | нд | нд | нд | 0.079 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | Е-1-2018 | ТП-160 ф.8, ф.9 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | Е-1-2018 | ТП-160 ф.3, ф.15 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.311 | нд | нд | нд | нд | -0.089 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | Е-1-2018 | ТП-115 ф.14 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.118 | нд | нд | нд | нд | -0.042 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | Е-1-2018 | ТП-216 ф.11.16 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.1856 | нд | нд | нд | нд | 0.1056 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | Е-1-2018 | ТП-216 ф4, ф.15 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | нд | нд | 0.133 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | Е-1-2018 | ТП-216 ф.3, ф.18 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | 0.168 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | Е-1-2018 | ТП-33 ф.6, 25 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.3719 | нд | нд | нд | нд | 0.1119 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | Е-1-2018 | ТП-33 ф.9. ф.24 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | 2018-07-30 | нд | нд | 0.1186 | нд | нд | нд | нд | -0.0214 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | Е-1-2018 | ТП-384 ф.6 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2018-06-13 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -0.36 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-271 - ул. Мичурина, 45 | Е-1-2018 | ТП-271 ф.1, ф.5 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-06-13 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | Е-1-2018 | ТП-384 ф.4, ф.10 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-06-13 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | -0.06 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | Е-1-2018 | ТП-384 ф.8, ф.16 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2018-06-13 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | -0.03 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 8 | Е-1-2018 | ТП-261 ф.3, ф.6 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | 2018-08-06 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | Е-1-2018 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2018-08-06 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 10 | Е-1-2018 | ТП-261 ф.5, ф.10, ф.7, ф.11 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-08-06 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-261 - д.сад "Росинка" по ул. Др. Народов 14 | Е-1-2018 | ТП-261 ф.8 ф.9 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2018-08-06 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3а | Е-1-2018 | ТП-232 ф.10,ф.12 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | ТП-232 ф.15 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 1 | Е-1-2018 | ТП-232 ф.8 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | -0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Перемычка Пирятинская, 1 - Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | от ВРУ-0.4кВ жилого дома по ул. Пирятинская 1 до ВРУ-0.4кВ жилого дома по ул. Пирятинская 3 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - до д.сада "Огонек" по ул. Пирятинская, 5 | Е-1-2018 | ТП-232 ф.6.13 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 7 | Е-1-2018 | ТП-232 ф.1,ф.9 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Чертыгашева, 102 | Е-1-2018 | ТП-14 ф.2, ф.8 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2018-08-28 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Вяткина, 16 | Е-1-2018 | ТП-14 ф.6, ф.18 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2018-08-28 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | 0.165 |  |  | Уточнение проектно-сметной документацией
1.2.2.1.4 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ с ТП-514 на ТП-599 | Е-1-2018 | КТП-599 ф.4 - опора № 1 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2018-06-08 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | -0.17 | нд | нд | Уточнение проектно-сметной документацией
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -2 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Реконструкция производственной базы по ул. Кирова 20в | Е-2-2018 | Кирова 20в | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1 | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Приобретение информационно - вычислительной техники | Е-2-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2018 - 2019 года | Е-2-2018 | Инженерно-геодезические изыскания по объектам: КЛ-10 кВ ТП-93 ф.3 -ТП-221 ф.3 (объект1);КЛ-10 кВ ТП-387 ф.6 -ТП-411 ф.5 (объект2); КЛ-10 кВ ТП-411 ф.8 -ТП-445 ф.6 (объект3); КЛ-10 кВ ТП-387 ф.4 -ТП-336 ф.5 (объект4); КЛ-10 кВ ТП-331 ф.4-ТП-310 ф4 (объект5); КЛ-10 кВ ТП-331 ф3-ТП-390 ф.3 (объект6); КЛ-10 кВ ТП-390 ф.1-ТП-418 ф.3 (объект7); КЛ-0,4 кВ ТП-14-ВРУ 0,4 кВ жилого дома №16 по ул. Вяткина (объект8); выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры №8 до опоры №12 (объект1); Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до опоры №36 (объект2); Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.77-279 (объект3); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф.4 (объект4); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.11 (объект5); Выполнение инженерно-геодезических, геологических и экологических изысканий по объектам: КЛ-10 кВ ТП-365/7-ТП-202/2 (объект1); КЛ-10 кВ ТП-365/6-ТП-458/6 (объект2); КЛ-10 кВ ТП-92/3-ТП-16/2 (объект3);КЛ-10 кВ РП-5/10-ТП-16/1 (объект4); 2КЛ-10 кВ РТП-15-ТП-336 (объект5); КЛ-10 кВ ТП-15/16-ТП-489/5 (объект6); КЛ-10 кВ РТП-15/14-ТП-480/6 (объект7); КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-104- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вавилова,5; 2КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-104- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Катанова, 11; 2КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-104- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Катанова, 13 (объект8); КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-212- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Красноярская; КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-212- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Запорожская, 1; КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-212- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Запорожская, 3 (объект9); СМР: 2КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-208- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина,101; 2КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-208- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Трудовая, 41; 2КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-208- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Трудовая, 43 (объект10); КЛ-0,4 кВ ЗРУ-0,4 кВ ТП-360- ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Трудовая, 45 (объект11); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-460 ф.4 (объект12); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.1 (объект13); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф.4 (объект14), Выполнение инженерно-геодезических, геологических и экологических изысканий по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.51-278 (объект1); Реконструкция ф.РП-7/13-ТП-247 (объект2); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3 (объект3); Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф.4 (объект4); СМР: 2КЛ-0,4 кВ ТП-159-ВРУ-0,4 кВ жилого дома №30 по ул.Маршала Жукова; 2КЛ-0,4 кВ ТП-159-ВРУ-0,4 кВ жилого дома №42 по ул.Чертыгашева; 2КЛ-0,4 кВ ТП-159- ВРУ-0,4 кВ жилого дома №44 по ул.Чертыгашева; 2КЛ-0,4 кВ ТП-159- ВРУ-0,4 кВ жилого дома №40 по ул.Чертыгашева (объект5); СМР: 2КЛ-0,4 кВ ТП-159-ВРУ-0,4 кВ здания (баня) №20 по ул.Кирова (объект6); СМР:2КЛ-0,4 кВ ТП-49-ВРУ-0,4 кВ жилого дома №166 по ул.Пушкина; 2КЛ-0,4 кВ ТП-49-ВРУ-0,4 кВ жилого дома №164 по ул.Пушкина (объект7); СМР: 2КЛ-0,4 кВ ТП-451- ВРУ-0,4 кВ жилого дома №125 по ул.Советская (объект8). | нд | нд | нд | нд | 46 | нд | нд | нд | нд | нд | 46 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | Е-2-2018 | АИИСКУЭ ГПП-6, ПС Подсинее, ПС Элеваторная, ПС Ташеба-Сельская, ТП-894, ТП-911, ТП-870, РП-8, ТП-352, ТП-352, ТП-261, ТП-364, ТП-807, Система телемеханики на РП-17, РП-15, РП-10, РП-6, РП-4, РП-3, РП-2, РП-14, РП-7, РП-9. Система телемеханики реклоузера ф.24/6-РП-7/4 и тд | нд | нд | нд | нд | нд | 2018-05-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отсутвуют
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 2460 | нд | 34.14 | нд | 70 |  | 2690 | нд | 30.2907 | нд | 52 | нд | нд | -3.8493 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь