## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2018
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2019 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение Минэкономразвития от 08.06.18 г №2-п "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу МУП "АЭС"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2018г, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2018г в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2019г в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2018 | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Республика Хакасия | Г | 120.537 | 120.537 | 0 | 120.537 | 120.537 | нд | нд | 120.537 | нд | 45.7108 | нд | нд | 45.7108 | нд | 74.8262 | 74.8262 | 62.0774 | нд | нд | нд | нд | 74.8262 | 62.0774 | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 103.4978 | 103.4978 | 0 | 103.4978 | 103.4978 | нд | нд | 103.4978 | нд | 39.6458 | нд | нд | 39.6458 | нд | 63.852 | 63.852 | 61.6941 | нд | нд | нд | нд | 63.852 | 61.6941 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.6144 | 16.6144 | 0 | 16.6144 | 16.6144 | нд | нд | 16.6144 | нд | 8.3254 | нд | нд | 8.3254 | нд | 8.289 | 8.289 | 49.8902 | нд | нд | нд | нд | 8.289 | 49.8902 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 14.4904 | 14.4904 | 0 | 14.4904 | 14.4904 | нд | нд | 14.4904 | нд | 6.8614 | нд | нд | 6.8614 | нд | 7.629 | 7.629 | 52.6489 | нд | нд | нд | нд | 7.629 | 52.6489 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-470 | Е-1-2018 | 9.44 | 9.44 | 0 | 9.44 | 9.44 | нд | нд | 9.44 | нд | 6.8614 | нд | нд | 6.8614 | нд | 2.5786 | 2.5786 | 27.3161 | нд | нд | нд | нд | 2.5786 | 27.32% | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-599 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  |  | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-475 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  |  | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-79 | Е-1-2018 |  |  | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП: КТП-511 (с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА) | Е-1-2018 |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | Е-1-2018 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 1.5104 | 1.5104 | нд | нд | 1.5104 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.5104 | 1.5104 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.5104 | 100 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.1.1 | Реклоузер ПП-17 | Е-1-2018 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | нд | нд | 1.77 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.77 | 1.77 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 100 | нд | нд
1.2.1.1 | Реклоузер 22/54-194 опора 18 | Е-1-2018 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | нд | нд | 1.77 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.77 | 1.77 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 100 | нд | нд
1.2.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | Е-3-2018 | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 | 2.124 | 1.4641 | нд | 2.124 | нд | 1.4641 | нд | нд | 1.4641 | нд | 0.65993 | 0.65993 | 31.07 | нд | нд | нд | нд | 0.65993 | 31.07 | нд | нд | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 86.8834 | 86.8834 | 0 | 86.8834 | 86.8834 | 31.3204 | нд | 86.8834 | нд | 36.3045 | нд | нд | 36.3045 | нд | 55.563 | 55.563 | 63.9513 | нд | нд | нд | нд | 55.563 | 63.9513 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 86.8834 | 86.8834 | 0 | 86.8834 | 86.8834 | 31.3204 | нд | 86.8834 | нд | 36.3045 | нд | нд | 36.3045 | нд | 55.563 | 55.563 | 63.9513 | нд | нд | нд | нд | 55.563 | 63.9513 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 13.5582 | 13.5582 | 0 | 13.5582 | 13.5582 | 3.6875 | нд | 13.5582 | нд | 3.6875 | нд | нд | 3.6875 | нд | 9.8707 | 9.8707 | 72.8026 | нд | нд | нд | нд | 9.8707 | 72.8026 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-160 - ТП-115 | Е-1-2018 | 0.6254 | 0.6254 | 0 | 0.6254 | 0.6254 | 0.42544 | нд | 0.6254 | нд | 0.42544 | нд | нд | 0.42544 | нд | 0.19996 | 0.19996 | 31.9738 | нд | нд | нд | нд | 0.19996 | 31.9738 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.1 | ТП-115 - ТП-4 | Е-1-2018 | 0.9322 | 0.9322 | 0 | 0.9322 | 0.9322 | 0.57486 | нд | 0.9322 | нд | 0.57486 | нд | нд | 0.57486 | нд | 0.35734 | 0.35734 | 38.3335 | нд | нд | нд | нд | 0.35734 | 38.3335 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-33 - ТП-216 | Е-1-2018 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0.6574 | нд | 0.5664 | нд | 0.6574 | нд | нд | 0.6574 | нд | -0.091 | -0.091 | -16.0663 | нд | нд | нд | нд | -0.091 | -16.0663 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-411 | Е-1-2018 | 0.7906 | 0.7906 | 0 | 0.7906 | 0.7906 | нд | нд | 0.7906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7906 | 0.7906 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.7906 | 100 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.2.2.1.1 | ТП-387 - ТП-336 | Е-1-2018 | 2.1948 | 2.1948 | 0 | 2.1948 | 2.1948 | нд | нд | 2.1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1948 | 2.1948 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.1948 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-411 - ТП-445 | Е-1-2018 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | нд | нд | 0.944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0.944 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-390 | Е-1-2018 | 0.8496 | 0.8496 | 0 | 0.8496 | 0.8496 | нд | нд | 0.8496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8496 | 0.8496 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.8496 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-393 - ТП-331 | Е-1-2018 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0.472 | нд | нд | 0.472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0.472 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-310 | Е-1-2018 | 1.1564 | 1.1564 | 0 | 1.1564 | 1.1564 | нд | нд | 1.1564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1564 | 1.1564 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.1564 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-331 - ТП-390 | Е-1-2018 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | нд | нд | 0.354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0.354 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-390 - ТП-418 | Е-1-2018 | 1.1918 | 1.1918 | 0 | 1.1918 | 1.1918 | нд | нд | 1.1918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1918 | 1.1918 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.1918 | 100 | нд | нд
1.2.2.1.1 | ТП-93 - ТП-221 | Е-1-2018 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0.022855 | нд | 0.944 | нд | 0.022855 | нд | нд | 0.022855 | нд | 0.92114 | 0.92114 | 97.5789 | нд | нд | нд | нд | 0.92114 | 97.5789 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/24 от опоры 8 до 12 | Е-1-2018 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0.59347 | нд | 0.708 | нд | 0.59347 | нд | нд | 0.59347 | нд | 0.11453 | 0.11453 | 16.1763 | нд | нд | нд | нд | 0.11453 | 16.1763 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.1 | Вынос ВЛ-10 кВ ф.20/35-427 от опоры 27 до 36 | Е-1-2018 | 1.829 | 1.829 | 0 | 1.829 | 1.829 | 1.4135 | нд | 1.829 | нд | 1.4135 | нд | нд | 1.4135 | нд | 0.41553 | 0.41553 | 22.7192 | нд | нд | нд | нд | 0.41553 | 22.7192 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 18.054 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 9.9321 | нд | 18.054 | нд | 10.0957 | нд | нд | 10.0957 | нд | 8.1219 | 8.1219 | 44.9867 | нд | нд | нд | нд | 8.1219 | 44.9867 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-2/8 - 407 | Е-1-2018 | 3.7996 | 3.7996 | 0 | 3.7996 | 3.7996 | 2.5257 | нд | 3.7996 | нд | 2.5257 | нд | нд | 2.5257 | нд | 1.2739 | 1.2739 | 33.527 | нд | нд | нд | нд | 1.2739 | 33.527 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.2 | ф. 161 - 98 | Е-1-2018 | 0.5428 | 0.5428 | 0 | 0.5428 | 0.5428 | 0.37962 | нд | 0.5428 | нд | 0.37962 | нд | нд | 0.37962 | нд | 0.16318 | 0.16318 | 30.0627 | нд | нд | нд | нд | 0.16318 | 30.0627 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 23 - 32 | Е-1-2018 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0.72661 | нд | 0.9794 | нд | 0.72661 | нд | нд | 0.72661 | нд | 0.25279 | 0.25279 | 25.8109 | нд | нд | нд | нд | 0.25279 | 25.8109 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 97/15 - РП-2/17 | Е-1-2018 | 4.071 | 4.071 | 0 | 4.071 | 4.071 | 2.1115 | нд | 4.071 | нд | 2.1115 | нд | нд | 2.1115 | нд | 1.9595 | 1.9595 | 48.1332 | нд | нд | нд | нд | 1.9595 | 48.1332 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 77 - 279 | Е-1-2018 | 0.3304 | 0.3304 | 0 | 0.3304 | 0.3304 | 0.020227 | нд | 0.3304 | нд | 0.1838 | нд | нд | 0.1838 | нд | 0.31017 | 0.31017 | 93.8781 | нд | нд | нд | нд | 0.31017 | 93.8781 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.2 | ф. РТП-20/19 - 462 | Е-1-2018 | 1.0856 | 1.0856 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | 0.53603 | нд | 1.0856 | нд | 0.53603 | нд | нд | 0.53603 | нд | 0.54957 | 0.54957 | 50.6232 | нд | нд | нд | нд | 0.54957 | 50.6232 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.2 | ф. 28/7 - 412 | Е-1-2018 | 1.357 | 1.357 | 0 | 1.357 | 1.357 | 0.76738 | нд | 1.357 | нд | 0.76738 | нд | нд | 0.76738 | нд | 0.58962 | 0.58962 | 43.4505 | нд | нд | нд | нд | 0.58962 | 43.4505 | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. РП-7/8 - 54А | Е-1-2018 | 2.065 | 2.065 | 0 | 2.065 | 2.065 | 1.1659 | нд | 2.065 | нд | 1.1659 | нд | нд | 1.1659 | нд | 0.89915 | 0.89915 | 43.5422 | нд | нд | нд | нд | 0.89915 | 43.5422 | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 737 - 121 А | Е-1-2018 | 1.1918 | 1.1918 | 0 | 1.1918 | 1.1918 | 0.556 | нд | 1.1918 | нд | 0.556 | нд | нд | 0.556 | нд | 0.6358 | 0.6358 | 53.3478 | нд | нд | нд | нд | 0.6358 | 53.3478 | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 23/10 - РП-2/11 | Е-1-2018 | 0.6844 | 0.6844 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | 0.57696 | нд | 0.6844 | нд | 0.57696 | нд | нд | 0.57696 | нд | 0.10744 | 0.10744 | 15.698 | нд | нд | нд | нд | 0.10744 | 15.698 | нд | нд
1.2.2.1.2 | ф. 23/15 - 278 | Е-1-2018 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0.826 | 0.826 |  | нд | 0.826 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.826 | 0.826 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 100 | нд | нд | Выполнение в следующих периодах
1.2.2.1.2 | ф. 22/16 - 473 | Е-1-2018 | 1.121 | 1.121 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.56622 | нд | 1.121 | нд | 0.56622 | нд | нд | 0.56622 | нд | 0.55478 | 0.55478 | 49.4898 | нд | нд | нд | нд | 0.55478 | 49.4898 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Е-1-2018 | 35.164 | 35.164 | 0 | 35.164 | 35.164 | 10.1125 | нд | 35.164 | нд | 13.7659 | нд | нд | 13.7659 | нд | 25.0515 | 25.0515 | 71.2418 | нд | нд | нд | нд | 25.0515 | 71.2418 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ТП-105 ф.6 (замена опор) | Е-1-2018 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.0064548 | нд | 0.118 | нд | 0.21527 | нд | нд | 0.21527 | нд | 0.11155 | 0.11155 | 94.5298 | нд | нд | нд | нд | 0.11155 | 94.5298 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-115 ф.9 | Е-1-2018 | 0.9204 | 0.9204 | 0 | 0.9204 | 0.9204 | 0.70228 | нд | 0.9204 | нд | 0.70228 | нд | нд | 0.70228 | нд | 0.21812 | 0.21812 | 23.6985 | нд | нд | нд | нд | 0.21812 | 23.6985 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-120А ф.15 | Е-1-2018 | 0.1416 | 0.1416 | 0 | 0.1416 | 0.1416 | 0.4818 | нд | 0.1416 | нд | 0.47686 | нд | нд | 0.47686 | нд | -0.3402 | -0.3402 | -240.2515 | нд | нд | нд | нд | -0.3402 | -240.2515 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-158 ф.11 (замена опор) | Е-1-2018 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.02506 | нд | 0.177 | нд | 0.42503 | нд | нд | 0.42503 | нд | 0.15194 | 0.15194 | 85.8419 | нд | нд | нд | нд | 0.15194 | 85.8419 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.3 | ТП-177 ф.10 | Е-1-2018 | 0.2478 | 0.2478 | 0 | 0.2478 | 0.2478 | 0.18728 | нд | 0.2478 | нд | 0.18728 | нд | нд | 0.18728 | нд | 0.060518 | 0.060518 | 24.422 | нд | нд | нд | нд | 0.060518 | 24.422 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-179 ф.5 | Е-1-2018 | 1.5222 | 1.5222 | 0 | 1.5222 | 1.5222 | 0.54344 | нд | 1.5222 | нд | 0.54344 | нд | нд | 0.54344 | нд | 0.97876 | 0.97876 | 64.2987 | нд | нд | нд | нд | 0.97876 | 64.2987 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | Е-1-2018 | 4.8144 | 4.8144 | 0 | 4.8144 | 4.8144 | 0.026166 | нд | 4.8144 | нд | 0.93617 | нд | нд | 0.93617 | нд | 4.7882 | 4.7882 | 99.4565 | нд | нд | нд | нд | 4.7882 | 99.4565 | нд | нд | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | ТП-517 ф.2, 3 | Е-1-2018 | 1.7818 | 1.7818 | 0 | 1.7818 | 1.7818 | 0.75691 | нд | 1.7818 | нд | 0.75691 | нд | нд | 0.75691 | нд | 1.0249 | 1.0249 | 57.5199 | нд | нд | нд | нд | 1.0249 | 57.5199 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-223 ф.4 | Е-1-2018 | 1.8408 | 1.8408 | 0 | 1.8408 | 1.8408 | 0.68813 | нд | 1.8408 | нд | 0.68813 | нд | нд | 0.68813 | нд | 1.1527 | 1.1527 | 62.6179 | нд | нд | нд | нд | 1.1527 | 62.6179 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | Е-1-2018 | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 | 2.124 | 0.72526 | нд | 2.124 | нд | 0.72526 | нд | нд | 0.72526 | нд | 1.3987 | 1.3987 | 65.854 | нд | нд | нд | нд | 1.3987 | 65.854 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-607 ф.4 | Е-1-2018 | 0.6018 | 0.6018 | 0 | 0.6018 | 0.6018 | 0.48732 | нд | 0.6018 | нд | 0.48732 | нд | нд | 0.48732 | нд | 0.11448 | 0.11448 | 19.0233 | нд | нд | нд | нд | 0.11448 | 19.0233 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-271 ф.4 | Е-1-2018 | 0.9558 | 0.9558 | 0 | 0.9558 | 0.9558 | 0.38486 | нд | 0.9558 | нд | 0.38486 | нд | нд | 0.38486 | нд | 0.57094 | 0.57094 | 59.7346 | нд | нд | нд | нд | 0.57094 | 59.7346 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.3 | ТП-377 ф.15 | Е-1-2018 | 3.1742 | 3.1742 | 0 | 3.1742 | 3.1742 | 0.058916 | нд | 3.1742 | нд | 1.0979 | нд | нд | 1.0979 | нд | 3.1153 | 3.1153 | 98.1439 | нд | нд | нд | нд | 3.1153 | 98.1439 | нд | нд | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | ТП-381 ф.1 | Е-1-2018 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0.24502 | нд | 0.5664 | нд | 0.24502 | нд | нд | 0.24502 | нд | 0.32138 | 0.32138 | 56.7404 | нд | нд | нд | нд | 0.32138 | 56.7404 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ
1.2.2.1.3 | ТП-382 ф.2 | Е-1-2018 | 1.416 | 1.416 | 0 | 1.416 | 1.416 | 0.58883 | нд | 1.416 | нд | 0.58883 | нд | нд | 0.58883 | нд | 0.82717 | 0.82717 | 58.4162 | нд | нд | нд | нд | 0.82717 | 58.4162 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-405 ф.8 | Е-1-2018 | 1.1328 | 1.1328 | 0 | 1.1328 | 1.1328 | 0.4887 | нд | 1.1328 | нд | 0.4887 | нд | нд | 0.4887 | нд | 0.6441 | 0.6441 | 56.859 | нд | нд | нд | нд | 0.6441 | 56.859 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-432 ф.3 | Е-1-2018 | 1.121 | 1.121 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.22816 | нд | 1.121 | нд | 0.22816 | нд | нд | 0.22816 | нд | 0.89284 | 0.89284 | 79.6468 | нд | нд | нд | нд | 0.89284 | 79.6468 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | Е-1-2018 | 3.6698 | 3.6698 | 0 | 3.6698 | 3.6698 | 1.5146 | нд | 3.6698 | нд | 1.5146 | нд | нд | 1.5146 | нд | 2.1552 | 2.1552 | 58.7274 | нд | нд | нд | нд | 2.1552 | 58.7274 | нд | нд | По результатам фактического выполнения работ
1.2.2.1.3 | ТП-684 ф.2, 6 | Е-1-2018 | 4.3896 | 4.3896 | 0 | 4.3896 | 4.3896 | 0.052382 | нд | 4.3896 | нд | 1.1104 | нд | нд | 1.1104 | нд | 4.3372 | 4.3372 | 98.8067 | нд | нд | нд | нд | 4.3372 | 98.8067 | нд | нд | В результате невыполнения подрядчикомм требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта
1.2.2.1.3 | РТП-20 ф.12 | Е-1-2018 | 1.416 | 1.416 | 0 | 1.416 | 1.416 | 0.66779 | нд | 1.416 | нд | 0.66779 | нд | нд | 0.66779 | нд | 0.74821 | 0.74821 | 52.8397 | нд | нд | нд | нд | 0.74821 | 52.8397 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-611 ф.4 | Е-1-2018 | 1.062 | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0.2345 | нд | 1.062 | нд | 0.27705 | нд | нд | 0.27705 | нд | 0.8275 | 0.8275 | 77.9192 | нд | нд | нд | нд | 0.8275 | 77.9192 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.3 | ТП-450 ф.6 | Е-1-2018 | 1.9706 | 1.9706 | 0 | 1.9706 | 1.9706 | 1.0187 | нд | 1.9706 | нд | 1.0187 | нд | нд | 1.0187 | нд | 0.95194 | 0.95194 | 48.3071 | нд | нд | нд | нд | 0.95194 | 48.3071 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ. Снижение по результатм закупочной процедуры
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Е-1-2018 | 20.1072 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.1072 | 7.5882 | нд | 20.1072 | нд | 8.7554 | нд | нд | 8.7554 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: | Е-1-2018 | 20.1072 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.1072 | 7.5882 | нд | 20.1072 | нд | 8.7554 | нд | нд | 8.7554 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | Е-1-2018 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0013 | нд | 0.5664 | нд | 0.33726 | нд | нд | 0.33726 | нд | 0.5651 | 0.5651 | 99.7705 | нд | нд | нд | нд | 0.5651 | 99.7705 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | Е-1-2018 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | нд | 0.177 | нд | 0.15016 | нд | нд | 0.15016 | нд | 0.177 | 0.177 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 100 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | Е-1-2018 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 1.4042 | 1.4042 | 0.00052 | нд | 1.4042 | нд | 0.57216 | нд | нд | 0.57216 | нд | 1.4037 | 1.4037 | 99.963 | нд | нд | нд | нд | 1.4037 | 99.963 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | Е-1-2018 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 1.4042 | 1.4042 | 0.31599 | нд | 1.4042 | нд | 0.42543 | нд | нд | 0.42543 | нд | 1.0882 | 1.0882 | 77.4969 | нд | нд | нд | нд | 1.0882 | 77.4969 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | Е-1-2018 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0.14111 | нд | 0.5664 | нд | 0.14111 | нд | нд | 0.14111 | нд | 0.42529 | 0.42529 | 75.0871 | нд | нд | нд | нд | 0.42529 | 75.0871 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | Е-1-2018 | 0.8378 | 0.8378 | 0 | 0.8378 | 0.8378 | 0.57878 | нд | 0.8378 | нд | 0.57878 | нд | нд | 0.57878 | нд | 0.25902 | 0.25902 | 30.9164 | нд | нд | нд | нд | 0.25902 | 30.9164 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | Е-1-2018 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0.21695 | нд | 0.2832 | нд | 0.21695 | нд | нд | 0.21695 | нд | 0.066248 | 0.066248 | 23.3928 | нд | нд | нд | нд | 0.066248 | 23.3928 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | Е-1-2018 | 0.6962 | 0.6962 | 0 | 0.6962 | 0.6962 | 0.38701 | нд | 0.6962 | нд | 0.38701 | нд | нд | 0.38701 | нд | 0.30919 | 0.30919 | 44.4108 | нд | нд | нд | нд | 0.30919 | 44.4108 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | Е-1-2018 | 0.9086 | 0.9086 | 0 | 0.9086 | 0.9086 | 0.54717 | нд | 0.9086 | нд | 0.54717 | нд | нд | 0.54717 | нд | 0.36143 | 0.36143 | 39.7792 | нд | нд | нд | нд | 0.36143 | 39.7792 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | Е-1-2018 | 0.4956 | 0.4956 | 0 | 0.4956 | 0.4956 | 0.14792 | нд | 0.4956 | нд | 0.14792 | нд | нд | 0.14792 | нд | 0.34768 | 0.34768 | 70.1529 | нд | нд | нд | нд | 0.34768 | 70.1529 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | Е-1-2018 | 1.7582 | 1.7582 | 0 | 1.7582 | 1.7582 | 0.50903 | нд | 1.7582 | нд | 0.50903 | нд | нд | 0.50903 | нд | 1.2492 | 1.2492 | 71.0484 | нд | нд | нд | нд | 1.2492 | 71.0484 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-271 - ул. Мичурина, 45 | Е-1-2018 | 1.0502 | 1.0502 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 0.17534 | нд | 1.0502 | нд | 0.17534 | нд | нд | 0.17534 | нд | 0.87486 | 0.87486 | 83.3038 | нд | нд | нд | нд | 0.87486 | 83.3038 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | Е-1-2018 | 1.0502 | 1.0502 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 0.34628 | нд | 1.0502 | нд | 0.34628 | нд | нд | 0.34628 | нд | 0.70392 | 0.70392 | 67.027 | нд | нд | нд | нд | 0.70392 | 67.027 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | Е-1-2018 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0.14896 | нд | 0.531 | нд | 0.14896 | нд | нд | 0.14896 | нд | 0.38204 | 0.38204 | 71.9467 | нд | нд | нд | нд | 0.38204 | 71.9467 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 8 | Е-1-2018 | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0.4602 | 0.4505 | нд | 0.4602 | нд | 0.4505 | нд | нд | 0.4505 | нд | 0.0097026 | 0.0097026 | 2.1083 | нд | нд | нд | нд | 0.0097026 | 2.1083 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - МБОУ СОШ №8 | Е-1-2018 | 1.2626 | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 1.2626 | 0.56095 | нд | 1.2626 | нд | 0.56095 | нд | нд | 0.56095 | нд | 0.70165 | 0.70165 | 55.5717 | нд | нд | нд | нд | 0.70165 | 55.5717 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - ул. Комарова, 10 | Е-1-2018 | 1.0502 | 1.0502 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 0.40674 | нд | 1.0502 | нд | 0.40674 | нд | нд | 0.40674 | нд | 0.64346 | 0.64346 | 61.2706 | нд | нд | нд | нд | 0.64346 | 61.2706 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-261 - д.сад "Росинка" по ул. Др. Народов 14 | Е-1-2018 | 1.0502 | 1.0502 | 0 | 1.0502 | 1.0502 | 0.31357 | нд | 1.0502 | нд | 0.31357 | нд | нд | 0.31357 | нд | 0.73663 | 0.73663 | 70.1417 | нд | нд | нд | нд | 0.73663 | 70.1417 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3а | Е-1-2018 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0.767 | 0.767 | 0.55394 | нд | 0.767 | нд | 0.55394 | нд | нд | 0.55394 | нд | 0.21306 | 0.21306 | 27.7782 | нд | нд | нд | нд | 0.21306 | 27.7782 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | 0.6254 | 0.6254 | 0 | 0.6254 | 0.6254 | 0.27957 | нд | 0.6254 | нд | 0.27957 | нд | нд | 0.27957 | нд | 0.34583 | 0.34583 | 55.2972 | нд | нд | нд | нд | 0.34583 | 55.2972 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 1 | Е-1-2018 | 0.3894 | 0.3894 | 0 | 0.3894 | 0.3894 | 0.18428 | нд | 0.3894 | нд | 0.18428 | нд | нд | 0.18428 | нд | 0.20512 | 0.20512 | 52.6766 | нд | нд | нд | нд | 0.20512 | 52.6766 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | Перемычка Пирятинская, 1 - Пирятинская, 3 | Е-1-2018 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.18872 | нд | 0.177 | нд | 0.18872 | нд | нд | 0.18872 | нд | -0.011717 | -0.011717 | -6.6195 | нд | нд | нд | нд | -0.011717 | -6.6195 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - до д.сада "Огонек" по ул. Пирятинская, 5 | Е-1-2018 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.2532 | нд | 0.354 | нд | 0.2532 | нд | нд | 0.2532 | нд | 0.1008 | 0.1008 | 28.4732 | нд | нд | нд | нд | 0.1008 | 28.4732 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-232 - ул. Пирятинская, 7 | Е-1-2018 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0.767 | 0.767 | 0.25527 | нд | 0.767 | нд | 0.25527 | нд | нд | 0.25527 | нд | 0.51173 | 0.51173 | 66.718 | нд | нд | нд | нд | 0.51173 | 66.718 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ.
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Чертыгашева, 102 | Е-1-2018 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.24131 | нд | 0.354 | нд | 0.24131 | нд | нд | 0.24131 | нд | 0.11269 | 0.11269 | 31.8338 | нд | нд | нд | нд | 0.11269 | 31.8338 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | ТП-14 - ул. Вяткина, 16 | Е-1-2018 | 0.4248 | 0.4248 | 0 | 0.4248 | 0.4248 | 0.38382 | нд | 0.4248 | нд | 0.38382 | нд | нд | 0.38382 | нд | 0.040985 | 0.040985 | 9.648 | нд | нд | нд | нд | 0.040985 | 9.648 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.2.2.1.4 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ с ТП-514 на ТП-599 | Е-1-2018 | 0.6962 | 0.6962 | 0 | 0.6962 | 0.6962 |  | нд | 0.6962 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.6962 | 0.6962 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.6962 | 100 | нд | нд | По результатам уточнения проектно-сметных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Е-2-2018 | 17.0392 | 17.0392 | 0 | 17.0392 | 17.0392 | 6.065 | нд | 17.0392 | нд | 6.065 | нд | нд | 6.065 | нд | 10.9742 | 10.9742 | 64.4056 | нд | нд | нд | нд | 10.9742 | 64.4056 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | Е-2-2018 | 7.198 | 7.198 | 0 | 7.198 | 7.198 | нд | нд | 7.198 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.198 | 7.198 | 100 | нд | нд | нд | нд | 7.198 | 100 | нд | нд | Возникновение выпадающих доходов, а также превышение расходов на оплату потерь
1.6 | Реконструкция производственной базы по ул. Кирова 20в | Е-2-2018 | 3.7052 | 3.7052 | 0 | 3.7052 | 3.7052 | 0.60333 | нд | 3.7052 | нд | 0.60333 | нд | нд | 0.60333 | нд | 3.1019 | 3.1019 | 83.7167 | нд | нд | нд | нд | 3.1019 | 83.7167 | нд | нд
1.6 | Приобретение информационно - вычислительной техники | Е-2-2018 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.34796 | нд | 0.59 | нд | 0.34796 | нд | нд | 0.34796 | нд | 0.24204 | 0.24204 | 41.0246 | нд | нд | нд | нд | 0.24204 | 41.0246 | нд | нд
1.6 | ПИР 2018 - 2019 года | Е-2-2018 | 3.776 | 3.776 | 0 | 3.776 | 3.776 | 2.9412 | нд | 3.776 | нд | 2.9412 | нд | нд | 2.9412 | нд | 0.83481 | 0.83481 | 22.1083 | нд | нд | нд | нд | 0.83481 | 22.1083 | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | Е-2-2018 | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 2.1725 | нд | 1.77 | нд | 2.1725 | нд | нд | 2.1725 | нд | -0.40252 | -0.40252 | -22.7413 | нд | нд | нд | нд | -0.40252 | -22.7413 | нд | нд | Устранение аварийных ситуаций
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".