## Форма 3
Приложение N 3
к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Факти- ческий объем освоения капи-тальных вложений на 01.01.2019 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обосно- вание коррек- тировки утвер- жден- ного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019.год. |  | На 01.01.2022 год |  | Предложение по корректи- ровке утвер- жденного плана на 01.01.2022года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого за период реализа- ции инвести- ционной про- граммы (план) | Итого за период реали- зации инвести- ционной про- граммы (предло- жение по коррек- тировке утверж- денного плана)
[5 empty] | План | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утвер- жден- ного плана | План | Пред- ложе- ние по коррек- тировке утвер- жден- ного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Пред- ложе- ние по коррек- тировке утверж- денного плана) | Утвержденный План | Факт | Утвержденный План | Факт | Утвержденный План | Факт | Утвержденный План | Пред- ложе- ние по коррек- тировке плана | Утвержденный План | Пред- ложе- ние по коррек- тировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 503.9873 | 24.8632 | 167.5205 | 304.7436 | 6.86 | 379.4919 | 22.3908 | 122.6396 | 205.2581 | 29.2034 | 517.6712 | 588.81 | нд | 283.2563 | нд | 165.1017 | нд | нд | 108.08 | 31.2861 | 112.62 | 71.5071 | 32.6233 | нд | 122.63 | 62.1592 | 128.02 | 78.3682 | 386.0665 | 275.9326 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6264 | нд | 1.905 | 2.7214 | нд | 7.0682 | нд | 2.9104 | 4.1578 | нд | 4.6276 | 5.23 | нд | 2.5764 | нд | 5.0182 | нд | нд | 0.93 | 0.19024 | 1.12 | 0.070688 | 0.66637 | нд | 1.22 | 2.126 | 0.69 | 2.2259 | 2.8373 | 5.2792 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6264 | нд | 1.905 | 2.7214 | нд | 7.0682 | нд | 2.9104 | 4.1578 | нд | 4.6276 | 5.23 | нд | 2.5764 | нд | 5.0182 | нд | нд | 0.93 | 0.19024 | 1.12 | 0.070688 | 0.66637 | нд | 1.22 | 2.126 | 0.69 | 2.2259 | 2.8373 | 5.2792 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6264 | нд | 1.905 | 2.7214 | нд | 7.0682 | нд | 2.9104 | 4.1578 | нд | 4.6276 | 5.23 | нд | 2.5764 | нд | 5.0182 | нд | нд | 0.93 | 0.19024 | 1.12 | 0.070688 | 0.66637 | нд | 1.22 | 2.126 | 0.69 | 2.2259 | 2.8373 | 5.2792 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.93 | нд | 0.38294 | 0.54706 | нд | 0.93 | нд | 0.38294 | 0.54706 | нд | 0.8908 | 0.93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.93 | 0.19024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19024 | 0.19024 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | нд | 0.46118 | 0.65882 | нд | 1.12 | нд | 0.46118 | 0.65882 | нд | 1.0296 | 1.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.070688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070688 | 0.070688 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.66637 | нд | 0.27439 | 0.39198 | нд | 0.66637 | нд | 0.27439 | 0.39198 | нд | 1.1193 | 1.27 | нд | 0.66637 | нд | 0.66637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | 0.66637 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.22 | нд | 0.50235 | 0.71765 | нд | 2.126 | нд | 0.8754 | 1.2506 | нд | 1.0299 | 1.22 | нд | 1.22 | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.22 | 2.126 | нд | нд | 1.22 | 2.126 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.69 | нд | 0.28412 | 0.40588 | нд | 2.2259 | нд | 0.91654 | 1.3093 | нд | 0.55795 | 0.69 | нд | 0.69 | нд | 2.2259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69 | 2.2259 | 0.69 | 2.2259 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 331.1169 | нд | 135.3752 | 195.7417 | нд | 221.9422 | нд | 90.4209 | 131.5213 | нд | 347.2246 | 396.2 | нд | 191.3269 | нд | 160.0835 | нд | нд | 69.7 | 23.4881 | 70.07 | 38.2568 | 17.1439 | нд | 75.09 | 32.5619 | 99.07 | 48.6328 | 253.0538 | 160.0835 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.30 | нд | 18.6052 | 28.9274 | нд | 47.5326 | нд | 18.6052 | 28.9274 | нд | 38.0241 | 43.3 | нд | 31.5726 | нд | 61.2366 | нд | нд | 8.59 | 6.5347 | 7.37 | 7.1047 | 11.6326 | нд | 10.55 | 10.4586 | 9.39 | 25.506 | 45.217 | 61.2366 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.5326 | нд | 18.6052 | 28.9274 | нд | 47.5326 | нд | 18.6052 | 28.9274 | нд | 38.0241 | 43.3 | нд | 31.5726 | нд | 61.2366 | нд | нд | 8.59 | 6.5347 | 7.37 | 7.1047 | 11.6326 | нд | 10.55 | 0 | 9.39 | 0 | 45.217 | 61.2366 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 4.88 | нд | 1.46 | 3.42 | нд | 4.88 | нд | 1.46 | 3.42 | нд | 4.6743 | 4.88 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.88 | 4.5997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5997 | 4.5997 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.94 | нд | 0.58 | 1.36 | нд | 1.94 | нд | 0.58 | 1.36 | нд | 1.8582 | 1.94 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.94 | 1.9351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.94 | 1.9351 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.77 | нд | 0.53 | 1.24 | нд | 1.77 | нд | 0.53 | 1.24 | нд | 1.6954 | 1.77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.77 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 3.72 | нд | 1.5318 | 2.1882 | нд | 3.72 | нд | 1.5318 | 2.1882 | нд | 3.4196 | 3.72 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.72 | 3.5449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5449 | 3.5449 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.94 | нд | 0.79882 | 1.1412 | нд | 1.94 | нд | 0.79882 | 1.1412 | нд | 1.7833 | 1.94 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.94 | 1.8654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8654 | 1.8654 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.71 | нд | 0.70412 | 1.0059 | нд | 1.71 | нд | 0.70412 | 1.0059 | нд | 1.5719 | 1.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.71 | 1.6944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6944 | 1.6944 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 3.7091 | нд | 1.5273 | 2.1818 | нд | 3.7091 | нд | 1.5273 | 2.1818 | нд | 3.12 | 3.54 | нд | 3.7091 | нд | 3.7091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7091 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7091 | 3.7091 | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 3.899 | нд | 1.6055 | 2.2935 | нд | 3.899 | нд | 1.6055 | 2.2935 | нд | нд | нд | нд | 3.899 | нд | 3.899 | нд |  | нд | нд | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.899 | 3.899 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 1.6974 | нд | 0.69893 | 0.99847 | нд | 1.6974 | нд | 0.69893 | 0.99847 | нд | нд | нд | нд | 1.6974 | нд | 1.6974 | нд | [5 empty] | 1.6974 | нд |  |  |  |  | 1.6974 | 1.6974 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 2.3271 | нд | 0.95823 | 1.3689 | нд | 2.3271 | нд | 0.95823 | 1.3689 | нд | 1.5512 | 1.76 | нд | 2.3271 | нд | 2.3271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3271 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3271 | 2.3271 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -30(400), КТП-462(1000), КТП-535(250) | J_1-2023 | З | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.43 | нд | 2.2359 | 3.1941 | нд | 5.43 | нд | 2.2359 | 3.1941 | нд | 4.584 | 5.43 | нд | 5.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.43 | 0 | нд | нд | 5.43 | 0 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2023 | З | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 2.0261 | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | нд | нд | 2.4 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | J_3-2023 | З | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.72 | нд | 1.12 | 1.6 | нд | 2.72 | нд | 1.12 | 1.6 | нд | 2.2962 | 2.72 | нд | 2.72 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.72 | 0 | нд | нд | 2.72 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -50(160), КТП-498(400), КТП-499(400) | J_1-2024 | З | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.85 | нд | 1.5853 | 2.2647 | нд | 3.85 | нд | 1.5853 | 2.2647 | нд | 3.1132 | 3.85 | нд | 3.85 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2024 | З | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 1.9407 | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-95(2*400)) | J_3-2024 | З | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.14 | нд | 1.2929 | 1.8471 | нд | 3.14 | нд | 1.2929 | 1.8471 | нд | 2.5391 | 3.14 | нд | 3.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.14 | 0 | 3.14 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4586 | нд | 25.506 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.3601 | нд | 1.3836 | 1.9765 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3601 | нд | нд | нд | 3.3601 | нд
1.2.1.1 | РТП-24 | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.3835 | нд | 0.56969 | 0.81385 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3835 | нд | нд | нд | 1.3835 | нд
1.2.1.1 | Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.72492 | нд | 0.2985 | 0.42642 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.72492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72492 | нд | нд | нд | 0.72492 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | М_3-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.99 | нд | 2.0547 | 2.9353 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 4.99 | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2253 | нд | 0.50451 | 0.72074 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2253 | нд | 1.2253 | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.5368 | нд | 3.1034 | 4.4334 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.5368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5368 | нд | 7.5368 | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 6.1263 | нд | 2.5226 | 3.6037 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1263 | нд | 6.1263 | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.2301 | нд | 1.33 | 1.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.2301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2301 | нд | 3.2301 | нд
1.2.1.1 | Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.75899 | нд | 0.31253 | 0.44647 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.75899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75899 | нд | 0.75899 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 6.6286 | нд | 2.7294 | 3.8992 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6286 | нд | 6.6286 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 283.5843 | нд | 116.77 | 166.8143 | нд | 174.4096 | нд | 71.8157 | 102.5939 | нд | 309.2005 | 352.9 | нд | 159.7543 | нд | 98.8469 | нд | нд | 61.11 | 16.9534 | 62.7 | 31.1522 | 5.5113 | нд | 64.54 | 22.1033 | 89.68 | 23.1268 | 207.8368 | 98.8469 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 283.5843 | нд | 116.77 | 166.8143 | нд | 174.4096 | нд | 71.8157 | 102.5939 | нд | 309.2005 | 352.9 | нд | 159.7543 | нд | 50.7413 | нд | нд | 61.11 | 16.9534 | 62.7 | 31.1522 | 5.5113 | нд | 64.54 | 22.1033 | 89.68 | 23.1268 | 207.8368 | 98.8469 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.6805 | нд | 57.5155 | 82.165 | нд | 77.6478 | нд | 31.9726 | 45.6752 | нд | 162.2976 | 184.84 | нд | 74.1305 | нд | 12.0978 | нд | нд | 33.83 | 9.4079 | 31.7 | 12.4344 | 2.9805 | нд | 21.69 | 5.1676 | 49.44 | 3.9496 | 95.9528 | 33.9401 | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | 0.90588 | 1.2941 | нд | 2.2 | нд | 0.90588 | 1.2941 | нд | 2.1073 | 2.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.2 | 0.87058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87058 | 0.87058 | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 4.4 | нд | 1.8118 | 2.5882 | нд | 4.4 | нд | 1.8118 | 2.5882 | нд | 4.2146 | 4.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.4 | 1.1632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1632 | 1.1632 | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.2644 | 1.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.32 | 0.01682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01682 | 0.01682 | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.0536 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1 | 0.0079591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0079591 | 0.0079591 | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.88 | нд | 0.36235 | 0.51765 | нд | 0.88 | нд | 0.36235 | 0.51765 | нд | 0.84291 | 0.88 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.88 | 0.0054489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054489 | 0.0054489 | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.0536 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1 | 0.0069851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0069851 | 0.0069851 | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | 0.18118 | 0.25882 | нд | 0.44 | нд | 0.18118 | 0.25882 | нд | 0.42146 | 0.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.44 | 0.0036715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0036715 | 0.0036715 | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | 0.27176 | 0.38824 | нд | 0.66 | нд | 0.27176 | 0.38824 | нд | 0.63218 | 0.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.76 | нд | 0.72471 | 1.0353 | нд | 1.76 | нд | 0.72471 | 1.0353 | нд | 1.6858 | 1.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.76 | 0.020381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020381 | 0.020381 | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 6.17 | нд | 2.5406 | 3.6294 | нд | 6.17 | нд | 2.5406 | 3.6294 | нд | 5.91 | 6.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 6.17 | 2.5482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5482 | 2.5482 | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.1 | нд | 0.45294 | 0.64706 | нд | 1.0536 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1 | 0.016031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016031 | 0.016031 | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3.08 | нд | 1.2682 | 1.8118 | нд | 3.08 | нд | 1.2682 | 1.8118 | нд | 2.9502 | 3.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.08 | 1.5235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5235 | 1.5235 | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.2644 | 1.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.32 | 0.018445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018445 | 0.018445 | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.22 | нд | 0.50235 | 0.71765 | нд | 1.22 | нд | 0.50235 | 0.71765 | нд | 1.1686 | 1.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.22 | 0.6122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6122 | 0.6122 | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.68 | нд | 0.28 | 0.4 | нд | 0.68 | нд | 0.28 | 0.4 | нд | 0.65134 | 0.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.68 | 0.33605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33605 | 0.33605 | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | 0.67118 | 0.95882 | нд | 1.63 | нд | 0.67118 | 0.95882 | нд | 1.5613 | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.63 | 0.70524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70524 | 0.70524 | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.19765 | 0.28235 | нд | 0.48 | нд | 0.19765 | 0.28235 | нд | 0.45977 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.48 | 0.24721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24721 | 0.24721 | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.67 | нд | 0.68765 | 0.98235 | нд | 1.67 | нд | 0.68765 | 0.98235 | нд | 1.5996 | 1.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.67 | 0.97976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97976 | 0.97976 | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.2644 | 1.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.32 | 0.010901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010901 | 0.010901 | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 1.2644 | 1.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.32 | 0.31537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31537 | 0.31537 | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.65 | нд | 0.67941 | 0.97059 | нд | 1.65 | нд | 0.67941 | 0.97059 | нд | 1.5168 | 1.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.65 | 1.4861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4861 | 1.4861 | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | нд | 0.75353 | 1.0765 | нд | 1.83 | нд | 0.75353 | 1.0765 | нд | 1.6822 | 1.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 1.0815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0815 | 1.0815 | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 5.5 | нд | 2.2647 | 3.2353 | нд | 5.5 | нд | 2.2647 | 3.2353 | нд | 5.0559 | 5.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 3.2471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2471 | 3.2471 | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | нд | 0.75353 | 1.0765 | нд | 1.83 | нд | 0.75353 | 1.0765 | нд | 1.6822 | 1.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 0.79801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79801 | 0.79801 | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.33 | нд | 0.54765 | 0.78235 | нд | 1.33 | нд | 0.54765 | 0.78235 | нд | 1.2226 | 1.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 0.85681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85681 | 0.85681 | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.84 | нд | 1.1694 | 1.6706 | нд | 2.84 | нд | 1.1694 | 1.6706 | нд | 2.6107 | 2.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.84 | 1.8208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8208 | 1.8208 | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.37 | нд | 0.56412 | 0.80588 | нд | 1.37 | нд | 0.56412 | 0.80588 | нд | 1.2594 | 1.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.37 | 1.0581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0581 | 1.0581 | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.58 | нд | 0.65059 | 0.92941 | нд | 1.58 | нд | 0.65059 | 0.92941 | нд | 1.4524 | 1.58 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.58 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.51 | нд | 0.62176 | 0.88824 | нд | 1.51 | нд | 0.62176 | 0.88824 | нд | 1.3881 | 1.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.51 | 1.2389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2389 | 1.2389 | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.0571 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.81 | нд | 0.74529 | 1.0647 | нд | 1.81 | нд | 0.74529 | 1.0647 | нд | 1.6638 | 1.81 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.05 | нд | 0.43235 | 0.61765 | нд | 1.05 | нд | 0.43235 | 0.61765 | нд | 0.96521 | 1.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0.84708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84708 | 0.84708 | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.0571 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | 0.65882 | 0.94118 | нд | 1.6 | нд | 0.65882 | 0.94118 | нд | 1.4708 | 1.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 4.35 | нд | 1.7912 | 2.5588 | нд | 4.35 | нд | 1.7912 | 2.5588 | нд | 3.9987 | 4.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.15 | нд | 0.47353 | 0.67647 | нд | 1.0571 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0.72847 | нд | 0.29996 | 0.42851 | нд | 0.72847 | нд | 0.29996 | 0.42851 | нд | нд | нд | нд | 0.72847 | нд | 0.72847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72847 | 0.72847 | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 2.2521 | нд | 0.92733 | 1.3248 | нд | 2.2521 | нд | 0.92733 | 1.3248 | нд | нд | нд | нд | 2.2521 | нд | 2.2521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2521 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2521 | 2.2521 | нд
1.2.2.1 | РП-6/13 — ТП-249 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.49 | нд | 1.4371 | 2.0529 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9463 | 3.49 | нд | 3.49 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.49 | нд | нд | нд | 3.49 | 0 | нд
1.2.2.1 | Прокол под Ж/Д путями для РП-6/13 - ТП-249 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.20588 | 0.29412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.4221 | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-164 — ТП-250 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.99 | нд | 0.81941 | 1.1706 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.68 | 1.99 | нд | 1.99 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.99 | нд | нд | нд | 1.99 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-164 — ТП-249 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2663 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-164 — ТП-93 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.41176 | 0.58824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.8442 | 1 | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-93 — ТП-201 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2663 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ТП-102 А | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2663 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-136А — ТП-102 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.99 | нд | 0.81941 | 1.1706 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.68 | 1.99 | нд | 1.99 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.99 | нд | нд | нд | 1.99 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ТП-216 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2663 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-154 — ТП-204 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.49 | нд | 1.4371 | 2.0529 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9463 | 3.49 | нд | 3.49 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.49 | нд | нд | нд | 3.49 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-204 — ТП-396 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.20588 | 0.29412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.4221 | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-214 — опора | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | 0.34588 | 0.49412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.70913 | 0.84 | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | 0.84 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-116 — опора | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 0.16882 | 0.24118 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.34612 | 0.41 | нд | 0.41 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 0.41 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-396 — опора | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2663 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-5 — ТП-160 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | 0.74941 | 1.0706 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.4717 | 1.82 | нд | 1.82 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | 1.82 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-3 — ТП-57 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | 0.74941 | 1.0706 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.4717 | 1.82 | нд | 1.82 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | 1.82 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-57 — ТП-47 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 0.64235 | 0.91765 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2615 | 1.56 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 1.56 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-57 — ТП-77 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.97 | нд | 0.81118 | 1.1588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.593 | 1.97 | нд | 1.97 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.97 | нд | 1.97 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-3 — ТП-177 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | 0.42824 | 0.61176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.84097 | 1.04 | нд | 1.04 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | 1.04 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-5 — ТП-55 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 7.81 | нд | 3.2159 | 4.5941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 6.3154 | 7.81 | нд | 7.81 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.81 | нд | 7.81 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-6 - 3 тяговая | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 13.14 | нд | 5.4106 | 7.7294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 10.6253 | 13.14 | нд | 13.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.14 | нд | 13.14 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-213 — ТП-65 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0.21412 | 0.30588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.42048 | 0.52 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0.52 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-213 — ТП-131 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 0.64235 | 0.91765 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2615 | 1.56 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 1.56 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-65 — ТП-395 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.3 | нд | 0.53529 | 0.76471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0512 | 1.3 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | нд | 1.3 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-131 — ТП-211 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0.21412 | 0.30588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.42048 | 0.52 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0.52 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-320 - ТП-646 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 0.64235 | 0.91765 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2615 | 1.56 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | 1.56 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-96 - ТП-713 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 1.0706 | 1.5294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1024 | 2.6 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 2.6 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-102 - ТП-136А | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.08 | нд | 0.85647 | 1.2235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6819 | 2.08 | нд | 2.08 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.08 | нд | 2.08 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-92 - ТП-16 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 1.0706 | 1.5294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1024 | 2.6 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 2.6 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-497 - ТП-808 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 3.12 | нд | 1.2847 | 1.8353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.5229 | 3.12 | нд | 3.12 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.12 | нд | 3.12 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-808-ТП-1 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | 0.42824 | 0.61176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.84097 | 1.04 | нд | 1.04 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | 1.04 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 - ТП-156 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.78 | нд | 0.32118 | 0.45882 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.63073 | 0.78 | нд | 0.78 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78 | нд | 0.78 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 - ТП-92 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 1.0706 | 1.5294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1024 | 2.6 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | 2.6 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1676 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.1676 | нд | 2.1278 | 3.0398 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.1676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1676 | нд | нд | 0 | 5.1676 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9496 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.6231 | нд | 0.66835 | 0.95479 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6231 | 0 | 1.6231 | нд
1.2.2.1 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 2.1642 | нд | 0.89114 | 1.2731 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1642 | 0 | 2.1642 | нд
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.16231 | нд | 0.066835 | 0.095479 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.16231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16231 | 0 | 0.16231 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2787 | нд | 4.2324 | 6.0463 | нд | 41.3686 | нд | 17.0341 | 24.3345 | нд | 9.024 | 9.84 | нд | 1.3587 | нд | 31.9586 | нд | нд | 1.06 | 0.3566 | 7.87 | 6.9979 | 0.86875 | нд | 0.49 | 15.5374 | нд | 15.5525 | 8.7133 | 39.3131 | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.14368 | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.15 | 0.10917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10917 | 0.10917 | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 0.16882 | 0.24118 | нд | 0.41 | нд | 0.16882 | 0.24118 | нд | 0.39272 | 0.41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.41 | 0.24743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24743 | 0.24743 | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.46935 | 0.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.49 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 2.4 | нд | 0.98824 | 1.4118 | нд | 2.2062 | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 2.3783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3783 | 2.3783 | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0.4872 | 0.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.52935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52935 | 0.52935 | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0.61589 | 0.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67115 | 0.67115 | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0.4872 | 0.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.51649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51649 | 0.51649 | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.54 | нд | 1.0459 | 1.4941 | нд | 2.54 | нд | 1.0459 | 1.4941 | нд | 2.3349 | 2.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.54 | 1.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8288 | 1.8288 | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0.49412 | 0.70588 | нд | 1.2 | нд | 0.49412 | 0.70588 | нд | 1.1031 | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 1.0738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0738 | 1.0738 | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0.86875 | нд | 0.35772 | 0.51103 | нд | 0.86875 | нд | 0.35772 | 0.51103 | нд | 0.37017 | 0.42 | нд | 0.86875 | нд | 0.86875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86875 | 0.86875 | нд
1.2.2.1 | 24/25-РП-7/5 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.41366 | 0.49 | нд | 0.49 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49 | 0 | нд | нд | 0.49 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф.23-32 | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.6519 | нд | 1.5037 | 2.1482 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.6519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6519 | нд | нд | 0 | 3.6519 | нд
1.2.2.1 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 11.8854 | нд | 4.894 | 6.9914 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.8854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8854 | нд | нд | 0 | 11.8854 | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 10.5085 | нд | 4.327 | 6.1815 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.5085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5085 | 0 | 10.5085 | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0441 | нд | 2.077 | 2.9671 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.0441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0441 | 0 | 5.0441 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.1949 | нд | 20.6685 | 29.5264 | нд | 18.361 | нд | 7.5604 | 10.8006 | нд | 46.9964 | 54.83 | нд | 37.3449 | нд | 5.511 | нд | нд | 5.66 | 1.3887 | 7.19 | 3.2983 | 1.5549 | нд | 16.25 | 0.98334 | 19.54 | 2.9728 | 42.0318 | 10.198 | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | нд | 0.15235 | 0.21765 | нд | 0.37 | нд | 0.15235 | 0.21765 | нд | 0.35441 | 0.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.37 | 0.21748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21748 | 0.21748 | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.49 | нд | 0.20176 | 0.28824 | нд | 0.46935 | 0.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.49 | 0.23245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23245 | 0.23245 | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | 0.39529 | 0.56471 | нд | 0.96 | нд | 0.39529 | 0.56471 | нд | 0.91954 | 0.96 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.96 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | 0.37059 | 0.52941 | нд | 0.9 | нд | 0.37059 | 0.52941 | нд | 0.86207 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.9 | 0.53678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53678 | 0.53678 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.99 | нд | 0.40765 | 0.58235 | нд | 0.99 | нд | 0.40765 | 0.58235 | нд | 0.94828 | 0.99 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.99 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.248 | 0.248 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.95 | нд | 0.80294 | 1.1471 | нд | 1.95 | нд | 0.80294 | 1.1471 | нд | 1.8678 | 1.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.95 | 0.15399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15399 | 0.15399 | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.14708 | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.14535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14535 | 0.14535 | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | нд | 0.15235 | 0.21765 | нд | 0.37 | нд | 0.15235 | 0.21765 | нд | 0.34012 | 0.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0.22856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22856 | 0.22856 | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | 0.33353 | 0.47647 | нд | 0.81 | нд | 0.33353 | 0.47647 | нд | 0.74459 | 0.81 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.81 | 0.4463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4463 | 0.4463 | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0.61589 | 0.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.27937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27937 | 0.27937 | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | 0.032941 | 0.047059 | нд | 0.08 | нд | 0.032941 | 0.047059 | нд | 0.07354 | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | нд | 0.46118 | 0.65882 | нд | 1.12 | нд | 0.46118 | 0.65882 | нд | 1.0296 | 1.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.40192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40192 | 0.40192 | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.14708 | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.13399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13399 | 0.13399 | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.12353 | 0.17647 | нд | 0.3 | нд | 0.12353 | 0.17647 | нд | 0.27577 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.28968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28968 | 0.28968 | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0.041176 | 0.058824 | нд | 0.1 | нд | 0.041176 | 0.058824 | нд | 0.091925 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.1195 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0.11639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11639 | 0.11639 | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0.41366 | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.3585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3585 | 0.3585 | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0.041176 | 0.058824 | нд | 0.1 | нд | 0.041176 | 0.058824 | нд | 0.091925 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.10328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10328 | 0.10328 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | З | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | нд | 1.1282 | 1.6118 | нд | 2.74 | нд | 1.1282 | 1.6118 | нд | 2.5187 | 2.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | 0.69493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69493 | 0.69493 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | З | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | нд | 0.64023 | 0.91462 | нд | 1.5549 | нд | 0.64023 | 0.91462 | нд | 2.4237 | 2.75 | нд | 1.5549 | нд | 1.5549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | 1.5549 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.98334 | нд | 0.40491 | 0.57844 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.98334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98334 | нд | нд | 0 | 0.98334 | нд
1.2.2.1 | ТП-6 ф.2 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.3208 | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | нд | 0.38 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-741 ф.1 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.12663 | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | 0.15 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф.2 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.57 | нд | 0.23471 | 0.33529 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.4812 | 0.57 | нд | 0.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0 | нд | нд | 0.57 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-108 ф.4 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.43 | нд | 1.0006 | 1.4294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.0514 | 2.43 | нд | 2.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.43 | 0 | нд | нд | 2.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-469 ф.4, ф.6, ф.15 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3.98 | нд | 1.6388 | 2.3412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.3599 | 3.98 | нд | 3.98 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.98 | 0 | нд | нд | 3.98 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-710 ф.1, ф.3 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.95 | нд | 0.80294 | 1.1471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6462 | 1.95 | нд | 1.95 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | 0 | нд | нд | 1.95 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-30 ф.2 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.84 | нд | 0.75765 | 1.0824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.5533 | 1.84 | нд | 1.84 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.84 | 0 | нд | нд | 1.84 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф.1, ф.3 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | 0.39118 | 0.55882 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.80199 | 0.95 | нд | 0.95 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | 0 | нд | нд | 0.95 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-429 ф.1 | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.24 | нд | 0.51059 | 0.72941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0468 | 1.24 | нд | 1.24 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.24 | 0 | нд | нд | 1.24 | 0 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2023 | З | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.76 | нд | 1.1365 | 1.6235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.33 | 2.76 | нд | 2.76 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.76 | 0 | нд | нд | 2.76 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-432 ф.2, ф.4 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.77 | нд | 1.1406 | 1.6294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.2399 | 2.77 | нд | 2.77 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.77 | нд | 2.77 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-470 ф.2, ф.4, ф.8 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2.08 | нд | 0.85647 | 1.2235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6819 | 2.08 | нд | 2.08 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.08 | нд | 2.08 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-599 ф.2, ф.4, ф.8 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.54353 | 0.77647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0674 | 1.32 | нд | 1.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 1.32 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-611 ф.2, ф.4 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.87 | нд | 0.77 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.5121 | 1.87 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.87 | нд | 1.87 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-631 ф.2, ф.5 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 0.61765 | 0.88235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.2129 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-688 ф.5 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | 0.33353 | 0.47647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.65499 | 0.81 | нд | 0.81 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | 0.81 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-704 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 2.5653 | 3.6647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0377 | 6.23 | нд | 6.23 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.23 | нд | 6.23 | 0 | нд
1.2.2.1 | РТП-20 ф.13 | J_1-2024 | З | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | 0.55176 | 0.78824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0836 | 1.34 | нд | 1.34 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | 1.34 | 0 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.296 | нд | 0.12188 | 0.17412 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.296 | 0 | 0.296 | нд
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ (СНТ "Койбал" для I и II этапа реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6473 | нд | 0.6783 | 0.969 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6473 | 0 | 1.6473 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.62 | нд | 0.66706 | 0.95294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.31 | 1.62 | нд | 1.62 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0296 | нд | 0.42394 | 0.60562 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0296 | 0 | 1.0296 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4301 | нд | 34.3536 | 49.0765 | нд | 37.0321 | нд | 15.2485 | 21.7836 | нд | 90.8825 | 103.39 | нд | 46.9201 | нд | 1.1739 | нд | нд | 20.56 | 5.8002 | 15.94 | 8.4216 | 0.10713 | нд | 26.11 | 0.415 | 20.7 | 0.65175 | 61.1389 | 15.3956 | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.14368 | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | 0.52706 | 0.75294 | нд | 1.28 | нд | 0.52706 | 0.75294 | нд | 1.2261 | 1.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.28 | 0.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2797 | 0.2797 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | 0.18118 | 0.25882 | нд | 0.44 | нд | 0.18118 | 0.25882 | нд | 0.42146 | 0.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.44 | 0.29026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29026 | 0.29026 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.16212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16212 | 0.16212 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0.13 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.12556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12556 | 0.12556 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11537 | 0.11537 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.15346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15346 | 0.15346 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.15193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15193 | 0.15193 | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | 0.30882 | 0.44118 | нд | 0.75 | нд | 0.30882 | 0.44118 | нд | 0.71839 | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.75 | 0.6637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6637 | 0.6637 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.11307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11307 | 0.11307 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.065544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065544 | 0.065544 | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.090117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090117 | 0.090117 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.13011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13011 | 0.13011 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.56 | нд | 0.23059 | 0.32941 | нд | 0.56 | нд | 0.23059 | 0.32941 | нд | 0.5364 | 0.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.56 | 0.22185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22185 | 0.22185 | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.18272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18272 | 0.18272 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0.85249 | 0.89 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.89 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.56 | нд | 0.23059 | 0.32941 | нд | 0.56 | нд | 0.23059 | 0.32941 | нд | 0.5364 | 0.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.48851 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | 0.0045899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0045899 | 0.0045899 | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.77 | нд | 0.31706 | 0.45294 | нд | 0.77 | нд | 0.31706 | 0.45294 | нд | 0.73755 | 0.77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.77 | 0.006141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006141 | 0.006141 | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0.85249 | 0.89 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.89 | 0.36917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36917 | 0.36917 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.77 | нд | 0.31706 | 0.45294 | нд | 0.77 | нд | 0.31706 | 0.45294 | нд | 0.73755 | 0.77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.77 | 0.21842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21842 | 0.21842 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.12988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12988 | 0.12988 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.095587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095587 | 0.095587 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.1461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1461 | 0.1461 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.12055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12055 | 0.12055 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.12429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12429 | 0.12429 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.48851 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | 0.26353 | 0.37647 | нд | 0.64 | нд | 0.26353 | 0.37647 | нд | 0.61303 | 0.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.64 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029 | 0.0029 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.094018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094018 | 0.094018 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.14822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14822 | 0.14822 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.48851 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | 0.29758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29758 | 0.29758 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.13 | нд | 0.053529 | 0.076471 | нд | 0.12452 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | 0.13019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13019 | 0.13019 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | 0.30882 | 0.44118 | нд | 0.75 | нд | 0.30882 | 0.44118 | нд | 0.71839 | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.22396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22396 | 0.22396 | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.24904 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.11028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11028 | 0.11028 | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.36398 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | 0.34267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34267 | 0.34267 | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | 0.94706 | 1.3529 | нд | 2.3 | нд | 0.94706 | 1.3529 | нд | 2.2031 | 2.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.3 | 0.34271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34271 | 0.34271 | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0.012353 | 0.017647 | нд | 0.03 | нд | 0.012353 | 0.017647 | нд | 0.027577 | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0.03 | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | 0.19353 | 0.27647 | нд | 0.47 | нд | 0.19353 | 0.27647 | нд | 0.43205 | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0.43194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43194 | 0.43194 | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 0.16882 | 0.24118 | нд | 0.41 | нд | 0.16882 | 0.24118 | нд | 0.37689 | 0.41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0.3533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3533 | 0.3533 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | 0.19353 | 0.27647 | нд | 0.47 | нд | 0.19353 | 0.27647 | нд | 0.43205 | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0.39129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39129 | 0.39129 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.27463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27463 | 0.27463 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.3371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3371 | 0.3371 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.31625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31625 | 0.31625 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.46882 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.43486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43486 | 0.43486 | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0.39528 | 0.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0.35813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35813 | 0.35813 | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.16 | нд | 0.065882 | 0.094118 | нд | 0.14708 | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.16306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16306 | 0.16306 | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.3698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3698 | 0.3698 | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.39 | нд | 0.16059 | 0.22941 | нд | 0.35851 | 0.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.338 | 0.338 | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.14412 | 0.20588 | нд | 0.35 | нд | 0.14412 | 0.20588 | нд | 0.32174 | 0.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.34591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34591 | 0.34591 | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.2482 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.17697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17697 | 0.17697 | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.2482 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.11968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11968 | 0.11968 | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.46882 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.49978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49978 | 0.49978 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.26 | нд | 0.10706 | 0.15294 | нд | 0.239 | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0.2422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2422 | 0.2422 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.15 | нд | 0.061765 | 0.088235 | нд | 0.13789 | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.12234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12234 | 0.12234 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0.074118 | 0.10588 | нд | 0.18 | нд | 0.074118 | 0.10588 | нд | 0.16546 | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0.14076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14076 | 0.14076 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0.2482 | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.25706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25706 | 0.25706 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.71 | нд | 0.29235 | 0.41765 | нд | 0.71 | нд | 0.29235 | 0.41765 | нд | 0.65266 | 0.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0.55122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55122 | 0.55122 | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.53 | нд | 0.63 | 0.9 | нд | 1.53 | нд | 0.63 | 0.9 | нд | 1.4064 | 1.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.53 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.98 | нд | 0.40353 | 0.57647 | нд | 0.98 | нд | 0.40353 | 0.57647 | нд | 0.90086 | 0.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.82 | нд | 0.33765 | 0.48235 | нд | 0.82 | нд | 0.33765 | 0.48235 | нд | 0.75378 | 0.82 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.34931 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.21589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21589 | 0.21589 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.10294 | 0.14706 | нд | 0.25 | нд | 0.10294 | 0.14706 | нд | 0.22981 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.13276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13276 | 0.13276 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.10294 | 0.14706 | нд | 0.25 | нд | 0.10294 | 0.14706 | нд | 0.22981 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.15822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15822 | 0.15822 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0.46882 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.47839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47839 | 0.47839 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 0.13588 | 0.19412 | нд | 0.33 | нд | 0.13588 | 0.19412 | нд | 0.30335 | 0.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0.28753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28753 | 0.28753 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.34931 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.25677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25677 | 0.25677 | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.38 | нд | 0.15647 | 0.22353 | нд | 0.34931 | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.28784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28784 | 0.28784 | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.29 | нд | 0.94294 | 1.3471 | нд | 2.29 | нд | 0.94294 | 1.3471 | нд | 2.1051 | 2.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.29 | 0.34988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34988 | 0.34988 | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | нд | 0.044111 | 0.063015 | нд | 0.10713 | нд | 0.044111 | 0.063015 | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | нд | 0.10713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | 0.10713 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 — ул.Ленина 80 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36301 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 — ул.Ленина 78 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | 0.35 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.71757 | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | 0 | нд | нд | 0.85 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 — ул.Ленина 82 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0.21412 | 0.30588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.43899 | 0.52 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 0 | нд | нд | 0.52 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 — ул.Ленина 78 магазин | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1 — ул.Вяткина 27 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.086471 | 0.12353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.17728 | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | 0 | нд | нд | 0.21 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-46 — ул.Красноярская 40 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36301 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-46 — ул.Пушкина 29 пристройка | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | 0.52706 | 0.75294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0806 | 1.28 | нд | 1.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.28 | 0 | нд | нд | 1.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-46 — ул.Пушкина 29 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | 0.21 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.43054 | 0.51 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | нд | нд | 0.51 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-47 - ул.Т.Шевченко 84 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-47 - ул.Т.Шевченко 84 Б | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 0.057647 | 0.082353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.11819 | 0.14 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0 | нд | нд | 0.14 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-47 - ул.Т.Шевченко 88 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-47 - ул.Т.Шевченко д/с Колокольчик | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36301 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ул.М.Жукова 4 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ул.М.Жукова 6 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.56 | нд | 0.23059 | 0.32941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.47275 | 0.56 | нд | 0.56 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56 | 0 | нд | нд | 0.56 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ул.М.Жукова 8 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ул.М.Жукова 10 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.11 | нд | 0.45706 | 0.65294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.93707 | 1.11 | нд | 1.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.11 | 0 | нд | нд | 1.11 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-55 — ул.Пушкина 36 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.16471 | 0.23529 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.33768 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-57 — ул.Чертыгашеа 57А гор больн | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | 0.34176 | 0.48824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.70069 | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83 | 0 | нд | нд | 0.83 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-57 — ул.Чертыгашеа 57А гор больн пищебл | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.725 | нд | 0.29853 | 0.42647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.61205 | 0.725 | нд | 0.725 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.725 | 0 | нд | нд | 0.725 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-66 — МБОУ СОШ №4 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.665 | нд | 0.68559 | 0.97941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.4056 | 1.665 | нд | 1.665 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.665 | 0 | нд | нд | 1.665 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-72 — ул.Вяткина 23 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | 0.07 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.14351 | 0.17 | нд | 0.17 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0 | нд | нд | 0.17 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 — ул.Ленина 67 дом правительства | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | 0.35 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.71757 | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | 0 | нд | нд | 0.85 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-125 — ул.К.Маркса 5 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.12353 | 0.17647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.25326 | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | 0.3 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-125 — ул.К.Маркса 13 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.41176 | 0.58824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.8442 | 1 | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | 1 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-128 — ул.К.Маркса 19 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | нд | 0.52706 | 0.75294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0806 | 1.28 | нд | 1.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.28 | 0 | нд | нд | 1.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-128 — ул.К.Маркса 21 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-128 — ул.К.Маркса 23 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-129 — ул.К.Маркса 18 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-129 — ул.К.Маркса 16 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.427 | нд | 0.17582 | 0.25118 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36047 | 0.427 | нд | 0.427 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.427 | 0 | нд | нд | 0.427 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-129 — ул.Чертыгашева 77 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.555 | нд | 0.22853 | 0.32647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.46853 | 0.555 | нд | 0.555 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.555 | 0 | нд | нд | 0.555 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-129 — ул.Ленина 67 дом правительства | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | 0.34176 | 0.48824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.70069 | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83 | 0 | нд | нд | 0.83 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-130 — ул.Пушкина 193 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | 0.34176 | 0.48824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.70069 | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83 | 0 | нд | нд | 0.83 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-130 — ул.Пушкина 195 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-130 — ул.Л.Комсомола 3 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.555 | нд | 0.22853 | 0.32647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.46853 | 0.555 | нд | 0.555 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.555 | 0 | нд | нд | 0.555 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-134 — ул.Хакасская 80 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.18572 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | нд | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-134 — ул.Советская 47 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-134 — ул.Советская 49 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | 0.078235 | 0.11176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.1604 | 0.19 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | 0 | нд | нд | 0.19 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-134 — ул.Ярыгина 18 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.416 | нд | 0.17129 | 0.24471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.35119 | 0.416 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.416 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-134 — ул.Ярыгина 20 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 0.057647 | 0.082353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.11819 | 0.14 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | 0 | нд | нд | 0.14 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-155 — МБОУ СОШ №20 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.086471 | 0.12353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.17728 | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | 0 | нд | нд | 0.21 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-65 - ул. Кирова 102 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | 0.26353 | 0.37647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.54029 | 0.64 | нд | 0.64 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | нд | нд | 0.64 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-65 - ул. Вяткина 47 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.18572 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | нд | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-65 - ул. Вяткина 49 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36301 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вяткина 47 — Вяткина 49 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.18572 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | нд | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-131 - ул. Щетинкина 34 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-131 - ул. Кирова 83 | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.11529 | 0.16471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.23638 | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | нд | нд | 0.28 | 0 | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | 1.0294 | 1.4706 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1105 | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 2.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.415 | нд | 0.17088 | 0.24412 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.415 | нд | нд | 0 | 0.415 | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ул. Чертыгашева 146 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.1779 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ул. Чертыгашева 152 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.1779 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ул. Чертыгашева 144 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.42857 | 0.53 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ул. Ярыгина 32 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0.29647 | 0.42353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.58221 | 0.72 | нд | 0.72 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0.72 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Советская, 121 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 0.57647 | 0.82353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.1321 | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 1.4 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Советская, 119 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.54178 | 0.67 | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.67 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Советская, 117 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | 0.55176 | 0.78824 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.0836 | 1.34 | нд | 1.34 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | 1.34 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Советская, 115 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.23882 | 0.34118 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.469 | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.58 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - МБОУ СОШ№11 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.090588 | 0.12941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.1779 | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0.22 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Пушкина, 154 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.71968 | 0.89 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.89 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-246 - Пушкина, 156 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.71968 | 0.89 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.89 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-158 — ул.Ленина 27А | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.34771 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-158 — ул.Жукова 18 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-158 — ул.Жукова 18 нежилое | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Пушкина 100 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.42857 | 0.53 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Пушкина 96 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.21824 | 0.31176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.42857 | 0.53 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | 0.53 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Пушкина 98 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.11118 | 0.15882 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.21833 | 0.27 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.27 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Дзержинского 93 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.34771 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Дзержинского 91 гараж | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-178 — ул.Дзержинского 91 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-180 — ул.Кирова 97 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.34771 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-180 — ул.Чертыгашева 110 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0.29647 | 0.42353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.58221 | 0.72 | нд | 0.72 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0.72 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-180 — ул.Чертыгашева 112 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.23882 | 0.34118 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.469 | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.58 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-198 — д/сЗвёздочка | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-198 — ул.Пирятинская 23 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.23882 | 0.34118 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.469 | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | 0.58 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-198 — ул.Пирятинская 25 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.14412 | 0.20588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.28302 | 0.35 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.35 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ул.Пушкина 56 д/сБерёзка | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ул.Пушкина 56А | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ул.Пушкина 56Б | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ул.Пушкина 58 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-201 — ул.Вяткина 8 МБОУ ЦДТ | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.36647 | 0.52353 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.71968 | 0.89 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89 | нд | 0.89 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-206 — ул.Согринская 116 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.17706 | 0.25294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.34771 | 0.43 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | нд | 0.43 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-214 — ул.Совхозная 61 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-220 — ул.Пр.Весенний МБОУ СОШ №5 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18529 | 0.26471 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.36388 | 0.45 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-220 — ул.Пр.Весенний МБОУ СОШ №5 столовая | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-250 — ул.Пушкина 97 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.11941 | 0.17059 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.2345 | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-250 — ул.Т.Шевченко 57 | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.27588 | 0.39412 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.54178 | 0.67 | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0.67 | 0 | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.45 | нд | 0.59706 | 0.85294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.1725 | 1.45 | нд | 1.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.45 | нд | 1.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.65175 | нд | 0.26837 | 0.38338 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.65175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65175 | 0 | 0.65175 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168.243 | 24.8632 | 30.2404 | 106.2805 | 6.86 | 150.4815 | 22.3908 | 29.3083 | 69.579 | 29.2034 | 165.819 | 187.39 | нд | 89.353 | нд | 69.794 | нд | нд | 37.46 | 7.6078 | 41.43 | 33.1795 | 14.813 | нд | 46.32 | 27.4714 | 28.22 | 27.5096 | 130.1404 | 110.57 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 10.81 | нд | нд | 10.81 | нд | 10.81 | нд | нд | 10.81 | нд | 10.3544 | 10.81 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 10.81 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 2.8736 | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 12.72 | нд | 5.2376 | 7.4824 | нд | 12.72 | нд | 5.2376 | 7.4824 | нд | 12.1839 | 12.72 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 12.72 | 7.517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.517 | 7.517 | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | нд | 1.1282 | 1.6118 | нд | 2.74 | нд | 1.1282 | 1.6118 | нд | 2.6245 | 2.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.74 | 0.079001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079001 | 0.079001 | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | 2 | 1.9157 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 6.19 | 6.19 | нд | нд | нд | 6.19 | 6.19 | нд | нд | нд | 5.9291 | 6.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 6.19 | 0.011825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011825 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 11.9 | нд | нд | 11.9 | нд | 11.9 | нд | нд | 11.9 | нд | 10.939 | 11.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.9 | 11.9028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9028 | 11.9028 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | нд | 2 | нд | 1.8385 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 17.45 | нд | 7.1853 | 10.2647 | нд | 17.45 | нд | 7.1853 | 10.2647 | нд | 16.0408 | 17.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.45 | 17.4119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4119 | 17.4119 | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 2.85 | нд | 1.1735 | 1.6765 | нд | 2.85 | нд | 1.1735 | 1.6765 | нд | 2.6199 | 2.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.85 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | 1.6 | 1.4708 | 1.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 5.63 | нд | нд | нд | 5.63 | 5.63 | нд | нд | нд | 5.1754 | 5.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 3.8648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8648 | 3.8648 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 13.0099 | нд | 5.357 | 7.6529 | нд | 13.0099 | нд | 5.357 | 7.6529 | нд | 11.4223 | 12.96 | нд | 13.0099 | нд | 13.0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0099 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0099 | 13.0099 | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | 1.8032 | 1.8032 | нд | нд | нд | 1.8032 | 1.8032 | нд | нд | нд | 3.7457 | 4.25 | нд | 1.8032 | нд | 1.8032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8032 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8032 | 1.8032 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Мини погрузчик BOBCAT-S850 -1шт, Цельнометаллический фургон Соболь бизнес 27527-378-1шт, Цельнометаллический фургон Соболь бизнес 2752-777-1шт, Легковой автомобиль SKODA - RAPID-1шт, УАЗ ПАТРИОТ-2шт) | J_2-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 12.57 | нд | нд | 12.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.6116 | 12.57 | нд | 12.57 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.57 | 0 | нд | нд | 12.57 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.3241 | нд | нд | нд | 7.3241 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3241 | нл | нд | 0 | 7.3241 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.5326 | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | нд | 3 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.2794 | нд | нд | нд | 5.2794 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.2794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2794 | нл | нд | 0 | 5.2794 | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2023 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 1.53 | нд | нд | нд | 1.53 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.2916 | 1.53 | нд | 1.53 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.53 | 0 | нд | нд | 1.53 | 0 | нд
1.6 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.63535 | нд | 0.26161 | 0.37373 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.63535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63535 | нл | нд | 0 | 0.63535 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 22.47 | нд | 6.741 | 15.73 | нд | 10.0996 | нд | 4.1587 | 5.9409 | нд | 18.9692 | 22.47 | нд | 22.47 | нд | 10.0996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.47 | 10.0996 | нд | нд | 22.47 | 10.0996 | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 6.75 | 6.75 | нд | нд | нд | 4.1329 | 4.1329 | нд | нд | нд | 5.6984 | 6.75 | нд | 6.75 | нд | 4.1329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.75 | 4.1329 | нд | нд | 6.75 | 4.1329 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609БД -1шт, Самосвал Камаз 45143-776012-42 -1шт, Бортовой автомобиль ГАЗель XT A22R32-70 -1шт, Цельнометаллический фургон Соболь бизнес 27527-378-1шт) | J_2-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 12.97 | нд | нд | 12.97 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.4878 | 12.97 | нд | 12.97 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.97 | 0 | 12.97 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.3241 | нд | нд | нд | 7.3241 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.6758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6758 | 0 | 5.6758 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.73 | нд | нд | 0.73 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.5903 | 0.73 | нд | 0.73 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.6758 | нд | нд | нд | 5.6758 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.5266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5266 | 0 | 5.5266 | нд
1.6 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | З | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.5685 | нд | 0.64584 | 0.92262 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5685 | 0 | 1.5685 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 8.3 | нд | 3.4176 | 4.8824 | нд | 10.104 | нд | 4.1605 | 5.9435 | нд | 6.7116 | 8.3 | нд | 8.3 | нд | 10.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3 | 10.104 | 8.3 | 10.104 | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2024 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.73 | нд | нд | нд | 1.73 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.3989 | 1.73 | нд | 1.73 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2024-2025 | J_2-2024 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 4.49 | 4.49 | нд | нд | нд | 4.6347 | 4.6347 | нд | нд | нд | 3.6307 | 4.49 | нд | 4.49 | нд | 4.6347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.49 | 4.6347 | 4.49 | 4.6347 | нд