## Форма 14
Приложение N 14
к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа | [6 empty] | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: | [9 empty] | 2022 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Протяженность ЛЭП, км |  | Мощность, МВА |  | Количество, шт
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.2.3 | 16.2.4
1 | Республика Хакасия | Г | 329.9031 | нд | 329.9031 | нд | нд | 329.9031 | нд | 275.9321 | нд | 275.9334 | нд | нд | 53.797 | 28.4036 | 20.57 | 5.03 | 14 | 3
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.3217 | нд | 6.3217 | нд | нд | 6.3217 | нд | 5.2792 | нд | 5.2792 | нд | нд | 2.83 | 0.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.3217 | нд | 6.3217 | нд | нд | 6.3217 | нд | 5.2792 | нд | 5.2792 | нд | нд | 2.83 | 0.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.3217 | нд | 6.3217 | нд | нд | 6.3217 | нд | 5.2792 | нд | 5.2792 | нд | нд | 2.83 | 0.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 0.21846 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л3, Таблица Л1, Таблица Л7, Таблица Л2, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.21846 | нд | нд | 0.21846 | нд | 0.19024 | 2020 | 0.19024 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.48 | 0.19 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | 0.081385 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л3, Таблица Л1, Таблица Л7, Таблица Л2, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.081385 | нд | нд | 0.081385 | нд | 0.070688 | 2021 | 0.070688 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.55 | 0.07 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | 0.79964 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л3, Таблица Л1, Таблица Л7, Таблица Л2, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.79964 | нд | нд | 0.79964 | нд | 0.66637 | 2022 | 0.66637 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0,3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | 2.5512 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 2.5512 | нд | нд | 2.5512 | нд | 2.126 | 2023 | 2.126 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | 2.6711 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 2.6711 | нд | нд | 2.6711 | нд | 2.2259 | 2024 | 2.2259 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 191.1212 | нд | 191.1212 | нд | нд | 191.1212 | нд | 160.0835 | нд | 160.0848 | нд | нд | 50.967 | 28.4036 | 20.57 | 5.03 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 73.4162 | нд | 73.4162 | нд | нд | 73.4162 | нд | 61.2366 | нд | 61.2366 | нд | нд | нд | нд | 20.57 | 5.03 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 73.4162 | нд | 73.4162 | нд | нд | 73.4162 | нд | 61.2366 | нд | 61.2366 | нд | нд | нд | нд | 23.49 | 5.03 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.4799 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Э1, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 5.4799 | нд | нд | 5.4799 | нд | 4.5997 | 2020 | 4.5997 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1.43 | 1.43 | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.3221 | ЛСР №19-15-61 ЛСР №19-15-62 ЛСР №19-25-03 ЛСР №19-15-60 с учетом индекса-дефлятора | 2.3221 | нд | нд | 2.3221 | нд | 1.9351 | 2020 | 1.9351 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 0 | ЛСР №19-15-65 ЛСР №19-15-64 ЛСР №19-15-66 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 2.86 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | 4.2259 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Э1, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 4.2259 | нд | нд | 4.2259 | нд | 3.5449 | 2021 | 3.5449 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2 | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | 2.2385 | ЛСР №19-15-61 ЛСР №19-15-62 ЛСР №19-25-03 ЛСР №19-15-60 с учетом индекса-дефлятора | 2.2385 | нд | нд | 2.2385 | нд | 1.8654 | 2021 | 1.8654 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | 2.0332 | ЛСР №19-15-64 ЛСР №19-15-65 с учетом индекса-дефлятора | 2.0332 | нд | нд | 2.0332 | нд | 1.6944 | 2021 | 1.6944 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 2.4 | 2.4 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | 4.4509 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Э1, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 4.4509 | нд | нд | 4.4509 | нд | 3.7091 | 2022 | 3.7091 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | 4.6788 | ЛСР №21-58-12; ЛСР №21-58-13 ЛСР №21-58-14; ЛСР №21-58-15 с учетом индекса-дефлятора | 4.6788 | нд | нд | 4.6788 | нд | 3.899 | 2022 | 3.899 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | 2.0369 | ЛСР № 21-58-16 ЛСР №21-58-17 ЛСР №21-58-18 ЛСР №21-58-19 с учетом индекса-дефлятора | 2.0369 | нд | нд | 2.0369 | нд | 1.6974 | 2022 | 1.6974 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 2.16 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | 2.7926 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Э1, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 2.7926 | нд | нд | 2.7926 | нд | 2.3271 | 2022 | 2.3271 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1,26 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | 4.0321 | УНЦ(2018)-Э1-09-1 (Ц1-19-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,06) с учетом индекса-дефлятора | 4.0321 | нд | нд | 4.0321 | нд | 3.3601 | 2023 | 3.3601 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РТП-24 | М_1-2023 | 1.6603 | УНЦ(2018)-В8-02-2 (Ц1-19-2 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 1.6603 | нд | нд | 1.6603 | нд | 1.3835 | 2023 | 1.3835 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | М_1-2023 | 0.86991 | ЛСР №22-28-10; ЛСР №22-28-11; ЛСР №22-28-12 с учетом индекса-дефлятора | 0.86991 | нд | нд | 0.86991 | нд | 0.72492 | 2023 | 0.72492 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | М_3-2023 | нд | ЛСР №22-25-14; ЛСР №22-25-13; ЛСР №22-25-12 с учетом индекса-дефлятора | нд | нд | нд | 5.9881 | нд | 4.99 | 2023 | 4.99 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 3.36 | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | УНЦ(2018)-Э1-06-1 (Ц1-19-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,06), с учетом индекса-дефлятора | нд | нд | нд | 1.4703 | нд | 1.2253 | 2024 | 1.2253 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 0.25 | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | УНЦ(2018)-Э2-06 (Ц1-19-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,06), с учетом индекса-дефлятора | нд | нд | нд | 9.0442 | нд | 7.5368 | 2024 | 7.5368 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1.12 | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | УНЦ(2018)-Э1-06-1 (Ц1-19-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,06), с учетом индекса-дефлятора | нд | нд | нд | 7.3515 | нд | 6.1263 | 2024 | 6.1263 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 1.25 | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | УНЦ(2018)-Э2-06 (Ц1-19-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,06), с учетом индекса-дефлятора | нд | нд | нд | 3.8761 | нд | 3.2301 | 2024 | 3.2301 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 0.48 | нд
1.2.1.1 | Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | М_1-2024 | 0.91079 | ЛСР №22-28-10; ЛСР №22-28-11; ЛСР №22-28-12 с учетом индекса-дефлятора | 0.91079 | нд | нд | 0.91079 | нд | 0.75899 | 2024 | 0.75899 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | 7.9543 | ЛСР №22-25-14; ЛСР №22-25-12; ЛСР №22-25-15 с учетом индекса-дефлятора | 7.9543 | нд | нд | 7.9543 | нд | 6.6286 | 2024 | 6.6286 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | нд | нд | 5.02 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.705 | нд | 117.705 | нд | нд | 117.705 | нд | 98.8469 | нд | 98.8482 | нд | нд | 50.967 | 28.4036 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.705 | нд | 117.705 | нд | нд | 117.705 | нд | 98.8469 | нд | 98.8482 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 50.967 | 28.4036 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 40.5403 | нд | 40.5403 | нд | нд | 40.5403 | нд | 33.9401 | нд | 33.9401 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 16.64 | 8.79 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 1.0403 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.0403 | нд | нд | 1.0403 | нд | 0.87058 | 2020 | 0.87058 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.5 | 0.475 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 1.3912 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.3912 | нд | нд | 1.3912 | нд | 1.1632 | 2020 | 1.1632 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1 | 0.785 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 0.01682 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.01682 | нд | нд | 0.01682 | нд | 0.01682 | 2020 | 0.01682 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 0.0079591 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0079591 | нд | нд | 0.0079591 | нд | 0.0079591 | 2020 | 0.0079591 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 0.0054489 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0054489 | нд | нд | 0.0054489 | нд | 0.0054489 | 2020 | 0.0054489 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 0.0069851 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0069851 | нд | нд | 0.0069851 | нд | 0.0069851 | 2020 | 0.0069851 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.0036715 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0036715 | нд | нд | 0.0036715 | нд | 0.0036715 | 2020 | 0.0036715 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 0.020381 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.020381 | нд | нд | 0.020381 | нд | 0.020381 | 2020 | 0.020381 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 3.0448 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 3.0448 | нд | нд | 3.0448 | нд | 2.5482 | 2020 | 2.5482 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.3 | 0.94 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 0.016031 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.016031 | нд | нд | 0.016031 | нд | 0.016031 | 2020 | 0.016031 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 1.8282 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.8282 | нд | нд | 1.8282 | нд | 1.5235 | 2020 | 1.5235 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.7 | 0.785 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 0.018445 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.018445 | нд | нд | 0.018445 | нд | 0.018445 | 2020 | 0.018445 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 0.73368 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.73368 | нд | нд | 0.73368 | нд | 0.6122 | 2020 | 0.6122 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.27 | 0.247 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 0.40243 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.40243 | нд | нд | 0.40243 | нд | 0.33605 | 2020 | 0.33605 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.148 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 0.84421 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.84421 | нд | нд | 0.84421 | нд | 0.70524 | 2020 | 0.70524 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.37 | 0.363 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.29596 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.29596 | нд | нд | 0.29596 | нд | 0.24721 | 2020 | 0.24721 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.11 | 0.11 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 1.1711 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.1711 | нд | нд | 1.1711 | нд | 0.97976 | 2020 | 0.97976 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.38 | 0.445 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 0.010901 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.010901 | нд | нд | 0.010901 | нд | 0.010901 | 2020 | 0.010901 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 0.37645 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.37645 | нд | нд | 0.37645 | нд | 0.31537 | 2020 | 0.31537 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0.164 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | 1.7661 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.7661 | нд | нд | 1.7661 | нд | 1.4861 | 2021 | 1.4861 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.36 | 0.52 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | 1.2838 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.2838 | нд | нд | 1.2838 | нд | 1.0815 | 2021 | 1.0815 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0.42 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | 3.8731 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 3.8731 | нд | нд | 3.8731 | нд | 3.2471 | 2021 | 3.2471 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.2 | 1.03 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | 0.94414 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.94414 | нд | нд | 0.94414 | нд | 0.79801 | 2021 | 0.79801 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0.345 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | 1.0172 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.0172 | нд | нд | 1.0172 | нд | 0.85681 | 2021 | 0.85681 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.27 | 0.331 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | 2.1637 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 2.1637 | нд | нд | 2.1637 | нд | 1.8208 | 2021 | 1.8208 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.62 | 0.66 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | 1.2588 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.2588 | нд | нд | 1.2588 | нд | 1.0581 | 2021 | 1.0581 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0.35 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.32 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | 1.4755 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.4755 | нд | нд | 1.4755 | нд | 1.2389 | 2021 | 1.2389 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.33 | 0.365 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | 1.0055 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 1.0055 | нд | нд | 1.0055 | нд | 0.84708 | 2021 | 0.84708 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.23 | 0.307 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.95 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | 0.87416 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.87416 | нд | нд | 0.87416 | нд | 0.72847 | 2022 | 0.72847 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2.7025 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К1, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 2.7025 | нд | нд | 2.7025 | нд | 2.2521 | 2022 | 2.2521 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.45 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | 6.2011 | УНЦ(2018)-К1-05-2; УНЦ(2018)-Б21-02-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 6.2011 | нд | нд | 6.2011 | нд | 5.1676 | 2023 | 5.1676 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | 1.9478 | УНЦ(2018)-К1-05-2; УНЦ(2018)-Б21-02-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 1.9478 | нд | нд | 1.9478 | нд | 1.6231 | 2024 | 1.6231 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | 2.597 | УНЦ(2018)-К1-05-2; УНЦ(2018)-Б21-02-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 2.597 | нд | нд | 2.597 | нд | 2.1642 | 2024 | 2.1642 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 0.19478 | УНЦ(2018)-К1-05-2; УНЦ(2018)-Б21-02-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 0.19478 | нд | нд | 0.19478 | нд | 0.16231 | 2024 | 0.16231 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 47.0869 | нд | 47.0869 | нд | нд | 47.0869 | нд | 39.3131 | нд | 39.3131 | нд | нд | 11.37 | 3.588 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.12666 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.12666 | нд | нд | 0.12666 | нд | 0.10917 | 2020 | 0.10917 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.06 | 0.17 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.29592 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.29592 | нд | нд | 0.29592 | нд | 0.24743 | 2020 | 0.24743 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.16 | 0.247 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица М2, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | 2.83 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 2.83 | нд | нд | 2.83 | нд | 2.3783 | 2021 | 2.3783 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0.728 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | 0.62657 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.62657 | нд | нд | 0.62657 | нд | 0.52935 | 2021 | 0.52935 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.452 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | 0.79455 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.79455 | нд | нд | 0.79455 | нд | 0.67115 | 2021 | 0.67115 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0.253 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | 0.61952 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.61952 | нд | нд | 0.61952 | нд | 0.51649 | 2021 | 0.51649 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.54 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | 2.1698 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 2.1698 | нд | нд | 2.1698 | нд | 1.8288 | 2021 | 1.8288 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.95 | 0.724 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | 1.2735 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 1.2735 | нд | нд | 1.2735 | нд | 1.0738 | 2021 | 1.0738 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.45 | 0.474 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | 1.0425 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 1.0425 | нд | нд | 1.0425 | нд | 0.86875 | 2022 | 0.86875 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0,3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.23-32 | М_1-2023 | 4.3823 | УНЦ(2018)-Л3-02-1; УНЦ(2018)-Л7-05-3; УНЦ(2018)-Л1-02-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-03 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) | 4.3823 | нд | нд | 4.3823 | нд | 3.6519 | 2023 | 3.6519 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | 14.2625 | УНЦ(2018)-К1-05-2; УНЦ(2018)-Б21-02-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 14.2625 | нд | нд | 14.2625 | нд | 11.8854 | 2023 | 11.8854 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 2.3 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 12.6102 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) | 12.6102 | нд | нд | 12.6102 | нд | 10.5085 | 2024 | 10.5085 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 2.5 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 6.0529 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) | 6.0529 | нд | нд | 6.0529 | нд | 5.0441 | 2024 | 5.0441 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.2 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 12.1373 | нд | 12.1373 | нд | нд | 12.1373 | нд | 10.198 | нд | 10.1993 | нд | нд | 9.66 | 5.4728 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.25946 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.25946 | нд | нд | 0.25946 | нд | 0.21748 | 2020 | 0.22 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.19 | 0.176 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.27836 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.27836 | нд | нд | 0.27836 | нд | 0.23245 | 2020 | 0.23 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0.425 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.49 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 0.64178 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.64178 | нд | нд | 0.64178 | нд | 0.53678 | 2020 | 0.54 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.46 | 0.53 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 0.2976 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.2976 | нд | нд | 0.2976 | нд | 0.248 | 2020 | 0.25 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.51 | 0.509 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 0.18479 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.18479 | нд | нд | 0.18479 | нд | 0.15399 | 2020 | 0.15 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1 | 0.443 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | 0.14535 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.14535 | нд | нд | 0.14535 | нд | 0.14535 | 2021 | 0.14535 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.08 | 0.065 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | 0.26314 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.26314 | нд | нд | 0.26314 | нд | 0.22856 | 2021 | 0.22856 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.18 | 0.2013 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | 0.52415 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.52415 | нд | нд | 0.52415 | нд | 0.4463 | 2021 | 0.4463 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0.1304 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | 0.32487 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.32487 | нд | нд | 0.32487 | нд | 0.27937 | 2021 | 0.27937 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.33 | 0.172 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | 0.47513 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.47513 | нд | нд | 0.47513 | нд | 0.40192 | 2021 | 0.40192 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.55 | 0.4137 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | 0.15914 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.15914 | нд | нд | 0.15914 | нд | 0.13399 | 2021 | 0.13399 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.08 | 0.1533 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | 0.34762 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.34762 | нд | нд | 0.34762 | нд | 0.28968 | 2021 | 0.28968 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.18 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | 0.12 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.12 | нд | нд | 0.12 | нд | 0.1 | 2021 | 0.1 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.0911 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | 0.13283 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.13283 | нд | нд | 0.13283 | нд | 0.11639 | 2021 | 0.11639 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.065 | 0.255 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | 0.42535 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.42535 | нд | нд | 0.42535 | нд | 0.3585 | 2021 | 0.3585 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.22 | 0.211 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | 0.11054 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.11054 | нд | нд | 0.11054 | нд | 0.10328 | 2021 | 0.10328 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.034 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | 0.83392 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 0.83392 | нд | нд | 0.83392 | нд | 0.69493 | 2021 | 0.69493 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.35 | 1.483 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | 1.8658 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица Л1, Таблица Л3, Таблица Л7, Таблица Л11, Таблица Ц2 с учетом индекса-дефлятора | 1.8658 | нд | нд | 1.8658 | нд | 1.5549 | 2022 | 1.5549 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.7 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 1.18 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 1.18 | нд | нд | 1.18 | нд | 0.98334 | 2023 | 0.98334 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | 0.3552 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 0.3552 | нд | нд | 0.3552 | нд | 0.296 | 2024 | 0.296 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.115 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ (СНТ "Койбал" для I и II этапа реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 1.9768 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 1.9768 | нд | нд | 1.9768 | нд | 1.6473 | 2024 | 1.6473 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 1.6 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 1.2355 | УНЦ(2018)-Л3-01-1; УНЦ(2018)-Л7-27-2; УНЦ(2018)-Л1-01-1, УНЦ(2018)-Л11-01; УНЦ(2018)-Л11-01 (Ц2-19-1 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,73; Ц2-19-35 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасии ПЗ=1,04) с учетом индекса-дефлятора | 1.2355 | нд | нд | 1.2355 | нд | 1.0296 | 2024 | 1.0296 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | 17.9406 | нд | 17.9406 | нд | нд | 17.9406 | нд | 15.3956 | нд | 15.3956 | нд | нд | 13.297 | 10.5528 | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 0.2797 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.2797 | нд | нд | 0.2797 | нд | 0.2797 | 2020 | 0.28316 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.5 | 0.14 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.34679 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.34679 | нд | нд | 0.34679 | нд | 0.29026 | 2020 | 0.28972 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.165 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.19299 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.19299 | нд | нд | 0.19299 | нд | 0.16212 | 2020 | 0.1621 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.105 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15459 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15459 | нд | нд | 0.15459 | нд | 0.13 | 2020 | 0.1271 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.1 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15067 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15067 | нд | нд | 0.15067 | нд | 0.12556 | 2020 | 0.12846 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.11 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.13689 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.13689 | нд | нд | 0.13689 | нд | 0.11537 | 2020 | 0.11247 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.095 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.15346 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15346 | нд | нд | 0.15346 | нд | 0.15346 | 2020 | 0.15346 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.12 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.15193 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15193 | нд | нд | 0.15193 | нд | 0.15193 | 2020 | 0.15193 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.115 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0.0093678 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.79342 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.79342 | нд | нд | 0.79342 | нд | 0.6637 | 2020 | 0.65723 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.13469 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.13469 | нд | нд | 0.13469 | нд | 0.11307 | 2020 | 0.11307 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.095 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.076967 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.076967 | нд | нд | 0.076967 | нд | 0.065544 | 2020 | 0.062644 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.06 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.10759 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.10759 | нд | нд | 0.10759 | нд | 0.090117 | 2020 | 0.090117 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.115 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15793 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15793 | нд | нд | 0.15793 | нд | 0.13011 | 2020 | 0.13301 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.15 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.26522 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.26522 | нд | нд | 0.26522 | нд | 0.22185 | 2020 | 0.2232 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.37 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.18272 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.18272 | нд | нд | 0.18272 | нд | 0.18272 | 2020 | 0.17847 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.109 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.0045899 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0045899 | нд | нд | 0.0045899 | нд | 0.0045899 | 2020 | 0.0045899 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.006141 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.006141 | нд | нд | 0.006141 | нд | 0.006141 | 2020 | 0.006141 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 0.44154 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.44154 | нд | нд | 0.44154 | нд | 0.36917 | 2020 | 0.36917 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.35 | 0.28 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.26131 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.26131 | нд | нд | 0.26131 | нд | 0.21842 | 2020 | 0.21842 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0.195 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15528 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15528 | нд | нд | 0.15528 | нд | 0.12988 | 2020 | 0.12988 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.165 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.1139 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.1139 | нд | нд | 0.1139 | нд | 0.095587 | 2020 | 0.095587 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.099 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.17355 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.17355 | нд | нд | 0.17355 | нд | 0.1461 | 2020 | 0.1461 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.135 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.14407 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.14407 | нд | нд | 0.14407 | нд | 0.12055 | 2020 | 0.12345 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.119 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.14788 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.14788 | нд | нд | 0.14788 | нд | 0.12429 | 2020 | 0.12139 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.154 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.0029 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0.0029 | 2020 | 0.0029 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.11155 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.11155 | нд | нд | 0.11155 | нд | 0.094018 | 2020 | 0.094018 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.073 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.17673 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.17673 | нд | нд | 0.17673 | нд | 0.14822 | 2020 | 0.14822 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.127 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.35554 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.35554 | нд | нд | 0.35554 | нд | 0.29758 | 2020 | 0.29758 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.203 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15565 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.15565 | нд | нд | 0.15565 | нд | 0.13019 | 2020 | 0.13019 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.05 | 0.11 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.22396 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.22396 | нд | нд | 0.22396 | нд | 0.22396 | 2020 | 0.22396 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.135 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.13107 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.13107 | нд | нд | 0.13107 | нд | 0.11028 | 2020 | 0.11028 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.085 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.40955 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.40955 | нд | нд | 0.40955 | нд | 0.34267 | 2020 | 0.34267 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.245 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 0.41125 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.41125 | нд | нд | 0.41125 | нд | 0.34271 | 2020 | 0.34271 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0.48 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | 0.03 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.03 | нд | нд | 0.03 | нд | 0.03 | 2021 | 0.03 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.01 | 0.24 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | 0.50461 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.50461 | нд | нд | 0.50461 | нд | 0.43194 | 2021 | 0.43194 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.12 | 0.14 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | 0.4048 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.4048 | нд | нд | 0.4048 | нд | 0.3533 | 2021 | 0.3533 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.105 | 0.21 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | 0.55991 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.55991 | нд | нд | 0.55991 | нд | 0.39129 | 2021 | 0.39129 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.12 | 0.454 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | 0.31584 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.31584 | нд | нд | 0.31584 | нд | 0.27463 | 2021 | 0.27463 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.126 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | 0.46932 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.46932 | нд | нд | 0.46932 | нд | 0.3371 | 2021 | 0.3371 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.45 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | 0.3795 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.3795 | нд | нд | 0.3795 | нд | 0.31625 | 2021 | 0.31625 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.166 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | 0.50267 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.50267 | нд | нд | 0.50267 | нд | 0.43486 | 2021 | 0.43486 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.13 | 0.327 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | 0.42975 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.42975 | нд | нд | 0.42975 | нд | 0.35813 | 2021 | 0.35813 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.11 | 0.192 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | 0.18967 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.18967 | нд | нд | 0.18967 | нд | 0.16306 | 2021 | 0.16306 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.04 | 0.129 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | 0.41312 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.41312 | нд | нд | 0.41312 | нд | 0.3698 | 2021 | 0.3698 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | 0.3984 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.3984 | нд | нд | 0.3984 | нд | 0.338 | 2021 | 0.338 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.225 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | 0.40844 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.40844 | нд | нд | 0.40844 | нд | 0.34591 | 2021 | 0.34591 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.09 | 0.245 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | 0.20572 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.20572 | нд | нд | 0.20572 | нд | 0.17697 | 2021 | 0.17697 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.07 | 0.098 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | 0.29307 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.29307 | нд | нд | 0.29307 | нд | 0.11968 | 2021 | 0.11968 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.07 | 0.08 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | 0.59974 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.59974 | нд | нд | 0.59974 | нд | 0.49978 | 2021 | 0.49978 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.364 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | 0.17568 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.17568 | нд | нд | 0.17568 | нд | 0.2422 | 2021 | 0.2422 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.102 | 0.107 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | 0.14681 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.14681 | нд | нд | 0.14681 | нд | 0.12234 | 2021 | 0.12234 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.06 | 0.087 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | 0.16892 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.16892 | нд | нд | 0.16892 | нд | 0.14076 | 2021 | 0.14076 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.07 | 0.0913 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | 0.30848 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.30848 | нд | нд | 0.30848 | нд | 0.25706 | 2021 | 0.25706 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.07 | 0.342 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | 0.6423 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.6423 | нд | нд | 0.6423 | нд | 0.55122 | 2021 | 0.55122 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.28 | 0.3035 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.6 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 (КЛ) | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 (КЛ) | J_1-2021 | 0 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.21 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | 0.25186 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.25186 | нд | нд | 0.25186 | нд | 0.21589 | 2021 | 0.21589 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.143 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | 0.14934 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.14934 | нд | нд | 0.14934 | нд | 0.13276 | 2021 | 0.13276 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.04 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | 0.18681 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.18681 | нд | нд | 0.18681 | нд | 0.15822 | 2021 | 0.15822 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.1 | 0.108 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | 0.32686 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.32686 | нд | нд | 0.32686 | нд | 0.47839 | 2021 | 0.47839 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0.199 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | 0.29011 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.29011 | нд | нд | 0.29011 | нд | 0.28753 | 2021 | 0.28753 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.13 | 0.176 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | 0.30147 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.30147 | нд | нд | 0.30147 | нд | 0.25677 | 2021 | 0.25677 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.245 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | 0.33849 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.33849 | нд | нд | 0.33849 | нд | 0.28784 | 2021 | 0.28784 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.15 | 0.211 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | 0.41083 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.41083 | нд | нд | 0.41083 | нд | 0.34988 | 2021 | 0.34988 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.9 | 0.24 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 0.12855 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица К3, Таблица Б2, Таблица Б4, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора | 0.12855 | нд | нд | 0.12855 | нд | 0.10713 | 2022 | 0.10713 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 0.498 | УНЦ(2018)-К3-07-1; УНЦ(2018)-Б2-01-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 0.498 | нд | нд | 0.498 | нд | 0.415 | 2023 | 0.415 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 0.7821 | УНЦ(2018)-К3-07-1; УНЦ(2018)-Б2-01-1 (Ц1-19-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ к уровню УНЦ Республики Хакасии ПЗ=1,1) с учетом индекса-дефлятора | 0.7821 | нд | нд | 0.7821 | нд | 0.65175 | 2024 | 0.65175 | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности. Снижение аварийности. | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 132.4601 | нд | 132.4601 | нд | нд | 132.4601 | нд | 110.5695 | нд | 110.5695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | 3
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 0 | Коммерческие предложения, расчет - Приложение №1 Таблица 1-Т (см. Лист 2) с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Сокращение требуемого времени выполнения работ, повышение эффективности работы эксплуатационнго и ремонтного персонала предприятия. | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 0 | Коммерческие предложения "Об автоматизации бизнес процессов" исх. № 252 от 21.02.2019г. | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры, автоматизация сбора данных. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 9.0148 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица О2, Таблица О3, Таблица Б3, Таблица А1, Таблица А2, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора на основании плана мероприятий на 2020год | 9.0148 | нд | нд | 9.0148 | нд | 7.517 | 2020 | 7.517 | Развитие радио и технологической связи. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 | J_2-2020 | 0.079001 | ЛСР №19-28-24 с учетом индекса-дефлятора | 0.079001 | нд | нд | 0.079001 | нд | 0.079001 | 2020 | 0.079001 | Обеспечение хозяйственной деятельности. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | 0 | Приложение 2, Таблица 2-З к материалам обосновывающим стоимость инвестиционных проектов | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2020 | 0 | необходимость вызванная законодательством | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 0.010025 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица П3, Таблица П5 с учетом индекса-дефлятора | 0.010025 | нд | нд | 0.010025 | нд | 0 | 2020 | 0 | Необходимость правильного распределения средств для проектируемых объектов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | 14.2833 | Коммерческие предложения, расчет - Приложение 1 Таблица 1-Т (см. Лист 2) с учетом индекса-дефлятора | 14.2833 | нд | нд | 14.2833 | нд | 11.9028 | 2021 | 11.9028 | Сокращение требуемого времени выполнения работ, повышение эффективности работы эксплуатационнго и ремонтного персонала предприятия. | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 3
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | 0 | Коммерческие предложения "Об автоматизации бизнес процессов" исх. № 252 от 21.02.2019г. | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Развитие информационной инфраструктуры, автоматизация сбора данных. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | 20.8943 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица О2, Таблица А2, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора на основании плана мероприятий на 2021год | 20.8943 | нд | нд | 20.8943 | нд | 17.4119 | 2021 | 17.4119 | Развитие радио и технологической связи. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 | J_2-2021 | 0 | ЛСР №19-28-24 с учетом индекса-дефлятора | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | 0 | Приложение 2, Таблица 2-З к материалам обосновывающим стоимость инвестиционных проектов | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2021 | 0 | необходимость вызванная законодательством | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | 4.4258 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица П3, Таблица П5 с учетом индекса-дефлятора | 4.4258 | нд | нд | 4.4258 | нд | 3.8648 | 2021 | 3.8648 | Необходимость правильного распределения средств для проектируемых объектов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | 15.6119 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица О2, Таблица А2, Таблица Ц1 с учетом индекса-дефлятора на основании плана мероприятий на 2022год | 15.6119 | нд | нд | 15.6119 | нд | 13.0099 | 2022 | 13.0099 | Развитие радио и технологической связи. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | 2.1638 | УНЦ определен в соответствии с Приказом №10 от 17.01.2019г. Таблица П3, Таблица П5 с учетом индекса-дефлятора | 2.1638 | нд | нд | 2.1638 | нд | 1.8032 | 2022 | 1.8032 | Необходимость правильного распределения средств для проектируемых объектов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | 8.789 | Приложение 1 (Материалы, обосновывающие стоимость) Таблица 1-Т | 8.789 | нд | нд | 8.789 | нд | 7.3241 | 2023 | 7.3241 | Сокращение требуемого времени выполнения работ, повышение эффективности работы эксплуатационнго и ремонтного персонала предприятия. | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | 6.3352 | Приложение 1 (Материалы, обосновывающие стоимость) Таблица 2-Т | 6.3352 | нд | нд | 6.3352 | нд | 5.2794 | 2023 | 5.2794 | Развитие информационной инфраструктуры, автоматизация сбора данных. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | 0.76242 | Приложение 1 (Материалы, обосновывающие стоимость). Таблица 3-Т (ЛСР №22-25-19, с учетом индекса-дефлятора) | 0.76242 | нд | нд | 0.76242 | нд | 0.63535 | 2023 | 0.63535 | Сокращение теплопотерь здания гаража.Обеспечение хозяйственной деятельности. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | 12.1195 | Приложение 1. Таблица 4-Т УНЦ(2018)-А2; (Ц1-19-1-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасия ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05) | 12.1195 | нд | нд | 12.1195 | нд | 10.0996 | 2023 | 10.0996 | Развитие радио и технологической связи. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | 4.9595 | УНЦ(2018)-П5-01; УНЦ(2018)-П3-01 с учетом индекса-дефлятора | 4.9595 | нд | нд | 4.9595 | нд | 4.1329 | 2023 | 4.1329 | Необходимость правильного распределения средств для проектируемых объектов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2024 | 6.8109 | Приложение 1 (Материалы, обосновывающие стоимость) Таблица 1-Т | 6.8109 | нд | нд | 6.8109 | нд | 5.6758 | 2024 | 5.6758 | Сокращение требуемого времени выполнения работ, повышение эффективности работы эксплуатационнго и ремонтного персонала предприятия. | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | 6.632 | Приложение 1 (Материалы, обосновывающие стоимость) Таблица 2-Т | 6.632 | нд | нд | 6.632 | нд | 5.5266 | 2024 | 5.5266 | Развитие информационной инфраструктуры, автоматизация сбора данных. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | 1.8821 | Приложение 1. Таблица 3-Т (ЛСР №22-25-42, с учетом индекса-дефлятора) | 1.8821 | нд | нд | 1.8821 | нд | 1.5685 | 2024 | 1.5685 | Повышение технико-экономических показателей здания, усовершествование конструкции кровли | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | 12.1248 | Приложение 1. Таблица 4-Т УНЦ(2018)-А2; (Ц1-19-1-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Республики Хакасия ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05), с учетом индекса-дефлятора) | 12.1248 | нд | нд | 12.1248 | нд | 10.104 | 2024 | 10.104 | Развитие радио и технологической связи. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2024-2025 | J_2-2024 | 5.5617 | УНЦ(2018)-П5-01; УНЦ(2018)-П3-01 с учетом индекса-дефлятора | 5.5617 | нд | нд | 5.5617 | нд | 4.6347 | 2024 | 4.6347 | Необходимость правильного распределения средств для проектируемых объектов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on F19: pto2: