## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | нд | нд | 112.62 | 1.2443 | нд | 0.9929 | нд | 0.25144 | нд | нд | 112.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.021295 | нд | 0 | нд | 0.021295 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.021295 | нд | 0 | нд | 0.021295 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.021295 | нд | 0 | нд | 0.021295 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.021295 | нд | 0 | нд | 0.021295 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 70.07 | 1.223 | нд | 0.9929 | нд | 0.23014 | нд | нд | 70.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.37 | 0.04359 | нд | 0 | нд | 0.04359 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.37 | 0.04359 | нд | 0 | нд | 0.04359 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 3.72 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.94 | 0.04359 | нд | 0 | нд | 0.04359 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.71 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7 | 1.1795 | нд | 0.9929 | нд | 0.18655 | нд | нд | 62.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7 | 1.1795 | нд | 0.9929 | нд | 0.18655 | нд | нд | 62.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7 | 0.27403 | нд | 0.21908 | нд | 0.05495 | нд | нд | 31.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.65 | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 0.069603 | нд | 0.056003 | нд | 0.0136 | нд | нд | 1.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 0.11708 | нд | 0.10708 | нд | 0.01 | нд | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 0.067353 | нд | 0.056003 | нд | 0.01135 | нд | нд | 1.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.84 | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | нд | 2.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.37 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.58 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.51 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 4.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.87 | 0.35555 | нд | 0.35555 | нд | 0 | нд | нд | 7.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0.11595 | нд | 0.11595 | нд | 0 | нд | нд | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.070429 | нд | 0.070429 | нд | 0 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.053226 | нд | 0.053226 | нд | 0 | нд | нд | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.54 | 0.11595 | нд | 0.11595 | нд | 0 | нд | нд | 2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.19 | 0.54987 | нд | 0.41827 | нд | 0.1316 | нд | нд | 7.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0.051837 | нд | 0.051837 | нд | 0 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.81 | 0.053226 | нд | 0.053226 | нд | 0 | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.051837 | нд | 0.051837 | нд | 0 | нд | нд | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.035856 | нд | 0.032706 | нд | 0.00315 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.008255 | нд | 0.005555 | нд | 0.0027 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.053226 | нд | 0.053226 | нд | 0 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.04906 | нд | 0.04906 | нд | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0.033245 | нд | 0.033245 | нд | 0 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.033245 | нд | 0.033245 | нд |  | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.057938 | нд | 0.054338 | нд | 0.0036 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.74 | 0.12215 | нд | 0 | нд | 0.12215 | нд | нд | 2.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 15.94 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 15.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.53 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 (2КЛ) | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 (2КЛ) | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.29 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 41.43 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 41.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 11.9 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 11.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 17.45 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 17.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 2.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2019-2020 | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 5.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд