## стр.1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов на 2020 год.
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решением Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года 2020
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | нд |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | нд |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | д |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | нд
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.29 | 1.43 | 20.02 | 11.811 | 0 | нд | -0.14811 | -0.28762 | -0.07967 | -0.09885 |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.28 | нд | 22.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0.192 | 0 | 0 | -0.14811 | -0.28762 | -0.07967 | -0.09885 |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.29 | 1.43 | 19.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.29 | 1.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.29 | 1.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.43 | 1.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.54 | 11.619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.54 | 11.619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.58 | 4.462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 (185) | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0.785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 (150) | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 (150) | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0.363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.52 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.25 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | 2.083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | 0.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.54 | 4.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | [8 empty] | 0.2 | 0.165 | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | [8 empty] | 0.05 | 0.1 | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | [8 empty] | 0.1 | 0.12 | нд | [7 empty] | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.28 | нд | 22.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд
[43 empty] | нд | нд