## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | III |  | квартал |  | 2022 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | 32.6233 | 4.38 | нд | 1.97 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.6233 | 4.38 | нд | 1.97 | нд | 10 | нд | 19.0094 | 0 | нд | 1.398 | нд | 5 | нд | 1.5602 | 0 | нд | 0.193 | нд | 0 | нд | 8.6358 | 0 | нд | 0.277 | нд | 0 | нд | 8.8134 | 0 | нд | 0.928 | нд | 5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.26037 | 0 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 0.067598 | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.060464 | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.13231 | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.26037 | 0 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 0.067598 | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.060464 | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.13231 | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.26037 | 0 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 0.067598 | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.060464 | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.13231 | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | нд | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66637 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.26037 | 0 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 0.067598 | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.060464 | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.13231 | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.1439 | 4.38 | нд | 1.67 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.1439 | 4.38 | нд | 1.67 | нд | 10 | нд | 6.3926 | 0 | нд | 1.27 | нд | 5 | нд | 0.060242 | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.34273 | 0 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 5.9896 | 0 | нд | 0.866 | нд | 5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.6326 | 4.38 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6326 | 4.38 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 4.6396 | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0.0027 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5469 | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.6326 | 4.38 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6326 | 4.38 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 4.6396 | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0.0027 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5469 | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | нд | нд | 3.7091 | 0.96 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7091 | 0.96 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3.8067 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8067 | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | нд | нд | 3.899 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.899 | 1.26 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0.0927 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0027 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | нд | нд | 1.6974 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6974 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | L_3-2022 | нд | нд | 2.3271 | 2.16 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3271 | 2.16 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0.74023 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74023 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.5113 | 0 | нд | 1.67 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5113 | 0 | нд | 1.67 | нд | 0 | нд | 1.753 | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0.057542 | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.25273 | 0 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 1.4427 | 0 | нд | 0.866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.5113 | 0 | нд | 1.67 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5113 | 0 | нд | 1.67 | нд | 0 | нд | 1.753 | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0.057542 | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.25273 | 0 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 1.4427 | 0 | нд | 0.866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.9805 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9805 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358-4 | L_1-2022 | нд | нд | 0.72847 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72847 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | нд | 2.2566 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2521 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.86875 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86875 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | нд | нд | 0.86875 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86875 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.5549 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5549 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 1.7485 | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0.053042 | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.25273 | 0 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 1.4427 | 0 | нд | 0.866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | нд | нд | 1.5549 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5549 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 1.7485 | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0.053042 | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.25273 | 0 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 1.4427 | 0 | нд | 0.866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (прокладка новых КЛ-0,4кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.10713 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10713 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | нд | 0.10713 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10713 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.813 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.813 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3565 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4323 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2326 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | нд | нд | 13.0099 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0099 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9258 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4323 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8019 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | нд | нд | 1.8032 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8032 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4307 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4307 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд