## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | III |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1 | Республика Хакасия | Г | 39.148 | 22.3461 | 0.4397 | 6.1981 | 13.116 | 2.5923 | 1.8527 | 0 | 1.3592 | 0.28891 | 0.20466 | 10.2145 | 0.4397 | 1.5995 | 6.5771 | 1.5982 | 10.2788 | 0 | 3.2394 | 6.25 | 0.78939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6233 | 19.0044 | 0.4307 | 5.3946 | 10.937 | 2.2421 | 1.5602 | 0 | 1.135 | 0.24773 | 0.17744 | 8.6358 | 0.4307 | 1.3329 | 5.4809 | 1.3913 | 8.8084 | 0 | 2.9267 | 5.2083 | 0.67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.023468 | 0.086886 | 0.029802 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.072557 | 0 | 0.0093572 | 0.045018 | 0.018181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0.12806 | 0 | 0.021908 | 0.079383 | 0.026772 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.060464 | 0 | 0.0077976 | 0.037515 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.023468 | 0.086886 | 0.029802 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.072557 | 0 | 0.0093572 | 0.045018 | 0.018181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0.12806 | 0 | 0.021908 | 0.079383 | 0.026772 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.060464 | 0 | 0.0077976 | 0.037515 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.023468 | 0.086886 | 0.029802 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.072557 | 0 | 0.0093572 | 0.045018 | 0.018181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0.12806 | 0 | 0.021908 | 0.079383 | 0.026772 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.060464 | 0 | 0.0077976 | 0.037515 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.023468 | 0.086886 | 0.029802 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.072557 | 0 | 0.0093572 | 0.045018 | 0.018181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0.12806 | 0 | 0.021908 | 0.079383 | 0.026772 | 0.067598 | 0 | 0.01411 | 0.041868 | 0.01162 | 0.060464 | 0 | 0.0077976 | 0.037515 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.5727 | 7.4644 | 0.009 | 2.9842 | 3.7801 | 0.69103 | 0.06635 | 0 | 0.018034 | 0.045617 | 0.0027 | 0.34896 | 0.009 | 0.024262 | 0.040106 | 0.27559 | 7.0491 | 0 | 2.9419 | 3.6944 | 0.41274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1439 | 6.5199 | 0 | 2.714 | 3.1501 | 0.65579 | 0.060242 | 0 | 0.015028 | 0.038014 | 0.0072 | 0.34273 | 0 | 0.020218 | 0.033422 | 0.28909 | 6.1169 | 0 | 2.6787 | 3.0787 | 0.35951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.9592 | 5.6767 | 0.009 | 1.5792 | 3.6944 | 0.3941 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.081 | 0.009 | 0 | 0 | 0.072 | 5.593 | 0 | 1.5792 | 3.6944 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6326 | 4.7535 | 0 | 1.316 | 3.0787 | 0.35887 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.6608 | 0 | 1.316 | 3.0787 | 0.26617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 13.9592 | 5.6767 | 0.009 | 1.5792 | 3.6944 | 0.3941 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.081 | 0.009 | 0 | 0 | 0.072 | 5.593 | 0 | 1.5792 | 3.6944 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6326 | 4.7535 | 0 | 1.316 | 3.0787 | 0.35887 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.6608 | 0 | 1.316 | 3.0787 | 0.26617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | 4.4509 | 4.7047 | 0 | 1.5302 | 2.9534 | 0.22113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 1.5302 | 2.9534 | 0.22113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7091 | 3.9206 | 0 | 1.2752 | 2.4612 | 0.18427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | 1.2752 | 2.4612 | 0.18427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | 4.6788 | 0.0837 | 0.009 | 0 | 0 | 0.0747 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.081 | 0.009 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0.0927 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | L_3-2022 | 2.7926 | 0.88827 | 0 | 0.049002 | 0.74099 | 0.098275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88827 | 0 | 0.049002 | 0.74099 | 0.098275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3271 | 0.74023 | 0 | 0.040835 | 0.61749 | 0.081896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74023 | 0 | 0.040835 | 0.61749 | 0.081896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.6135 | 1.7877 | 0 | 1.405 | 0.085723 | 0.29693 | 0.06365 | 0 | 0.018034 | 0.045617 | 0 | 0.26796 | 0 | 0.024262 | 0.040106 | 0.20359 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5113 | 1.7663 | 0 | 1.398 | 0.071436 | 0.29693 | 0.057542 | 0 | 0.015028 | 0.038014 | 0.0045 | 0.25273 | 0 | 0.020218 | 0.033422 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.6135 | 1.7877 | 0 | 1.405 | 0.085723 | 0.29693 | 0.06365 | 0 | 0.018034 | 0.045617 | 0 | 0.26796 | 0 | 0.024262 | 0.040106 | 0.20359 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5113 | 1.7663 | 0 | 1.398 | 0.071436 | 0.29693 | 0.057542 | 0 | 0.015028 | 0.038014 | 0.0045 | 0.25273 | 0 | 0.020218 | 0.033422 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 3.5767 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ф. 358-4 | L_1-2022 | 0.87416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2.7025 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2521 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 1.8658 | 1.7832 | 0 | 1.405 | 0.085723 | 0.29243 | 0.06365 | 0 | 0.018034 | 0.045617 | 0 | 0.26346 | 0 | 0.024262 | 0.040106 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 1.7618 | 0 | 1.398 | 0.071436 | 0.29243 | 0.053042 | 0 | 0.015028 | 0.038014 | 0 | 0.25273 | 0 | 0.020218 | 0.033422 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | 1.8658 | 1.7832 | 0 | 1.405 | 0.085723 | 0.29243 | 0.06365 | 0 | 0.018034 | 0.045617 | 0 | 0.26346 | 0 | 0.024262 | 0.040106 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 1.7618 | 0 | 1.398 | 0.071436 | 0.29243 | 0.053042 | 0 | 0.015028 | 0.038014 | 0 | 0.25273 | 0 | 0.020218 | 0.033422 | 0.19909 | 1.4561 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (прокладка новых КЛ-0,4кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 0.12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 0.12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 17.7756 | 14.7416 | 0.4307 | 3.1904 | 9.249 | 1.8715 | 1.7188 | 0 | 1.327 | 0.20142 | 0.19034 | 9.793 | 0.4307 | 1.5659 | 6.492 | 1.3045 | 3.2298 | 0 | 0.29753 | 2.5556 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 12.3565 | 0.4307 | 2.6587 | 7.7075 | 1.5595 | 1.4323 | 0 | 1.1059 | 0.16785 | 0.15862 | 8.2326 | 0.4307 | 1.3049 | 5.41 | 1.0871 | 2.6915 | 0 | 0.24795 | 2.1297 | 0.31387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | 15.6119 | 14.3109 | 0 | 3.1904 | 9.249 | 1.8715 | 1.7188 | 0 | 1.327 | 0.20142 | 0.19034 | 9.3623 | 0 | 1.5659 | 6.492 | 1.3045 | 3.2298 | 0 | 0.29753 | 2.5556 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0099 | 11.9258 | 0 | 2.6587 | 7.7075 | 1.5595 | 1.4323 | 0 | 1.1059 | 0.16785 | 0.15862 | 7.8019 | 0 | 1.3049 | 5.41 | 1.0871 | 2.6915 | 0 | 0.24795 | 2.1297 | 0.31387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | 2.1638 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8032 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0