## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | нд | нд | 32.6233 | 1.5602 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6233 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | 0.067598 | 0 | 0.067598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | 0.067598 | 0 | 0.067598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | 0.067598 | 0 | 0.067598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 0.66637 | 0.067598 | 0 | 0.067598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1439 | 0.060242 | 0 | 0.060242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1439 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.6326 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6326 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.6326 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6326 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 3.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7091 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 3.899 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | L_3-2022 | нд | нд | нд | нд | 2.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3271 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.5113 | 0.057542 | 0 | 0.057542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5113 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.5113 | 0.057542 | 0 | 0.057542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5113 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9805 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358-4 | L_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 0.72847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72847 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 2.2521 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2521 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.86875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 0.86875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | 0.053042 | 0 | 0.053042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | 0.053042 | 0 | 0.053042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (прокладка новых КЛ-0,4кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10713 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | нд | нд | нд | 0.10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10713 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.813 | 1.4323 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | нд | нд | нд | нд | 13.0099 | 1.4323 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0099 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | нд | нд | нд | нд | 1.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд