## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия | Г | 39.148 | нд | нд | 39.148 | 12.0673 | 0 | 1.8527 | 0 | 10.2145 | 0 | 0 | 39.148 | 0 | 27.0807 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.79964 | нд | нд | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.067598 | 0 | 0.072557 | 0 | 0 | 0.79964 | 0 | 0.65948 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.79964 | нд | нд | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.067598 | 0 | 0.072557 | 0 | 0 | 0.79964 | 0 | 0.65948 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.79964 | нд | нд | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.067598 | 0 | 0.072557 | 0 | 0 | 0.79964 | 0 | 0.65948 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | 0.79964 | нд | нд | 0.79964 | 0.14016 | 0 | 0.067598 | 0 | 0.072557 | 0 | 0 | 0.79964 | 0 | 0.65948 | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.5727 | нд | нд | 20.5727 | 0.41531 | 0 | 0.06635 | 0 | 0.34896 | 0 | 0 | 20.5727 | 0 | 20.1574 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.9592 | нд | нд | 13.9592 | 0.0837 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 13.9592 | 0 | 13.8755 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 13.9592 | нд | нд | 13.9592 | 0.0837 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 13.9592 | 0 | 13.8755 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | 4.4509 | нд | нд | 4.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4509 | 0 | 4.4509 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | 4.6788 | нд | нд | 4.6788 | 0.0837 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.6788 | 0 | 4.5951 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | 2.0369 | нд | нд | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 2.0369 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | L_3-2022 | 2.7926 | нд | нд | 2.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926 | 0 | 2.7926 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.6135 | нд | нд | 6.6135 | 0.33161 | 0 | 0.06365 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 6.6135 | 0 | 6.2819 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.6135 | нд | нд | 6.6135 | 0.33161 | 0 | 0.06365 | 0 | 0.26796 | 0 | 0 | 6.6135 | 0 | 6.2819 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 3.5767 | нд | нд | 3.5767 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 3.5767 | 0 | 3.5722 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358-4 | L_1-2022 | 0.87416 | нд | нд | 0.87416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87416 | 0 | 0.87416 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2.7025 | нд | нд | 2.7025 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 2.698 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | 1.0425 | нд | нд | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 1.0425 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | 1.0425 | нд | нд | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 1.0425 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | 1.8658 | нд | нд | 1.8658 | 0.32711 | 0 | 0.06365 | 0 | 0.26346 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 1.5387 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | 1.8658 | нд | нд | 1.8658 | 0.32711 | 0 | 0.06365 | 0 | 0.26346 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 1.5387 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (прокладка новых КЛ-0,4кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | 0.12855 | нд | нд | 0.12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0.12855 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 0.12855 | нд | нд | 0.12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0.12855 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 17.7756 | нд | нд | 17.7756 | 11.5118 | 0 | 1.7188 | 0 | 9.793 | 0 | 0 | 17.7756 | 0 | 6.2638 | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | 15.6119 | нд | нд | 15.6119 | 11.0811 | 0 | 1.7188 | 0 | 9.3623 | 0 | 0 | 15.6119 | 0 | 4.5307 | нд | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | 2.1638 | нд | нд | 2.1638 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 2.1638 | 0 | 1.7331 | нд | нд | нд