## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год | нд | нд | 0 | нд | 102.456 | 37.1732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | -65.2828 | 63.7179 | нд
1 | Республика Хакасия | нд | 129.689 | 0 | 129.689 | 129.689 | 37.1732 | 0 | 2.101 | 0 | 0.78237 | 0 | 14.7332 | 129.689 | 19.5566 | 0 | -92.5157 | 71.3366 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.013358 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.13412 | 1.12 | 0.013835 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.013358 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.13412 | 1.12 | 0.013835 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.013358 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.13412 | 1.12 | 0.013835 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 1.12 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.013358 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.13412 | 1.12 | 0.013835 | 0 | -0.90154 | 80.495 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 83.6339 | 0 | 83.6339 | 83.6339 | 27.8509 | 0 | 2.0078 | 0 | 0.72233 | 0 | 9.9912 | 83.6339 | 15.1297 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 7.802 | 0 | 0.058157 | 0 | 0.39882 | 0 | 0.69106 | 10.3 | 6.6539 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 7.802 | 0 | 0.058157 | 0 | 0.39882 | 0 | 0.69106 | 10.3 | 6.6539 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.856 | 0 | 5.856 | 5.856 | 5.4799 | 0 | 0 | 0 | 0.13414 | 0 | 0.054403 | 5.856 | 5.2913 | 0 | -0.37612 | 6.4227 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.324 | 0 | 2.324 | 2.324 | 2.3221 | 0 | 0.058157 | 0 | 0.26468 | 0 | 0.63665 | 2.324 | 1.3626 | 0 | -0.0019342 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | -2.12 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 0 | 73.3339 | 73.3339 | 20.049 | 0 | 1.9496 | 0 | 0.32351 | 0 | 9.3001 | 73.3339 | 8.4758 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 0 | 73.3339 | 73.3339 | 20.049 | 0 | 1.9496 | 0 | 0.32351 | 0 | 9.3001 | 73.3339 | 8.4758 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | 40.608 | 0 | 40.608 | 40.608 | 11.235 | 0 | 1.9049 | 0 | 0.11899 | 0 | 6.4582 | 40.608 | 2.7529 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2.64 | 0 | 2.64 | 2.64 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0.011436 | 0 | 0.010375 | 2.64 | 1.0185 | 0 | -1.5997 | 60.5936 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 5.28 | 0 | 5.28 | 5.28 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0.014948 | 0 | 0.0083 | 5.28 | 1.3679 | 0 | -3.8888 | 73.652 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0.01682 | 0 | 0.01682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | -1.5672 | 98.9381 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.0079591 | 0 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | -1.312 | 99.397 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 1.056 | 0 | 1.056 | 1.056 | 0.0054489 | 0 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | -1.0506 | 99.484 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.0069851 | 0 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | -1.313 | 99.4708 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0.528 | 0.0036715 | 0 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | -0.52433 | 99.3046 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0.792 | 0 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | -0.792 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2.112 | 0 | 2.112 | 2.112 | 0.020381 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010381 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | -2.0916 | 99.035 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 3.0448 | 0 | 0 | 0 | 0.044749 | 0 | 3.0001 | 7.4 | 0 | 0 | -4.3552 | 58.8536 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.016031 | 0 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 1.32 | 0 | 0 | -1.304 | 98.7855 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 3.696 | 0 | 3.696 | 3.696 | 1.8282 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | -1.8678 | 50.5352 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 1.58 | 0 | 1.58 | 1.58 | 0.018445 | 0 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 1.58 | 0 | 0 | -1.5616 | 98.8326 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 1.464 | 0 | 1.464 | 1.464 | 0.73368 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0.72883 | 1.464 | 0 | 0 | -0.73032 | 49.8855 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.40243 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0.39828 | 0.816 | 0 | 0 | -0.41357 | 50.6822 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 1.956 | 0 | 1.956 | 1.956 | 0.84421 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0.83384 | 1.956 | 0 | 0 | -1.1118 | 56.8399 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0.29596 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0.2925 | 0.576 | 0 | 0 | -0.28004 | 48.6183 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.1711 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 2 | 0 | 0 | -0.82891 | 41.4457 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0.010901 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | -1.5731 | 99.3118 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0.37645 | 0 | 0 | 0 | 0.0037493 | 0 | 0.006228 | 1.584 | 0.36647 | 0 | -1.2076 | 76.2345 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | 1.2659 | 0 | 1.2659 | 1.2659 | 0.42258 | 0 | 0.025342 | 0 | 0.1063 | 0 | 0.29094 | 1.2659 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.1848 | 0 | 0.1848 | 0.1848 | 0.12666 | 0 | 0.021739 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | -0.058142 | 31.4621 | По факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.49072 | 0 | 0.49072 | 0.49072 | 0.29592 | 0 | 0.0036029 | 0 | 0.0013833 | 0 | 0.29094 | 0.49072 | 0 | 0 | -0.1948 | 39.6964 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0.59036 | 0 | 0.59036 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59036 | 0 | 0 | -0.59036 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | 6.79 | 0 | 6.79 | 6.79 | 1.662 | 0 | 0.0029198 | 0 | 0.019367 | 0 | 1.4653 | 6.79 | 0.17442 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.25946 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0 | 0.25185 | 0.44 | 0 | 0 | -0.18054 | 41.0327 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.27836 | 0 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0.27544 | 0.59 | 0 | 0 | -0.31164 | 52.8206 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | -1.15 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.64178 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0 | 0.63002 | 1.08 | 0 | 0 | -0.43822 | 40.5757 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 1.19 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 1.19 | 0 | 0 | -0.8924 | 74.9914 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2.34 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0.18479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 2.34 | 0.17442 | 0 | -2.1552 | 92.1031 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | 24.67 | 0 | 24.67 | 24.67 | 6.7294 | 0 | 0.016437 | 0 | 0.078848 | 0 | 1.0857 | 24.67 | 5.5484 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 1.53 | 0.2768 | 0 | -1.2503 | 81.719 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.34679 | 0 | 0.0034646 | 0 | 0 | 0 | 0.34332 | 0.53 | 0 | 0 | -0.18321 | 34.5686 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.19299 | 0 | 0.0029225 | 0 | 0 | 0 | 0.19007 | 0.31 | 0 | 0 | -0.11701 | 37.7439 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15459 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00459 | -3.06 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15067 | 0.15 | 0 | 0 | 0.0006672 | -0.4448 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.13689 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0.15 | 0 | 0 | -0.013108 | 8.7389 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.15346 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.31 | 0.15056 | 0 | -0.15654 | 50.4977 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14903 | 0 | -0.15807 | 50.9889 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -0.46 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.31 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.79342 | 0 | 0 | 0 | 0.010268 | 0 | 0.0048417 | 0.9 | 0.77831 | 0 | -0.10658 | 11.8428 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.13469 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.002075 | 0.15 | 0.12972 | 0 | -0.015309 | 10.2057 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.076967 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0055334 | 0.45 | 0.068533 | 0 | -0.37303 | 82.8963 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0.15 | 0.10482 | 0 | -0.042413 | 28.2755 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15613 | 0 | 0.0079272 | -5.2848 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.26522 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.002075 | 0.68 | 0.26025 | 0 | -0.41478 | 60.9969 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.18272 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.45 | 0.17502 | 0 | -0.26728 | 59.3945 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | -1.07 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | -0.45 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | -0.60541 | 99.2476 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0.006141 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | -0.91386 | 99.3325 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.31 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0.44154 | 0 | 0 | 0 | 0.0038428 | 0 | 0.00346 | 1.07 | 0.43424 | 0 | -0.62846 | 58.7346 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.26131 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.002076 | 0.92 | 0.2573 | 0 | -0.65869 | 71.5971 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15238 | 0 | 0.00528 | -3.52 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.002076 | 0.46 | 0.10989 | 0 | -0.3461 | 75.2386 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.17355 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.00692 | 0.46 | 0.16469 | 0 | -0.28645 | 62.2725 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.46 | 0.14117 | 0 | -0.31593 | 68.6794 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.14788 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0034583 | 0.31 | 0.14152 | 0 | -0.16212 | 52.2965 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | -0.4471 | 99.3556 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.3071 | 99.0645 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.3071 | 99.0645 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | -0.6071 | 99.5246 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | -0.7671 | 99.6234 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.31 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.1471 | 98.0667 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.1471 | 98.0667 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.31 | 0.10519 | 0 | -0.19845 | 64.0161 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005668 | 0.46 | 0.17106 | 0 | -0.28327 | 61.5808 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.35554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077495 | 0.61 | 0.34779 | 0 | -0.25446 | 41.7146 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.15 | 0.15275 | 0 | 0.0056452 | -3.7635 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.22396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.46 | 0.21622 | 0 | -0.23604 | 51.3122 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.31 | 0.12471 | 0 | -0.17893 | 57.7206 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.40955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082691 | 0.46 | 0.40128 | 0 | -0.050453 | 10.968 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2.76 | 0 | 2.76 | 2.76 | 0.41125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032149 | 2.76 | 0.3791 | 0 | -2.3487 | 85.0996 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 44.9351 | 0 | 44.9351 | 44.9351 | 9.1038 | 0 | 0.079901 | 0 | 0.0029 | 0 | 4.608 | 44.9351 | 4.4131 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 12.9707 | 0 | 12.9707 | 12.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9707 | 0 | 0 | -12.9707 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -3.6 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 15.2604 | 0 | 15.2604 | 15.2604 | 9.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 15.2604 | 4.4131 | 0 | -6.2455 | 40.9265 | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | 3.276 | 0 | 3.276 | 3.276 | 0.079001 | 0 | 0.079001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | -3.197 | 97.5885 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -2.4 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 7.428 | 0 | 7.428 | 7.428 | 0.010025 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.006225 | 7.428 | 0 | 0 | -7.418 | 99.865 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа