## стр.1
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | IV |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год | нд | 102.456 | 0 | 0 | 102.456 | 0 | 37.1732 | 0 | 0 | 37.1732 | 0 | -65.2828 | -63.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.2828 | -63.7179 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Хакасия | нд | 129.689 | 0 | 0 | 129.689 | 0 | 37.1732 | 0 | 0 | 37.1732 | 0 | -92.5157 | -71.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.5157 | -71.3366 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.21846 | 0 | 0 | 0.21846 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90154 | -80.495 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 83.6339 | 0 | 0 | 83.6339 | 0 | 27.8509 | 0 | 0 | 27.8509 | 0 | -55.7829 | -66.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.7829 | -66.699 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | -2.498 | -24.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.498 | -24.2529 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | -2.498 | -24.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.498 | -24.2529 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.856 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 5.4799 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | -0.37612 | -6.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37612 | -6.4227 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.324 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 2.3221 | 0 | 0 | 2.3221 | 0 | -0.0019342 | -0.083228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019342 | -0.083228 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.12 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.12 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 0 | 0 | 73.3339 | 0 | 20.049 | 0 | 0 | 20.049 | 0 | -53.2849 | -72.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2849 | -72.6607 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 0 | 0 | 73.3339 | 0 | 20.049 | 0 | 0 | 20.049 | 0 | -53.2849 | -72.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2849 | -72.6607 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | 40.608 | 0 | 0 | 40.608 | 0 | 11.235 | 0 | 0 | 11.235 | 0 | -29.373 | -72.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.373 | -72.333 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | -1.5997 | -60.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5997 | -60.5936 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 1.3912 | 0 | 0 | 1.3912 | 0 | -3.8888 | -73.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8888 | -73.652 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.01682 | 0 | 0 | 0.01682 | 0 | -1.5672 | -98.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5672 | -98.9381 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0.0079591 | 0 | -1.312 | -99.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.312 | -99.397 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0.0054489 | 0 | -1.0506 | -99.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0506 | -99.484 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0.0069851 | 0 | -1.313 | -99.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.313 | -99.4708 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0.0036715 | 0 | -0.52433 | -99.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52433 | -99.3046 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.792 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.792 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0.020381 | 0 | 0 | 0.020381 | 0 | -2.0916 | -99.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0916 | -99.035 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 (185) | J_1-2020 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.0448 | 0 | 0 | 3.0448 | 0 | -4.3552 | -58.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3552 | -58.8536 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.016031 | 0 | 0 | 0.016031 | 0 | -1.304 | -98.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.304 | -98.7855 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 3.696 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 1.8282 | 0 | -1.8678 | -50.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8678 | -50.5352 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.018445 | 0 | 0 | 0.018445 | 0 | -1.5616 | -98.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5616 | -98.8326 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 (150) | J_1-2020 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0.73368 | 0 | 0 | 0.73368 | 0 | -0.73032 | -49.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73032 | -49.8855 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 (150) | J_1-2020 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.40243 | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | -0.41357 | -50.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41357 | -50.6822 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0.84421 | 0 | 0 | 0.84421 | 0 | -1.1118 | -56.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1118 | -56.8399 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.29596 | 0 | 0 | 0.29596 | 0 | -0.28004 | -48.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28004 | -48.6183 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1711 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | -0.82891 | -41.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82891 | -41.4457 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.010901 | 0 | 0 | 0.010901 | 0 | -1.5731 | -99.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5731 | -99.3118 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.37645 | 0 | 0 | 0.37645 | 0 | -1.2076 | -76.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2076 | -76.2345 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | 1.2659 | 0 | 0 | 1.2659 | 0 | 0.42258 | 0 | 0 | 0.42258 | 0 | -0.8433 | -66.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8433 | -66.6177 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.12666 | 0 | 0 | 0.12666 | 0 | -0.058142 | -31.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058142 | -31.4621 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.49072 | 0 | 0 | 0.49072 | 0 | 0.29592 | 0 | 0 | 0.29592 | 0 | -0.1948 | -39.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1948 | -39.6964 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0.59036 | 0 | 0 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59036 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59036 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | 6.79 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | -5.128 | -75.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.128 | -75.523 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.25946 | 0 | 0 | 0.25946 | 0 | -0.18054 | -41.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18054 | -41.0327 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.27836 | 0 | 0 | 0.27836 | 0 | -0.31164 | -52.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31164 | -52.8206 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.64178 | 0 | 0 | 0.64178 | 0 | -0.43822 | -40.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43822 | -40.5757 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | -0.8924 | -74.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8924 | -74.9914 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 0.18479 | 0 | -2.1552 | -92.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1552 | -92.1031 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | 24.67 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 6.7294 | 0 | 0 | 6.7294 | 0 | -17.9406 | -72.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9406 | -72.7223 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0.2797 | 0 | 0 | 0.2797 | 0 | -1.2503 | -81.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2503 | -81.719 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.34679 | 0 | 0 | 0.34679 | 0 | -0.18321 | -34.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18321 | -34.5686 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.19299 | 0 | 0 | 0.19299 | 0 | -0.11701 | -37.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11701 | -37.7439 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15459 | 0 | 0 | 0.15459 | 0 | 0.00459 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00459 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15067 | 0 | 0 | 0.15067 | 0 | 0.0006672 | 0.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006672 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | -0.013108 | -8.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013108 | -8.7389 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15346 | 0 | 0 | 0.15346 | 0 | -0.15654 | -50.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15654 | -50.4977 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15193 | 0 | 0 | 0.15193 | 0 | -0.15807 | -50.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15807 | -50.9889 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.79342 | 0 | 0 | 0.79342 | 0 | -0.10658 | -11.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10658 | -11.8428 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13469 | 0 | 0 | 0.13469 | 0 | -0.015309 | -10.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015309 | -10.2057 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.076967 | 0 | 0 | 0.076967 | 0 | -0.37303 | -82.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37303 | -82.8963 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.10759 | 0 | -0.042413 | -28.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042413 | -28.2755 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15793 | 0 | 0 | 0.15793 | 0 | 0.0079272 | 5.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.26522 | 0 | 0 | 0.26522 | 0 | -0.41478 | -60.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41478 | -60.9969 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | -0.26728 | -59.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26728 | -59.3945 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0.0045899 | 0 | -0.60541 | -99.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60541 | -99.2476 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.006141 | 0 | 0 | 0.006141 | 0 | -0.91386 | -99.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91386 | -99.3325 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.44154 | 0 | 0 | 0.44154 | 0 | -0.62846 | -58.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62846 | -58.7346 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.26131 | 0 | 0 | 0.26131 | 0 | -0.65869 | -71.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65869 | -71.5971 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15528 | 0 | 0 | 0.15528 | 0 | 0.00528 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.1139 | 0 | -0.3461 | -75.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3461 | -75.2386 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.17355 | 0 | 0 | 0.17355 | 0 | -0.28645 | -62.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28645 | -62.2725 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | -0.31593 | -68.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31593 | -68.6794 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14788 | 0 | 0 | 0.14788 | 0 | -0.16212 | -52.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16212 | -52.2965 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.4471 | -99.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4471 | -99.3556 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.3071 | -99.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3071 | -99.0645 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.3071 | -99.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3071 | -99.0645 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.6071 | -99.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6071 | -99.5246 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.7671 | -99.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7671 | -99.6234 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.1471 | -98.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1471 | -98.0667 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | -0.1471 | -98.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1471 | -98.0667 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | -0.19845 | -64.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19845 | -64.0161 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.17673 | 0 | 0 | 0.17673 | 0 | -0.28327 | -61.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28327 | -61.5808 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.35554 | 0 | 0 | 0.35554 | 0 | -0.25446 | -41.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25446 | -41.7146 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15565 | 0 | 0 | 0.15565 | 0 | 0.0056452 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.22396 | 0 | 0 | 0.22396 | 0 | -0.23604 | -51.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23604 | -51.3122 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.13107 | 0 | -0.17893 | -57.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17893 | -57.7206 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | -0.050453 | -10.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050453 | -10.968 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0.41125 | 0 | 0 | 0.41125 | 0 | -2.3487 | -85.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3487 | -85.0996 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 44.9351 | 0 | 0 | 44.9351 | 0 | 9.1038 | 0 | 0 | 9.1038 | 0 | -35.8312 | -79.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8312 | -79.74 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 12.9707 | 0 | 0 | 12.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9707 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9707 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 15.2604 | 0 | 0 | 15.2604 | 0 | 9.0148 | 0 | 0 | 9.0148 | 0 | -6.2455 | -40.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2455 | -40.9265 | 0 | 0 | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | 3.276 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0.079001 | 0 | 0 | 0.079001 | 0 | -3.197 | -97.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.197 | -97.5885 | 0 | 0 | нд
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 7.428 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0.010025 | 0 | 0 | 0.010025 | 0 | -7.418 | -99.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.418 | -99.865 | 0 | 0 | нд