## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020года млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год | нд | нд | нд | нд | нд | 85.38 | 31.2861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -54.0939 | 63.3566 | нд
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | нд | нд | 108.0741 | 31.2861 | 0 | 1.8704 | 0 | 0.67649 | 0 | 13.884 | 108.0741 | 14.8553 | нд | нд | -76.788 | 71.0512 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.011132 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.13148 | 0.93333 | 0 | нд | нд | -0.7431 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.011132 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.13148 | 0.93333 | 0 | нд | нд | -0.7431 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.011132 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.13148 | 0.93333 | 0 | нд | нд | -0.7431 | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.011132 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.13148 | 0.93333 | 0 | нд | нд | -0.7431 | 79.6176 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 69.6949 | 23.4881 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.62707 | 0 | 8.89 | 69.6949 | 12.1946 | нд | нд | -46.2068 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | 6.5347 | 0 | 0.048464 | 0 | 0.35471 | 0 | 0.58495 | 8.5833 | 5.5466 | нд | нд | -2.0486 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | 6.5347 | 0 | 0.048464 | 0 | 0.35471 | 0 | 0.58495 | 8.5833 | 5.5466 | нд | нд | -2.0486 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 4.88 | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 0.13414 | 0 | 0.054403 | 4.88 | 4.4111 | нд | нд | -0.28033 | 5.7445 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.9367 | 1.9351 | 0 | 0.048464 | 0 | 0.22057 | 0 | 0.53054 | 1.9367 | 1.1355 | нд | нд | -0.0016118 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | нд | нд | -1.7667 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | 16.9534 | 0 | 1.728 | 0 | 0.27236 | 0 | 8.305 | 61.1116 | 6.648 | нд | нд | -44.1582 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | 16.9534 | 0 | 1.728 | 0 | 0.27236 | 0 | 8.305 | 61.1116 | 6.648 | нд | нд | -44.1582 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 33.84 | 9.4079 | 0 | 1.6623 | 0 | 0.090113 | 0 | 5.3614 | 33.84 | 2.2941 | нд | нд | -24.4321 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 2.2 | 0.87058 | 0 | 0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 2.2 | 0.84877 | нд | нд | -1.3294 | 60.4283 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 4.4 | 1.1632 | 0 | 0.014948 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 4.4 | 1.1399 | нд | нд | -3.2368 | 73.564 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | 0.01682 | 0 | 0.02269 | 0 | -0.0058695 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | нд | нд | -1.3032 | 98.7257 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.0079591 | 0 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | нд | -1.092 | 99.2764 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.0054489 | 0 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | нд | нд | -0.87455 | 99.3808 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.0069851 | 0 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | нд | -1.093 | 99.365 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | 0.0036715 | 0 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | нд | нд | -0.43633 | 99.1656 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | нд | -0.66 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.76 | 0.020381 | 0 | 0.020381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | нд | нд | -1.7396 | 98.842 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 6.1667 | 2.5482 | 0 | 0.00855 | 0 | 0.056267 | 0 | 2.4833 | 6.1667 | 0 | нд | нд | -3.6185 | 58.6784 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.016031 | 0 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 1.1 | 0 | нд | нд | -1.084 | 98.5426 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 3.08 | 1.5235 | 0 | 1.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | нд | нд | -1.5565 | 50.5352 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.3167 | 0.018445 | 0 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 1.3167 | 0 | нд | нд | -1.2982 | 98.5991 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.22 | 0.6122 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0.60736 | 1.22 | 0 | нд | нд | -0.6078 | 49.8194 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.68 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0.3319 | 0.68 | 0 | нд | нд | -0.34395 | 50.5804 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.63 | 0.70524 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0.69486 | 1.63 | 0 | нд | нд | -0.92476 | 56.7339 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.24721 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0.24375 | 0.48 | 0 | нд | нд | -0.23279 | 48.4983 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.6667 | 0.97976 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013142 | 0 | 0.95662 | 1.6667 | 0 | нд | нд | -0.6869 | 41.2142 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | 0.010901 | 0 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | нд | нд | -1.3091 | 99.1742 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.32 | 0.31537 | 0 | 0 | 0 | 0.0037493 | 0 | 0.006228 | 1.32 | 0.30539 | нд | нд | -1.0046 | 76.1085 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0549 | 0.3566 | 0 | 0.025342 | 0 | 0.088816 | 0 | 0.24245 | 1.0549 | 0 | нд | нд | -0.6983 | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.154 | 0.10917 | 0 | 0.021739 | 0 | 0.087432 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | нд | нд | -0.044829 | 29.1094 | По фактически выполненным работам
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.40893 | 0.24743 | 0 | 0.0036029 | 0 | 0.0013833 | 0 | 0.24245 | 0.40893 | 0 | нд | нд | -0.1615 | 39.4932 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.49197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49197 | 0 | нд | нд | -0.49197 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6583 | 1.3887 | 0 | 0.0029198 | 0 | 0.019367 | 0 | 1.2211 | 5.6583 | 0.14535 | нд | нд | -4.2696 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.36667 | 0.21748 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0 | 0.20987 | 0.36667 | 0 | нд | нд | -0.14919 | 40.6869 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.49167 | 0.23245 | 0 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0.22953 | 0.49167 | 0 | нд | нд | -0.25921 | 52.7216 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | нд | нд | -0.95833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0.53678 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0 | 0.52502 | 0.9 | 0 | нд | нд | -0.36322 | 40.358 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.99167 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.99167 | 0 | нд | нд | -0.74366 | 74.9914 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.95 | 0.15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086361 | 1.95 | 0.14535 | нд | нд | -1.796 | 92.1031 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5583 | 5.8002 | 0 | 0.037405 | 0 | 0.074064 | 0 | 1.4801 | 20.5583 | 4.2086 | нд | нд | -14.7582 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | нд | нд | -0.15 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 1.275 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.2768 | 1.275 | 0 | нд | нд | -0.9953 | 78.0628 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.44167 | 0.29026 | 0 | 0.0034646 | 0 | 0.00415 | 0 | 0.28264 | 0.44167 | 0 | нд | нд | -0.15141 | 34.2813 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.16212 | 0 | 0.0029225 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0.15436 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.096211 | 37.243 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.13 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.00415 | 0 | 0.12295 | 0.125 | 0 | нд | нд | 0.005 | -4 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.125 | 0 | нд | нд | 0.000556 | -0.4448 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.11537 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0.10763 | 0.125 | 0 | нд | нд | -0.0096333 | 7.7066 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.15346 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.15056 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.10488 | 40.5973 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.14903 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.1064 | 41.1867 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | нд | нд | -0.38333 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.25833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.6637 | 0 | 0.0093678 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0048417 | 0.75 | 0.64859 | нд | нд | -0.086303 | 11.507 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.11307 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.125 | 0.1081 | нд | нд | -0.011928 | 9.5424 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.375 | 0.065544 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0055334 | 0.375 | 0.057111 | нд | нд | -0.30946 | 82.5215 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.090117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0.125 | 0.08735 | нд | нд | -0.034883 | 27.9067 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13011 | нд | нд | 0.005106 | -4.0848 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | 0.22185 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.56667 | 0.21687 | нд | нд | -0.34482 | 60.8505 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.375 | 0.18272 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.375 | 0.17502 | нд | нд | -0.19228 | 51.2734 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | нд | нд | -0.89167 | 100 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | нд | нд | -0.375 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | нд | нд | -0.56667 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | нд | нд | -0.50374 | 99.0971 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0.006141 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | нд | нд | -0.76053 | 99.199 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.25833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0.0038428 | 0 | 0.00346 | 0.89167 | 0.36186 | нд | нд | -0.5225 | 58.5981 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | 0.21842 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.002076 | 0.76667 | 0.21441 | нд | нд | -0.54824 | 71.5099 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.125 | 0.12698 | нд | нд | 0.0048834 | -3.9067 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.095587 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.002076 | 0.38333 | 0.091576 | нд | нд | -0.28775 | 75.0642 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0 | 0.00692 | 0.38333 | 0.13724 | нд | нд | -0.23724 | 61.8875 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.12055 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.11765 | нд | нд | -0.26279 | 68.5533 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.12429 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.25833 | 0.11794 | нд | нд | -0.13404 | 51.8863 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.375 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | нд | нд | -0.3721 | 99.2267 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.25543 | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.25543 | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | нд | нд | -0.50543 | 99.4295 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.64167 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | нд | нд | -0.63877 | 99.5481 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | нд | нд | -0.25833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | нд | нд | -0.1221 | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | нд | нд | -0.1221 | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.094018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.25833 | 0.087658 | нд | нд | -0.16431 | 63.6058 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.14822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005668 | 0.38333 | 0.14255 | нд | нд | -0.23512 | 61.3343 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077495 | 0.50833 | 0.28983 | нд | нд | -0.21076 | 41.4605 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0.13019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.125 | 0.12729 | нд | нд | 0.0051877 | -4.1502 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | нд | -0.75 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.22396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.38333 | 0.21622 | нд | нд | -0.15937 | 41.5746 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.25833 | 0.10392 | нд | нд | -0.14805 | 57.3103 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | 0.34267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082691 | 0.38333 | 0.3344 | нд | нд | -0.040666 | 10.6084 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | 2.3 | 0.34271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026791 | 2.3 | 0.31592 | нд | нд | -1.9573 | 85.0996 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4459 | 7.6078 | 0 | 0.082801 | 0 | 0.0018 | 0 | 4.8625 | 37.4459 | 2.6606 | нд | нд | -29.8381 | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 10.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8089 | 0 | нд | нд | -10.8089 | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | нд | -3 | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 12.717 | 7.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8563 | 12.717 | 2.6606 | нд | нд | -5.2 | нд | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 2.73 | 0.079001 | 0 | 0.079001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | нд | нд | -2.651 | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | -2 | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | 6.19 | 0.011825 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.006225 | 6.19 | 0 | нд | нд | -6.1782 | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа