## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2020 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 год | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год | нд | нд | нд | 85.38 | нд | нд | 20.02 | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.38 | нд | нд | 20.02 | шт | 10 |  | 31.2861 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 3 | нд | 1.8704 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.67649 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 13.884 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | нд | 14.8553 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 3 | нд | нд | -54.0939 | 63.3566
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | 108.0741 | нд | нд | 20.02 | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.0741 | нд | нд | 20.02 | нд | 10 | нд | 31.2861 | 0 | 0 | 11.808 | 0 | 3 | нд | 1.8704 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.67649 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | нд | 13.884 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | нд | 14.8553 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 3 | нд | нд | -76.788 | 71.0512 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19024 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047619 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19024 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047619 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19024 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047619 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19024 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047619 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.7431 | 79.6176 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 69.6949 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.6949 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 23.4881 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 3 | нд | 1.7764 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.62707 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 8.89 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | нд | 12.1946 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 6.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 6.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | нд | 4.88 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.88 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.28033 | 5.7445 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | нд | 1.9367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0016118 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | нд | 1.7667 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7667 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.7667 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | 16.9534 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | нд | 1.728 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.27236 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 8.305 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | нд | 6.648 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | 16.9534 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | нд | 1.728 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.27236 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 8.305 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | нд | 6.648 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 33.84 | нд | нд | 7.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.84 | нд | нд | 7.58 | нд | нд | нд | 9.4079 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | нд | 1.6623 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.090113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3614 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | нд | 2.2941 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.87058 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | нд | 0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84877 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3294 | 60.4283 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | нд | 4.4 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 1.1632 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0.014948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1399 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | нд | -3.2368 | 73.564 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.01682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0058695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3032 | 98.7257 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.092 | 99.2764 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.87455 | 99.3808 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.093 | 99.365 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.43633 | 99.1656 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.66 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | нд | 1.76 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.76 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.020381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.7396 | 98.842 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | нд | нд | 6.1667 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1667 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 2.5482 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | нд | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4833 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.6185 | 58.6784 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.016031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0077313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.084 | 98.5426 | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 1.5805 | нд | 3.08 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.08 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 1.5235 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 1.5235 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.5565 | 50.5352 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | нд | 1.3167 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3167 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.018445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0080695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.2982 | 98.5991 | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.22 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0.6122 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60736 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.6078 | 49.8194 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.33605 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3319 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.34395 | 50.5804 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | нд | 1.63 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | 0.70524 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69486 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.92476 | 56.7339 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0.24721 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24375 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23279 | 48.4983 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | нд | 1.6667 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6667 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | 0.97976 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | нд | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95662 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.6869 | 41.2142 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3091 | 99.1742 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.31537 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0037493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30539 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | нд | нд | -1.0046 | 76.1085 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 1.0549 | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0549 | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | 0.3566 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | нд | 0.025342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088816 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0.24245 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | нд | 0.154 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.154 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.10917 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0.021739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087432 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.044829 | 29.1094 | По фактически выполненным работам
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | нд | 0.40893 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40893 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.24743 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | 0.0036029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0013833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24245 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.1615 | 39.4932 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | нд | 0.49197 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49197 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 5.6583 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6583 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | 1.3887 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | нд | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2211 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | нд | 0.14535 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.36667 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36667 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0.21748 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0076084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20987 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.14919 | 40.6869 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.49167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.23245 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | нд | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22953 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25921 | 52.7216 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.95833 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95833 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.95833 | 100 | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0.53678 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52502 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.36322 | 40.358 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.99167 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99167 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | 0.248 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.248 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.74366 | 74.9914 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | нд | 1.95 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0.15399 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0086361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14535 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | нд | нд | -1.796 | 7.8969 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 20.5583 | нд | нд | 7.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5583 | нд | нд | 7.54 | нд | нд | нд | 5.8002 | 0 | 0 | 4.654 | 0 | 0 | нд | 0.037405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4801 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд | 4.2086 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | нд | 1.275 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.275 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.28316 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0.0034646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2768 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.99184 | 77.791 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | нд | 0.44167 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44167 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.28972 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | 0.0029225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28264 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15195 | 34.404 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.1621 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15436 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.096234 | 37.2517 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12295 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.12846 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12556 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.003456 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.11247 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10763 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.012533 | 10.0266 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.15346 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15056 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.10488 | 40.5973 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.15193 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14903 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.1064 | 41.1867 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.38333 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0093678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0093678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.24897 | 96.3738 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.65723 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64859 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | нд | -0.09277 | 12.3694 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.11307 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1081 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | нд | -0.011928 | 9.5424 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.062644 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0055334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057111 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | -0.31236 | 83.2948 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.090117 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0027667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08735 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | нд | нд | -0.034883 | 27.9067 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.13301 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13011 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | 0.008006 | -6.4048 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.2232 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | нд | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21687 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | нд | нд | -0.34347 | 60.6123 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.17847 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17502 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | нд | -0.19653 | 52.4068 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.89167 | 100 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.375 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.56667 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.50374 | 99.0971 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.76053 | 99.199 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.36917 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0038428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36186 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | нд | нд | -0.5225 | 58.5981 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.21842 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21441 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | нд | нд | -0.54824 | 71.5099 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.12988 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12698 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0048834 | -3.9067 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.095587 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091576 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | нд | -0.28775 | 75.0642 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.1461 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13724 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23724 | 61.8875 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.12345 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11765 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25989 | 67.7967 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.12139 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11794 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | нд | нд | -0.13694 | 53.0089 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3721 | 99.2267 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25543 | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25543 | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.50543 | 99.4295 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | 0.64167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.63877 | 99.5481 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.25833 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.1221 | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.1221 | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.094018 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087658 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | нд | нд | -0.16431 | 63.6058 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.14822 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14255 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | нд | нд | -0.23512 | 61.3343 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.29758 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0077495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28983 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | нд | нд | -0.21076 | 41.4605 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.13019 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12729 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0051877 | -4.1502 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.75 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.22396 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21622 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15937 | 41.5746 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.11028 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10392 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | нд | -0.14805 | 57.3103 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.34267 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3344 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | нд | нд | -0.040666 | 10.6084 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | 0.34271 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31592 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | нд | -1.9573 | 85.0996 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 37.4459 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4459 | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | 7.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | нд | 10.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -10.8089 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | 12.717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.2 | 40.8904 | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.079001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.651 | 97.1062 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2 | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | 6.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -6.1782 | 99.809 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа