## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 год, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1 | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год | нд | 102.456 | 37.1732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.38 | 31.2861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Республика Хакасия | нд | 129.689 | 37.1732 | 0.47467 | 7.8741 | 27.1136 | 1.7108 | 2.101 | 0.080034 | 0.5172 | 1.4178 | 0.086001 | 0.78237 | 0.3008 | 0.10674 | 0.31238 | 0.062451 | 14.7332 | 0.093837 | 3.534 | 10.735 | 0.37038 | 19.5566 | 0 | 3.7161 | 14.6485 | 1.192 | 108.0741 | 31.2861 | 0.47467 | 6.6203 | 22.7176 | 1.4736 | 1.8704 | 0.15157 | 0.4387 | 1.1861 | 0.094031 | 0.67649 | 0.22927 | 0.088951 | 0.26032 | 0.097953 | 13.884 | 0.093837 | 3.4452 | 10.0446 | 0.30037 | 14.8553 | 0 | 2.6474 | 11.2266 | 0.98121
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.039761 | 0.17232 | 0.0063732 | 0.013358 | 0 | 0.00264 | 0.010718 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.015808 | 0.041334 | 0 | 0.13412 | 0 | 0.017993 | 0.10975 | 0.0063732 | 0.013835 | 0 | 0.0033205 | 0.010514 | 0 | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.034743 | 0.15018 | 0.005311 | 0.011132 | 0 | 0.0022 | 0.008932 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.013174 | 0.034445 | 0 | 0.13148 | 0 | 0.019369 | 0.1068 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.039761 | 0.17232 | 0.0063732 | 0.013358 | 0 | 0.00264 | 0.010718 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.015808 | 0.041334 | 0 | 0.13412 | 0 | 0.017993 | 0.10975 | 0.0063732 | 0.013835 | 0 | 0.0033205 | 0.010514 | 0 | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.034743 | 0.15018 | 0.005311 | 0.011132 | 0 | 0.0022 | 0.008932 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.013174 | 0.034445 | 0 | 0.13148 | 0 | 0.019369 | 0.1068 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.039761 | 0.17232 | 0.0063732 | 0.013358 | 0 | 0.00264 | 0.010718 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.015808 | 0.041334 | 0 | 0.13412 | 0 | 0.017993 | 0.10975 | 0.0063732 | 0.013835 | 0 | 0.0033205 | 0.010514 | 0 | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.034743 | 0.15018 | 0.005311 | 0.011132 | 0 | 0.0022 | 0.008932 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.013174 | 0.034445 | 0 | 0.13148 | 0 | 0.019369 | 0.1068 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 1.12 | 0.21846 | 0 | 0.039761 | 0.17232 | 0.0063732 | 0.013358 | 0 | 0.00264 | 0.010718 | 0 | 0.057143 | 0 | 0.015808 | 0.041334 | 0 | 0.13412 | 0 | 0.017993 | 0.10975 | 0.0063732 | 0.013835 | 0 | 0.0033205 | 0.010514 | 0 | 0.93333 | 0.19024 | 0 | 0.034743 | 0.15018 | 0.005311 | 0.011132 | 0 | 0.0022 | 0.008932 | 0 | 0.047619 | 0 | 0.013174 | 0.034445 | 0 | 0.13148 | 0 | 0.019369 | 0.1068 | 0.005311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 83.6339 | 27.8509 | 0.44417 | 5.6947 | 20.6093 | 1.1028 | 2.0078 | 0.080034 | 0.46836 | 1.3797 | 0.079687 | 0.72233 | 0.2979 | 0.090933 | 0.27104 | 0.062451 | 9.9912 | 0.066237 | 2.4362 | 7.1703 | 0.31841 | 15.1297 | 0 | 2.6992 | 11.7882 | 0.64222 | 69.6949 | 23.4881 | 0.44417 | 4.7948 | 17.2862 | 0.96297 | 1.7764 | 0.14867 | 0.3903 | 1.1497 | 0.087717 | 0.62707 | 0.22927 | 0.075777 | 0.22587 | 0.096153 | 8.89 | 0.066237 | 2.2341 | 6.3467 | 0.243 | 12.1946 | 0 | 2.0946 | 9.5639 | 0.5361
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 7.802 | 0.17816 | 1.0206 | 5.9345 | 0.66871 | 0.058157 | 0 | 0.0060058 | 0.016644 | 0.035508 | 0.39882 | 0.13414 | 0.049014 | 0.2088 | 0.0068687 | 0.69106 | 0.044023 | 0.10146 | 0.52688 | 0.018691 | 6.6539 | 0 | 0.8641 | 5.1822 | 0.60764 | 8.5833 | 6.5347 | 0.17816 | 0.85049 | 4.9454 | 0.56066 | 0.048464 | 0 | 0.0050048 | 0.01387 | 0.02959 | 0.35471 | 0.13414 | 0.040845 | 0.174 | 0.0057239 | 0.58495 | 0.044023 | 0.084553 | 0.43907 | 0.017306 | 5.5466 | 0 | 0.72008 | 4.3185 | 0.50804
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 7.802 | 0.17816 | 1.0206 | 5.9345 | 0.66871 | 0.058157 | 0 | 0.0060058 | 0.016644 | 0.035508 | 0.39882 | 0.13414 | 0.049014 | 0.2088 | 0.0068687 | 0.69106 | 0.044023 | 0.10146 | 0.52688 | 0.018691 | 6.6539 | 0 | 0.8641 | 5.1822 | 0.60764 | 8.5833 | 6.5347 | 0.17816 | 0.85049 | 4.9454 | 0.56066 | 0.048464 | 0 | 0.0050048 | 0.01387 | 0.02959 | 0.35471 | 0.13414 | 0.040845 | 0.174 | 0.0057239 | 0.58495 | 0.044023 | 0.084553 | 0.43907 | 0.017306 | 5.5466 | 0 | 0.72008 | 4.3185 | 0.50804
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.856 | 5.4799 | 0.17816 | 0.8456 | 3.8381 | 0.61802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13414 | 0.13414 | 0 | 0 | 0 | 0.054403 | 0.044023 | 0 | 0 | 0.01038 | 5.2913 | 0 | 0.8456 | 3.8381 | 0.60764 | 4.88 | 4.5997 | 0.17816 | 0.70467 | 3.1984 | 0.51842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13414 | 0.13414 | 0 | 0 | 0 | 0.054403 | 0.044023 | 0 | 0 | 0.01038 | 4.4111 | 0 | 0.70467 | 3.1984 | 0.50804
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.324 | 2.3221 | 0 | 0.17498 | 2.0964 | 0.050687 | 0.058157 | 0 | 0.0060058 | 0.016644 | 0.035508 | 0.26468 | 0 | 0.049014 | 0.2088 | 0.0068687 | 0.63665 | 0 | 0.10146 | 0.52688 | 0.0083108 | 1.3626 | 0 | 0.0185 | 1.3441 | 0 | 1.9367 | 1.9351 | 0 | 0.14582 | 1.747 | 0.042239 | 0.048464 | 0 | 0.0050048 | 0.01387 | 0.02959 | 0.22057 | 0 | 0.040845 | 0.174 | 0.0057239 | 0.53054 | 0 | 0.084553 | 0.43907 | 0.0069257 | 1.1355 | 0 | 0.015417 | 1.1201 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 20.049 | 0.26601 | 4.6741 | 14.6748 | 0.43405 | 1.9496 | 0.080034 | 0.46235 | 1.363 | 0.044179 | 0.32351 | 0.16376 | 0.041918 | 0.062244 | 0.055582 | 9.3001 | 0.022215 | 2.3347 | 6.6435 | 0.29972 | 8.4758 | 0 | 1.8351 | 6.6061 | 0.034575 | 61.1116 | 16.9534 | 0.26601 | 3.9443 | 12.3407 | 0.40231 | 1.728 | 0.14867 | 0.38529 | 1.1359 | 0.058127 | 0.27236 | 0.095128 | 0.034932 | 0.05187 | 0.090429 | 8.305 | 0.022215 | 2.1495 | 5.9076 | 0.22569 | 6.648 | 0 | 1.3746 | 5.2454 | 0.028062
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.3339 | 20.049 | 0.26601 | 4.6741 | 14.6748 | 0.43405 | 1.9496 | 0.080034 | 0.46235 | 1.363 | 0.044179 | 0.32351 | 0.16376 | 0.041918 | 0.062244 | 0.055582 | 9.3001 | 0.022215 | 2.3347 | 6.6435 | 0.29972 | 8.4758 | 0 | 1.8351 | 6.6061 | 0.034575 | 61.1116 | 16.9534 | 0.26601 | 3.9443 | 12.3407 | 0.40231 | 1.728 | 0.14867 | 0.38529 | 1.1359 | 0.058127 | 0.27236 | 0.095128 | 0.034932 | 0.05187 | 0.090429 | 8.305 | 0.022215 | 2.1495 | 5.9076 | 0.22569 | 6.648 | 0 | 1.3746 | 5.2454 | 0.028062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | 40.608 | 11.235 | 0.1343 | 2.6187 | 8.2601 | 0.22194 | 1.9049 | 0.046686 | 0.46235 | 1.363 | 0.032829 | 0.11899 | 0.087613 | 0 | 0 | 0.031375 | 6.4582 | 0 | 1.6849 | 4.6373 | 0.13593 | 2.7529 | 0 | 0.47139 | 2.2597 | 0.021809 | 33.84 | 9.4079 | 0.1343 | 2.1822 | 6.8834 | 0.20798 | 1.6623 | 0.094351 | 0.38529 | 1.1359 | 0.046777 | 0.090113 | 0.039948 | 0 | 0 | 0.050165 | 5.3614 | 0 | 1.4041 | 3.8644 | 0.09286 | 2.2941 | 0 | 0.39282 | 1.8831 | 0.018174
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2.64 | 1.0403 | 0.011436 | 0.21594 | 0.79894 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011436 | 0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 1.0185 | 0 | 0.21594 | 0.79894 | 0.0036348 | 2.2 | 0.87058 | 0.011436 | 0.17995 | 0.66578 | 0.013404 | 0.011436 | 0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0.84877 | 0 | 0.17995 | 0.66578 | 0.003029
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 5.28 | 1.3912 | 0.014948 | 0.19749 | 1.1595 | 0.019204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014948 | 0.014948 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 1.3679 | 0 | 0.19749 | 1.1595 | 0.010904 | 4.4 | 1.1632 | 0.014948 | 0.16457 | 0.96628 | 0.017387 | 0.014948 | 0.014948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 1.1399 | 0 | 0.16457 | 0.96628 | 0.009087
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 1.584 | 0.01682 | 0.0068202 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01682 | 0.0068202 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.01682 | 0.0068202 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02269 | 0.0068202 | 0 | 0 | 0.01587 | -0.0058695 | 0 | 0 | 0 | -0.0058695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 1.32 | 0.0079591 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0.0079591 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0079591 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0.0079591 | 0.0079591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 1.056 | 0.0054489 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0.0054489 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.0054489 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0.0054489 | 0.0054489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 1.32 | 0.0069851 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0.0069851 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0069851 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0.0069851 | 0.0069851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.528 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2.112 | 0.020381 | 0.010381 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.010381 | 0.010381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.020381 | 0.010381 | 0 | 0 | 0.01 | 0.020381 | 0.010381 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 7.4 | 3.0448 | 0.036199 | 1.042 | 1.897 | 0.069582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044749 | 0.036199 | 0 | 0 | 0.00855 | 3.0001 | 0 | 1.042 | 1.897 | 0.061032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 2.5482 | 0.036199 | 0.86837 | 1.5808 | 0.062755 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0.00855 | 0.056267 | 0.036199 | 0 | 0 | 0.020068 | 2.4833 | 0 | 0.86837 | 1.5808 | 0.034137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 1.32 | 0.016031 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0077313 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.016031 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0077313 | 0.0077313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 3.696 | 1.8282 | 0 | 0.46235 | 1.363 | 0.0028291 | 1.8282 | 0 | 0.46235 | 1.363 | 0.0028291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 1.5235 | 0 | 0.38529 | 1.1359 | 0.0023575 | 1.5235 | 0 | 0.38529 | 1.1359 | 0.0023575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 1.58 | 0.018445 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0.010375 | 0.0080695 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0.018445 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0.010375 | 0.0080695 | 0.0080695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 1.464 | 0.73368 | 0 | 0.14345 | 0.58175 | 0.0084765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.72883 | 0 | 0.14345 | 0.58175 | 0.0036348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.6122 | 0 | 0.11954 | 0.48479 | 0.0078707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.60736 | 0 | 0.11954 | 0.48479 | 0.003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 0.816 | 0.40243 | 0 | 0.055331 | 0.33932 | 0.0077848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.39828 | 0 | 0.055331 | 0.33932 | 0.0036348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.33605 | 0 | 0.046109 | 0.28276 | 0.007179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.3319 | 0 | 0.046109 | 0.28276 | 0.003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 1.956 | 0.84421 | 0 | 0.15183 | 0.67838 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0.83384 | 0 | 0.15183 | 0.67838 | 0.0036348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.70524 | 0 | 0.12652 | 0.56531 | 0.013404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0 | 0 | 0 | 0.010375 | 0.69486 | 0 | 0.12652 | 0.56531 | 0.003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.576 | 0.29596 | 0 | 0.055278 | 0.23359 | 0.0070931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.2925 | 0 | 0.055278 | 0.23359 | 0.0036348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.24721 | 0 | 0.046065 | 0.19466 | 0.0064873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.24375 | 0 | 0.046065 | 0.19466 | 0.003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2 | 1.1711 | 0 | 0.23701 | 0.9073 | 0.026777 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0.23701 | 0.9073 | 0.016777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.97976 | 0 | 0.19751 | 0.75608 | 0.026171 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.013142 | 0 | 0 | 0 | 0.013142 | 0.95662 | 0 | 0.19751 | 0.75608 | 0.003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 1.584 | 0.010901 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010901 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.010901 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0.010901 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 1.584 | 0.37645 | 0.0037493 | 0.057958 | 0.30124 | 0.013498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037493 | 0.0037493 | 0 | 0 | 0 | 0.006228 | 0 | 0 | 0 | 0.006228 | 0.36647 | 0 | 0.057958 | 0.30124 | 0.0072696 | 1.32 | 0.31537 | 0.0037493 | 0.048298 | 0.25103 | 0.012286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037493 | 0.0037493 | 0 | 0 | 0 | 0.006228 | 0 | 0 | 0 | 0.006228 | 0.30539 | 0 | 0.048298 | 0.25103 | 0.006058
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | 1.2659 | 0.42258 | 0.015342 | 0.15435 | 0.21526 | 0.037628 | 0.025342 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1063 | 0 | 0.041918 | 0.062244 | 0.0021401 | 0.29094 | 0 | 0.11243 | 0.15302 | 0.025488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0.3566 | 0.015342 | 0.12862 | 0.17938 | 0.033254 | 0.025342 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.01 | 0.088816 | 0 | 0.034932 | 0.05187 | 0.002014 | 0.24245 | 0 | 0.093693 | 0.12751 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.1848 | 0.12666 | 0.011739 | 0.041918 | 0.062244 | 0.010757 | 0.021739 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10492 | 0 | 0.041918 | 0.062244 | 0.00075677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.10917 | 0.011739 | 0.034932 | 0.05187 | 0.010631 | 0.021739 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.01 | 0.087432 | 0 | 0.034932 | 0.05187 | 0.00063064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.49072 | 0.29592 | 0.0036029 | 0.11243 | 0.15302 | 0.026872 | 0.0036029 | 0.0036029 | 0 | 0 | 0 | 0.0013833 | 0 | 0 | 0 | 0.0013833 | 0.29094 | 0 | 0.11243 | 0.15302 | 0.025488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40893 | 0.24743 | 0.0036029 | 0.093693 | 0.12751 | 0.022624 | 0.0036029 | 0.0036029 | 0 | 0 | 0 | 0.0013833 | 0 | 0 | 0 | 0.0013833 | 0.24245 | 0 | 0.093693 | 0.12751 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | 6.79 | 1.662 | 0.0029198 | 0.35306 | 1.2308 | 0.075163 | 0.0029198 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0.019367 | 0 | 0 | 0 | 0.019367 | 1.4653 | 0 | 0.31402 | 1.0955 | 0.055796 | 0.17442 | 0 | 0.039037 | 0.13539 | 0 | 5.6583 | 1.3887 | 0.0029198 | 0.29421 | 1.0257 | 0.065863 | 0.0029198 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0.019367 | 0 | 0 | 0 | 0.019367 | 1.2211 | 0 | 0.26168 | 0.91288 | 0.046497 | 0.14535 | 0 | 0.032531 | 0.11282 | 0
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.44 | 0.25946 | 0 | 0.061659 | 0.17431 | 0.023488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0.25185 | 0 | 0.061659 | 0.17431 | 0.01588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.21748 | 0 | 0.051383 | 0.14526 | 0.020841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0 | 0 | 0 | 0.0076084 | 0.20987 | 0 | 0.051383 | 0.14526 | 0.013233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.59 | 0.27836 | 0.0029198 | 0.055977 | 0.20275 | 0.016715 | 0.0029198 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27544 | 0 | 0.055977 | 0.20275 | 0.016715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0.23245 | 0.0029198 | 0.046648 | 0.16895 | 0.013929 | 0.0029198 | 0.0029198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22953 | 0 | 0.046648 | 0.16895 | 0.013929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 1.08 | 0.64178 | 0 | 0.143 | 0.47216 | 0.026614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0.63002 | 0 | 0.143 | 0.47216 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.53678 | 0 | 0.11917 | 0.39347 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0 | 0 | 0 | 0.011758 | 0.52502 | 0 | 0.11917 | 0.39347 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 1.19 | 0.2976 | 0 | 0.051311 | 0.23795 | 0.008345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0.051311 | 0.23795 | 0.008345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0.248 | 0 | 0.042759 | 0.19829 | 0.0069542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.042759 | 0.19829 | 0.0069542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2.34 | 0.18479 | 0 | 0.041104 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 0 | 0.0020673 | 0.0082961 | 0 | 0.17442 | 0 | 0.039037 | 0.13539 | 0 | 1.95 | 0.15399 | 0 | 0.034254 | 0.11974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086361 | 0 | 0.0017227 | 0.0069134 | 0 | 0.14535 | 0 | 0.032531 | 0.11282 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | 24.67 | 6.7294 | 0.11345 | 1.548 | 4.9686 | 0.099324 | 0.016437 | 0.015087 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.078848 | 0.076148 | 0 | 0 | 0.0027 | 1.0857 | 0.022215 | 0.22332 | 0.75764 | 0.082508 | 5.5484 | 0 | 1.3247 | 4.211 | 0.012766 | 20.5583 | 5.8002 | 0.11345 | 1.3392 | 4.2522 | 0.095215 | 0.037405 | 0.036055 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.074064 | 0.05518 | 0 | 0 | 0.018883 | 1.4801 | 0.022215 | 0.39004 | 1.0028 | 0.065094 | 4.2086 | 0 | 0.9492 | 3.2495 | 0.0098881
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 1.53 | 0.2797 | 0.0029 | 0.085199 | 0.19107 | 0.00052876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0 | 0.085199 | 0.19107 | 0.00052876 | 1.275 | 0.2797 | 0.0029 | 0.085199 | 0.19107 | 0.00052876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0 | 0.085199 | 0.19107 | 0.00052876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.53 | 0.34679 | 0.0034646 | 0.060652 | 0.27789 | 0.0047812 | 0.0034646 | 0.0034646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34332 | 0 | 0.060652 | 0.27789 | 0.0047812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 0.29026 | 0.0034646 | 0.050543 | 0.23157 | 0.004676 | 0.0034646 | 0.0034646 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.28264 | 0 | 0.050543 | 0.23157 | 0.000526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.31 | 0.19299 | 0.0029225 | 0.054029 | 0.13065 | 0.0053949 | 0.0029225 | 0.0029225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19007 | 0 | 0.054029 | 0.13065 | 0.0053949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.16212 | 0.0029225 | 0.045024 | 0.10887 | 0.0053027 | 0.0029225 | 0.0029225 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.15436 | 0 | 0.045024 | 0.10887 | 0.000461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15459 | 0.0029 | 0.035078 | 0.11183 | 0.0047812 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | 0.035078 | 0.11183 | 0.0047812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0.0029 | 0.029232 | 0.093192 | 0.004676 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0.12295 | 0 | 0.029232 | 0.093192 | 0.000526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15067 | 0 | 0.024956 | 0.1254 | 0.0003156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15067 | 0 | 0.024956 | 0.1254 | 0.0003156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.12556 | 0 | 0.020797 | 0.1045 | 0.000263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0 | 0.020797 | 0.1045 | 0.000263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.15 | 0.13689 | 0.0029 | 0.033324 | 0.095273 | 0.0053949 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0.033324 | 0.095273 | 0.0053949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.11537 | 0.0029 | 0.02777 | 0.079394 | 0.0053027 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.10763 | 0 | 0.02777 | 0.079394 | 0.000461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.31 | 0.15346 | 0.0029 | 0.058633 | 0.091658 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 0 | 0.058633 | 0.091658 | 0.00026598 | 0.25833 | 0.15346 | 0.0029 | 0.058633 | 0.091658 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 0 | 0.058633 | 0.091658 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.31 | 0.15193 | 0.0029 | 0.060106 | 0.088662 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14903 | 0 | 0.060106 | 0.088662 | 0.00026598 | 0.25833 | 0.15193 | 0.0029 | 0.060106 | 0.088662 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.14903 | 0 | 0.060106 | 0.088662 | 0.00026598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.9 | 0.79342 | 0.0093678 | 0.12549 | 0.65076 | 0.0077973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010268 | 0.0093678 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.77831 | 0 | 0.12549 | 0.65076 | 0.0020556 | 0.75 | 0.6637 | 0.0093678 | 0.10457 | 0.5423 | 0.0074547 | 0.0093678 | 0.0093678 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0048417 | 0.64859 | 0 | 0.10457 | 0.5423 | 0.001713
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.13469 | 0.0029 | 0.026845 | 0.10219 | 0.0027602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.12972 | 0 | 0.026845 | 0.10219 | 0.0006852 | 0.125 | 0.11307 | 0.0029 | 0.022371 | 0.085155 | 0.002646 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.1081 | 0 | 0.022371 | 0.085155 | 0.000571
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.45 | 0.076967 | 0.0029 | 0.012635 | 0.055213 | 0.0062186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0055334 | 0 | 0 | 0 | 0.0055334 | 0.068533 | 0 | 0.012635 | 0.055213 | 0.0006852 | 0.375 | 0.065544 | 0.0029 | 0.010529 | 0.046011 | 0.0061044 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055334 | 0 | 0 | 0 | 0.0055334 | 0.057111 | 0 | 0.010529 | 0.046011 | 0.000571
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.15 | 0.10759 | 0 | 0.025234 | 0.079271 | 0.0030823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0.10482 | 0 | 0.025234 | 0.079271 | 0.0003156 | 0.125 | 0.090117 | 0 | 0.021028 | 0.066059 | 0.0030297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0 | 0 | 0 | 0.0027667 | 0.08735 | 0 | 0.021028 | 0.066059 | 0.000263
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15793 | 0 | 0.025435 | 0.13001 | 0.0024852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15613 | 0 | 0.025435 | 0.13001 | 0.0006852 | 0.125 | 0.13011 | 0 | 0.021196 | 0.10834 | 0.000571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0.021196 | 0.10834 | 0.000571
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.68 | 0.26522 | 0.0029 | 0.057377 | 0.20224 | 0.0027062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.26025 | 0 | 0.057377 | 0.20224 | 0.0006312 | 0.56667 | 0.22185 | 0.0029 | 0.047814 | 0.16853 | 0.002601 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0 | 0 | 0 | 0.002075 | 0.21687 | 0 | 0.047814 | 0.16853 | 0.000526
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.45 | 0.18272 | 0.0029 | 0.047404 | 0.12708 | 0.005343 | 0.00425 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.17502 | 0 | 0.047404 | 0.12708 | 0.00053464 | 0.375 | 0.18272 | 0.0029 | 0.047404 | 0.12708 | 0.005343 | 0.00425 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.17502 | 0 | 0.047404 | 0.12708 | 0.00053464
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.61 | 0.0045899 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045899 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 0.0045899 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045899 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.92 | 0.006141 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006141 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0.006141 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006141 | 0.006141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 1.07 | 0.44154 | 0.0038428 | 0.062443 | 0.37148 | 0.003774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038428 | 0.0038428 | 0 | 0 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.43424 | 0 | 0.062443 | 0.37148 | 0.00031402 | 0.89167 | 0.36917 | 0.0038428 | 0.052035 | 0.30957 | 0.0037217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038428 | 0.0038428 | 0 | 0 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.36186 | 0 | 0.052035 | 0.30957 | 0.00026168
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.92 | 0.26131 | 0.0019355 | 0.043117 | 0.21386 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0.2573 | 0 | 0.043117 | 0.21386 | 0.00031403 | 0.76667 | 0.21842 | 0.0019355 | 0.035931 | 0.17822 | 0.0023377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0.21441 | 0 | 0.035931 | 0.17822 | 0.00026169
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15528 | 0.0029 | 0.036158 | 0.11591 | 0.00031403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 0.036158 | 0.11591 | 0.00031403 | 0.125 | 0.12988 | 0.0029 | 0.030132 | 0.09659 | 0.00026169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.030132 | 0.09659 | 0.00026169
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.46 | 0.1139 | 0.0019355 | 0.020088 | 0.089489 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0.10989 | 0 | 0.020088 | 0.089489 | 0.00031403 | 0.38333 | 0.095587 | 0.0019355 | 0.01674 | 0.074574 | 0.0023377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0 | 0 | 0 | 0.002076 | 0.091576 | 0 | 0.01674 | 0.074574 | 0.00026169
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.17355 | 0.0019355 | 0.035154 | 0.12922 | 0.007234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0.16469 | 0 | 0.035154 | 0.12922 | 0.00031403 | 0.38333 | 0.1461 | 0.0019355 | 0.029295 | 0.10769 | 0.0071817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019355 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0.13724 | 0 | 0.029295 | 0.10769 | 0.00026169
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.14407 | 0.0029 | 0.026587 | 0.11427 | 0.00031402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 0.026587 | 0.11427 | 0.00031402 | 0.38333 | 0.12055 | 0.0029 | 0.022156 | 0.095228 | 0.00026168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0.022156 | 0.095228 | 0.00026168
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.31 | 0.14788 | 0.0029 | 0.028211 | 0.11268 | 0.0040864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.14152 | 0 | 0.028211 | 0.11268 | 0.00062803 | 0.25833 | 0.12429 | 0.0029 | 0.023509 | 0.093902 | 0.0039817 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0 | 0 | 0 | 0.0034583 | 0.11794 | 0 | 0.023509 | 0.093902 | 0.00052336
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.45 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.31 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.31 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.61 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.77 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.15 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.15 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.31 | 0.11155 | 0.0029 | 0.021141 | 0.083734 | 0.0037757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.10519 | 0 | 0.021141 | 0.083734 | 0.00031566 | 0.25833 | 0.094018 | 0.0029 | 0.017617 | 0.069778 | 0.003723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.087658 | 0 | 0.017617 | 0.069778 | 0.00026305
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.46 | 0.17673 | 0.0029 | 0.034088 | 0.13666 | 0.0030837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005668 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.002768 | 0.17106 | 0 | 0.034088 | 0.13666 | 0.00031566 | 0.38333 | 0.14822 | 0.0029 | 0.028406 | 0.11388 | 0.003031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005668 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.002768 | 0.14255 | 0 | 0.028406 | 0.11388 | 0.00026305
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.61 | 0.35554 | 0.0035975 | 0.093426 | 0.25405 | 0.0044677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077495 | 0.0035975 | 0 | 0 | 0.004152 | 0.34779 | 0 | 0.093426 | 0.25405 | 0.00031566 | 0.50833 | 0.29758 | 0.0035975 | 0.077855 | 0.21171 | 0.0044151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077495 | 0.0035975 | 0 | 0 | 0.004152 | 0.28983 | 0 | 0.077855 | 0.21171 | 0.00026305
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15565 | 0.0029 | 0.052047 | 0.10038 | 0.00031566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.15275 | 0 | 0.052047 | 0.10038 | 0.00031566 | 0.125 | 0.13019 | 0.0029 | 0.043373 | 0.083652 | 0.00026305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.12729 | 0 | 0.043373 | 0.083652 | 0.00026305
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.46 | 0.22396 | 0.0029 | 0.043904 | 0.17205 | 0.0051113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.004844 | 0.21622 | 0 | 0.043904 | 0.17205 | 0.00026732 | 0.38333 | 0.22396 | 0.0029 | 0.043904 | 0.17205 | 0.0051113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.004844 | 0.21622 | 0 | 0.043904 | 0.17205 | 0.00026732
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.31 | 0.13107 | 0.0029 | 0.027021 | 0.097003 | 0.0041418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.12471 | 0 | 0.027021 | 0.097003 | 0.00068177 | 0.25833 | 0.11028 | 0.0029 | 0.022518 | 0.080836 | 0.0040281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00636 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.10392 | 0 | 0.022518 | 0.080836 | 0.00056814
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.46 | 0.40955 | 0.0041171 | 0.186 | 0.2146 | 0.0048338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082691 | 0.0041171 | 0 | 0 | 0.004152 | 0.40128 | 0 | 0.186 | 0.2146 | 0.00068177 | 0.38333 | 0.34267 | 0.0041171 | 0.155 | 0.17883 | 0.0047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082691 | 0.0041171 | 0 | 0 | 0.004152 | 0.3344 | 0 | 0.155 | 0.17883 | 0.00056814
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2.76 | 0.41125 | 0 | 0.10627 | 0.30401 | 0.0009705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032149 | 0 | 0.015283 | 0.016602 | 0.00026352 | 0.3791 | 0 | 0.090986 | 0.28741 | 0.00070698 | 2.3 | 0.34271 | 0 | 0.088558 | 0.25334 | 0.00080875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026791 | 0 | 0.012736 | 0.013835 | 0.0002196 | 0.31592 | 0 | 0.075822 | 0.23951 | 0.00058915
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 44.9351 | 9.1038 | 0.0305 | 2.1396 | 6.332 | 0.60167 | 0.079901 | 0 | 0.046199 | 0.027388 | 0.006314 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0.0276 | 1.0799 | 3.4549 | 0.045593 | 4.4131 | 0 | 1.0136 | 2.8498 | 0.54976 | 37.4459 | 7.6078 | 0.0305 | 1.7907 | 5.2813 | 0.50528 | 0.082801 | 0.0029 | 0.046199 | 0.027388 | 0.006314 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 4.8625 | 0.0276 | 1.1918 | 3.5911 | 0.052065 | 2.6606 | 0 | 0.55277 | 1.6628 | 0.4451
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 12.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 15.2604 | 9.0148 | 0.0276 | 2.0934 | 6.3046 | 0.58913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0.0276 | 1.0799 | 3.4549 | 0.039368 | 4.4131 | 0 | 1.0136 | 2.8498 | 0.54976 | 12.717 | 7.517 | 0.0276 | 1.7445 | 5.2539 | 0.49094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8563 | 0.0276 | 1.1918 | 3.5911 | 0.04584 | 2.6606 | 0 | 0.55277 | 1.6628 | 0.4451
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | 3.276 | 0.079001 | 0 | 0.046199 | 0.027388 | 0.005414 | 0.079001 | 0 | 0.046199 | 0.027388 | 0.005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.079001 | 0 | 0.046199 | 0.027388 | 0.005414 | 0.079001 | 0 | 0.046199 | 0.027388 | 0.005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 7.428 | 0.010025 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.007125 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.006225 | 0 | 0 | 0 | 0.006225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0.011825 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.008925 | 0.0038 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.006225 | 0 | 0 | 0 | 0.006225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0