## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Республика Хакасия | нд | 129.694 | 129.694 | нд | нд | 129.689 | нд | нд | 129.689 | нд | 37.1738 | нд | нд | 37.1738 | нд | 0 | -92.5151 | 71.3362 | нд | нд | нд | нд | -92.5151 | 71.3362 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | 0.21846 | нд | нд | 0.21846 | нд | 0 | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд | нд | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 1.12 | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | 0.21846 | нд | нд | 0.21846 | нд | 0 | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд | нд | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 1.12 | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | 0.21846 | нд | нд | 0.21846 | нд | 0 | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд | нд | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 1.12 | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | 1.12 | нд | 0.21846 | нд | нд | 0.21846 | нд | 0 | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | нд | нд | -0.90154 | 80.495 | нд | нд | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 83.628 | 83.628 | нд | нд | 83.6339 | нд | нд | 83.6339 | нд | 27.8515 | нд | нд | 27.8515 | нд | 0 | -55.7824 | 66.6983 | нд | нд | нд | нд | -55.7824 | 66.6983 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | 7.802 | нд | нд | 7.802 | нд | 0 | -2.498 | 24.2529 | нд | нд | нд | нд | -2.498 | 24.2529 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 10.3 | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | нд | 10.3 | нд | 7.802 | нд | нд | 7.802 | нд | 0 | -2.498 | 24.2529 | нд | нд | нд | нд | -2.498 | 24.2529 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 5.856 | 5.856 | нд | нд | 5.856 | нд | нд | 5.856 | нд | 5.4799 | нд | нд | 5.4799 | нд | 0 | -0.37612 | 6.4227 | нд | нд | нд | нд | -0.37612 | 6.4227 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2.324 | 2.324 | нд | нд | 2.324 | нд | нд | 2.324 | нд | 2.3221 | нд | нд | 2.3221 | нд | 0 | -0.0019342 | 0.083228 | нд | нд | нд | нд | -0.0019342 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2.12 | 2.12 | нд | нд | 2.12 | нд | нд | 2.12 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -2.12 | 100 | нд | нд | нд | нд | -2.12 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.328 | 73.328 | нд | нд | 73.3339 | нд | нд | 73.3339 | нд | 20.0496 | нд | нд | 20.0496 | нд | 0 | -53.2843 | 72.6599 | нд | нд | нд | нд | -53.2843 | 72.6599 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 73.328 | 73.328 | нд | нд | 73.3339 | нд | нд | 73.3339 | нд | 20.0496 | нд | нд | 20.0496 | нд | 0 | -53.2843 | 72.6599 | нд | нд | нд | нд | -53.2843 | 72.6599 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | 40.608 | 40.608 | нд | нд | 40.608 | нд | нд | 40.608 | нд | 11.235 | нд | нд | 11.235 | нд | 0 | -29.373 | 72.333 | нд | нд | нд | нд | -29.373 | 72.333 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2.64 | 2.64 | нд | нд | 2.64 | нд | нд | 2.64 | нд | 1.0403 | нд | нд | 1.0403 | нд | 0 | -1.5997 | 60.5936 | нд | нд | нд | нд | -1.5997 | 60.5936 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 5.28 | 5.28 | нд | нд | 5.28 | нд | нд | 5.28 | нд | 1.3912 | нд | нд | 1.3912 | нд | 0 | -3.8888 | 73.652 | нд | нд | нд | нд | -3.8888 | 73.652 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | 0.01682 | нд | нд | 0.01682 | нд | 0 | -1.5672 | 98.9381 | нд | нд | нд | нд | -1.5672 | 98.9381 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | 0.0079591 | нд | нд | 0.0079591 | нд | 0 | -1.312 | 99.397 | нд | нд | нд | нд | -1.312 | 99.397 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 1.056 | 1.056 | нд | нд | 1.056 | нд | нд | 1.056 | нд | 0.0054489 | нд | нд | 0.0054489 | нд | 0 | -1.0506 | 99.484 | нд | нд | нд | нд | -1.0506 | 99.484 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | 0.0069851 | нд | нд | 0.0069851 | нд | 0 | -1.313 | 99.4708 | нд | нд | нд | нд | -1.313 | 99.4708 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 0.528 | 0.528 | нд | нд | 0.528 | нд | нд | 0.528 | нд | 0.0036715 | нд | нд | 0.0036715 | нд | 0 | -0.52433 | 99.3046 | нд | нд | нд | нд | -0.52433 | 99.3046 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 0.792 | 0.792 | нд | нд | 0.792 | нд | нд | 0.792 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.792 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.792 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2.112 | 2.112 | нд | нд | 2.112 | нд | нд | 2.112 | нд | 0.020381 | нд | нд | 0.020381 | нд | 0 | -2.0916 | 99.035 | нд | нд | нд | нд | -2.0916 | 99.035 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 7.4 | 7.4 | нд | нд | 7.4 | нд | нд | 7.4 | нд | 3.0448 | нд | нд | 3.0448 | нд | 0 | -4.3552 | 58.8536 | нд | нд | нд | нд | -4.3552 | 58.8536 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 1.32 | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 1.32 | нд | 0.016031 | нд | нд | 0.016031 | нд | 0 | -1.304 | 98.7855 | нд | нд | нд | нд | -1.304 | 98.7855 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 3.696 | 3.696 | нд | нд | 3.696 | нд | нд | 3.696 | нд | 1.8282 | нд | нд | 1.8282 | нд | 0 | -1.8678 | 50.5352 | нд | нд | нд | нд | -1.8678 | 50.5352 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 1.58 | 1.58 | нд | нд | 1.58 | нд | нд | 1.58 | нд | 0.018445 | нд | нд | 0.018445 | нд | 0 | -1.5616 | 98.8326 | нд | нд | нд | нд | -1.5616 | 98.8326 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 1.464 | 1.464 | нд | нд | 1.464 | нд | нд | 1.464 | нд | 0.73368 | нд | нд | 0.73368 | нд | 0 | -0.73032 | 49.8855 | нд | нд | нд | нд | -0.73032 | 49.8855 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 0.816 | 0.816 | нд | нд | 0.816 | нд | нд | 0.816 | нд | 0.40243 | нд | нд | 0.40243 | нд | 0 | -0.41357 | 50.6822 | нд | нд | нд | нд | -0.41357 | 50.6822 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 1.956 | 1.956 | нд | нд | 1.956 | нд | нд | 1.956 | нд | 0.84421 | нд | нд | 0.84421 | нд | 0 | -1.1118 | 56.8399 | нд | нд | нд | нд | -1.1118 | 56.8399 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 0.576 | 0.576 | нд | нд | 0.576 | нд | нд | 0.576 | нд | 0.29596 | нд | нд | 0.29596 | нд | 0 | -0.28004 | 48.6183 | нд | нд | нд | нд | -0.28004 | 48.6183 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2 | 2 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2 | нд | 1.1711 | нд | нд | 1.1711 | нд | 0 | -0.82891 | 41.4457 | нд | нд | нд | нд | -0.82891 | 41.4457 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | 0.010901 | нд | нд | 0.010901 | нд | 0 | -1.5731 | 99.3118 | нд | нд | нд | нд | -1.5731 | 99.3118 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 1.584 | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | 0.37645 | нд | нд | 0.37645 | нд | 0 | -1.2076 | 76.2345 | нд | нд | нд | нд | -1.2076 | 76.2345 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 1.2659 | нд | нд | 1.2659 | нд | 0.42258 | нд | нд | 0.42258 | нд | 0 | -0.8433 | 66.6177 | нд | нд | нд | нд | -0.8433 | 66.6177 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 0.1848 | нд | нд | 0.1848 | нд | 0.12666 | нд | нд | 0.12666 | нд | 0 | -0.058142 | 31.4621 | нд | нд | нд | нд | -0.058142 | 31.4621 | нд | нд | По факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 0.49 | 0.49 | нд | нд | 0.49072 | нд | нд | 0.49072 | нд | 0.29592 | нд | нд | 0.29592 | нд | 0 | -0.1948 | 39.6964 | нд | нд | нд | нд | -0.1948 | 39.6964 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 0.59 | 0.59 | нд | нд | 0.59036 | нд | нд | 0.59036 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.59036 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.59036 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | 6.79 | 6.79 | нд | нд | 6.79 | нд | нд | 6.79 | нд | 1.662 | нд | нд | 1.662 | нд | 0 | -5.128 | 75.523 | нд | нд | нд | нд | -5.128 | 75.523 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 0.44 | 0.44 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 0.44 | нд | 0.25946 | нд | нд | 0.25946 | нд | 0 | -0.18054 | 41.0327 | нд | нд | нд | нд | -0.18054 | 41.0327 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 0.59 | 0.59 | нд | нд | 0.59 | нд | нд | 0.59 | нд | 0.27836 | нд | нд | 0.27836 | нд | 0 | -0.31164 | 52.8206 | нд | нд | нд | нд | -0.31164 | 52.8206 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 1.15 | 1.15 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -1.15 | 100 | нд | нд | нд | нд | -1.15 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 1.08 | 1.08 | нд | нд | 1.08 | нд | нд | 1.08 | нд | 0.64178 | нд | нд | 0.64178 | нд | 0 | -0.43822 | 40.5757 | нд | нд | нд | нд | -0.43822 | 40.5757 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 1.19 | 1.19 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | 1.19 | нд | 0.2976 | нд | нд | 0.2976 | нд | 0 | -0.8924 | 74.9914 | нд | нд | нд | нд | -0.8924 | 74.9914 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2.34 | 2.34 | нд | нд | 2.34 | нд | нд | 2.34 | нд | 0.18479 | нд | нд | 0.18479 | нд | 0 | -2.1552 | 92.1031 | нд | нд | нд | нд | -2.1552 | 92.1031 | нд | нд | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | 24.67 | 24.67 | нд | нд | 24.67 | нд | нд | 24.67 | нд | 6.73 | нд | нд | 6.73 | нд | 0 | -17.94 | 72.7199 | нд | нд | нд | нд | -17.94 | 72.7199 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.18 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.18 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 1.53 | 1.53 | нд | нд | 1.53 | нд | нд | 1.53 | нд | 0.2797 | нд | нд | 0.2797 | нд | 0 | -1.2503 | 81.719 | нд | нд | нд | нд | -1.2503 | 81.719 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 0.53 | 0.53 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | 0.53 | нд | 0.34679 | нд | нд | 0.34679 | нд | 0 | -0.18321 | 34.5686 | нд | нд | нд | нд | -0.18321 | 34.5686 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.19299 | нд | нд | 0.19299 | нд | 0 | -0.11701 | 37.7439 | нд | нд | нд | нд | -0.11701 | 37.7439 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15459 | нд | нд | 0.15459 | нд | 0 | 0.00459 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.00459 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15067 | нд | нд | 0.15067 | нд | 0 | 0.0006672 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0006672 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.13689 | нд | нд | 0.13689 | нд | 0 | -0.013108 | 8.7389 | нд | нд | нд | нд | -0.013108 | 8.7389 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.15346 | нд | нд | 0.15346 | нд | 0 | -0.15654 | 50.4977 | нд | нд | нд | нд | -0.15654 | 50.4977 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.15193 | нд | нд | 0.15193 | нд | 0 | -0.15807 | 50.9889 | нд | нд | нд | нд | -0.15807 | 50.9889 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.46 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.46 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.31 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.31 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 0.9 | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | 0.79342 | нд | нд | 0.79342 | нд | 0 | -0.10658 | 11.8428 | нд | нд | нд | нд | -0.10658 | 11.8428 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.13469 | нд | нд | 0.13469 | нд | 0 | -0.015309 | 10.2057 | нд | нд | нд | нд | -0.015309 | 10.2057 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | 0.076967 | нд | нд | 0.076967 | нд | 0 | -0.37303 | 82.8963 | нд | нд | нд | нд | -0.37303 | 82.8963 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.10759 | нд | нд | 0.10759 | нд | 0 | -0.042413 | 28.2755 | нд | нд | нд | нд | -0.042413 | 28.2755 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 0.68 | 0.68 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | 0.68 | нд | 0.26522 | нд | нд | 0.26522 | нд | 0 | -0.41478 | 60.9969 | нд | нд | нд | нд | -0.41478 | 60.9969 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | 0.18272 | нд | нд | 0.18272 | нд | 0 | -0.26728 | 59.3945 | нд | нд | нд | нд | -0.26728 | 59.3945 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 1.07 | 1.07 | нд | нд | 1.07 | нд | нд | 1.07 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -1.07 | 100 | нд | нд | нд | нд | -1.07 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.45 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.45 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 0.68 | 0.68 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | 0.68 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.68 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.68 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | 0.0045899 | нд | нд | 0.0045899 | нд | 0 | -0.60541 | 99.2476 | нд | нд | нд | нд | -0.60541 | 99.2476 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 0.92 | 0.92 | нд | нд | 0.92 | нд | нд | 0.92 | нд | 0.006141 | нд | нд | 0.006141 | нд | 0 | -0.91386 | 99.3325 | нд | нд | нд | нд | -0.91386 | 99.3325 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.31 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.31 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 1.07 | 1.07 | нд | нд | 1.07 | нд | нд | 1.07 | нд | 0.44154 | нд | нд | 0.44154 | нд | 0 | -0.62846 | 58.7346 | нд | нд | нд | нд | -0.62846 | 58.7346 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.92 | 0.92 | нд | нд | 0.92 | нд | нд | 0.92 | нд | 0.26131 | нд | нд | 0.26131 | нд | 0 | -0.65869 | 71.5971 | нд | нд | нд | нд | -0.65869 | 71.5971 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.1139 | нд | нд | 0.1139 | нд | 0 | -0.3461 | 75.2386 | нд | нд | нд | нд | -0.3461 | 75.2386 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.17355 | нд | нд | 0.17355 | нд | 0 | -0.28645 | 62.2725 | нд | нд | нд | нд | -0.28645 | 62.2725 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.14407 | нд | нд | 0.14407 | нд | 0 | -0.31593 | 68.6794 | нд | нд | нд | нд | -0.31593 | 68.6794 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.14788 | нд | нд | 0.14788 | нд | 0 | -0.16212 | 52.2965 | нд | нд | нд | нд | -0.16212 | 52.2965 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 0.45 | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 0.45 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.4471 | 99.3556 | нд | нд | нд | нд | -0.4471 | 99.3556 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.3071 | 99.0645 | нд | нд | нд | нд | -0.3071 | 99.0645 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.3071 | 99.0645 | нд | нд | нд | нд | -0.3071 | 99.0645 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.6071 | 99.5246 | нд | нд | нд | нд | -0.6071 | 99.5246 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.77 | 0.77 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | 0.77 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.7671 | 99.6234 | нд | нд | нд | нд | -0.7671 | 99.6234 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.31 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.31 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.1471 | 98.0667 | нд | нд | нд | нд | -0.1471 | 98.0667 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.0029 | нд | нд | 0.0029 | нд | 0 | -0.1471 | 98.0667 | нд | нд | нд | нд | -0.1471 | 98.0667 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.11155 | нд | нд | 0.11155 | нд | 0 | -0.19845 | 64.0161 | нд | нд | нд | нд | -0.19845 | 64.0161 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.17673 | нд | нд | 0.17673 | нд | 0 | -0.28327 | 61.5808 | нд | нд | нд | нд | -0.28327 | 61.5808 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.61 | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | 0.61 | нд | 0.35554 | нд | нд | 0.35554 | нд | 0 | -0.25446 | 41.7146 | нд | нд | нд | нд | -0.25446 | 41.7146 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 0.9 | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -0.9 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.9 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.22396 | нд | нд | 0.22396 | нд | 0 | -0.23604 | 51.3122 | нд | нд | нд | нд | -0.23604 | 51.3122 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 0.31 | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 0.31 | нд | 0.13107 | нд | нд | 0.13107 | нд | 0 | -0.17893 | 57.7206 | нд | нд | нд | нд | -0.17893 | 57.7206 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 0.46 | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 0.46 | нд | 0.40955 | нд | нд | 0.40955 | нд | 0 | -0.050453 | 10.968 | нд | нд | нд | нд | -0.050453 | 10.968 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2.76 | 2.76 | нд | нд | 2.76 | нд | нд | 2.76 | нд | 0.41125 | нд | нд | 0.41125 | нд | 0 | -2.3487 | 85.0996 | нд | нд | нд | нд | -2.3487 | 85.0996 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 44.946 | 44.946 | нд | нд | 44.9351 | нд | нд | 44.9351 | нд | 9.1038 | нд | нд | 9.1038 | нд | 0 | -35.8312 | 79.74 | нд | нд | нд | нд | -35.8312 | 79.74 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 12.97 | 12.97 | нд | нд | 12.9707 | нд | нд | 12.9707 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -12.9707 | 100 | нд | нд | нд | нд | -12.9707 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 3.6 | 3.6 | нд | нд | 3.6 | нд | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -3.6 | 100 | нд | нд | нд | нд | -3.6 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 15.26 | 15.26 | нд | нд | 15.2604 | нд | нд | 15.2604 | нд | 9.0148 | нд | нд | 9.0148 | нд | 0 | -6.2455 | 40.9265 | нд | нд | нд | нд | -6.2455 | 40.9265 | нд | нд | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | 3.288 | 3.288 | нд | нд | 3.276 | нд | нд | 3.276 | нд | 0.079001 | нд | нд | 0.079001 | нд | 0 | -3.197 | 97.5885 | нд | нд | нд | нд | -3.197 | 97.5885 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | 2.4 | 2.4 | нд | нд | 2.4 | нд | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | -2.4 | 100 | нд | нд | нд | нд | -2.4 | 100 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 7.428 | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд | 0.010025 | нд | нд | 0.010025 | нд | 0 | -7.418 | 99.865 | нд | нд | нд | нд | -7.418 | 99.865 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".