## стр.1
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2020
Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Республика Хакасия | нд | нд | 108.0709 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.0741 | нд | 31.2861 | нд | нд | нд | -76.788 | нд | 71.0512 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | 0.19024 | нд | нд | нд | -0.7431 | нд | 79.6176 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | 0.19024 | нд | нд | нд | -0.7431 | нд | 79.6176 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | 0.19024 | нд | нд | нд | -0.7431 | нд | 79.6176 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | 0.93333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | 0.19024 | нд | нд | нд | -0.7431 | нд | 79.6176 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 69.6917 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.6949 | нд | 23.4881 | нд | нд | нд | -46.2068 | нд | 66.2987 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | 6.5347 | нд | нд | нд | -2.0486 | нд | 23.8673 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 8.5833 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5833 | нд | 6.5347 | нд | нд | нд | -2.0486 | нд | 23.8673 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | 4.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.88 | нд | 4.5997 | нд | нд | нд | -0.28033 | нд | 5.7445 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | 1.9367 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9367 | нд | 1.9351 | нд | нд | нд | -0.0016118 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | 1.7667 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7667 | нд | 0 | нд | нд | нд | -1.7667 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 61.1083 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | 16.9534 | нд | нд | нд | -44.1582 | нд | 72.2583 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 61.1083 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | 16.9534 | нд | нд | нд | -44.1582 | нд | 72.2583 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | 33.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.84 | нд | 9.4079 | нд | нд | нд | -24.4321 | нд | 72.1988 | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | 0.87058 | нд | нд | нд | -1.3294 | нд | 60.4283 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | 4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4 | нд | 1.1632 | нд | нд | нд | -3.2368 | нд | 73.564 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.01682 | нд | нд | нд | -1.3032 | нд | 98.7257 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.0079591 | нд | нд | нд | -1.092 | нд | 99.2764 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | 0.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | нд | 0.0054489 | нд | нд | нд | -0.87455 | нд | 99.3808 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.0069851 | нд | нд | нд | -1.093 | нд | 99.365 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | 0.0036715 | нд | нд | нд | -0.43633 | нд | 99.1656 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.66 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | 1.76 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.76 | нд | 0.020381 | нд | нд | нд | -1.7396 | нд | 98.842 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | нд | 6.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1667 | нд | 2.5482 | нд | нд | нд | -3.6185 | нд | 58.6784 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.016031 | нд | нд | нд | -1.084 | нд | 98.5426 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | 3.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.08 | нд | 1.5235 | нд | нд | нд | -1.5565 | нд | 50.5352 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | 1.3167 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3167 | нд | 0.018445 | нд | нд | нд | -1.2982 | нд | 98.5991 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.22 | нд | 0.6122 | нд | нд | нд | -0.6078 | нд | 49.8194 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | нд | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | нд | 0.33605 | нд | нд | нд | -0.34395 | нд | 50.5804 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | 0.70524 | нд | нд | нд | -0.92476 | нд | 56.7339 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.24721 | нд | нд | нд | -0.23279 | нд | 48.4983 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | 1.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6667 | нд | 0.97976 | нд | нд | нд | -0.6869 | нд | 41.2142 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.010901 | нд | нд | нд | -1.3091 | нд | 99.1742 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 0.31537 | нд | нд | нд | -1.0046 | нд | 76.1085 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0549 | нд | 0.3566 | нд | нд | нд | -0.6983 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.154 | нд | 0.10917 | нд | нд | нд | -0.044829 | нд | 29.1094 | По фактически выполненным работам
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40893 | нд | 0.24743 | нд | нд | нд | -0.1615 | нд | 39.4932 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49197 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.49197 | нд | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6583 | нд | 1.3887 | нд | нд | нд | -4.2696 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36667 | нд | 0.21748 | нд | нд | нд | -0.14919 | нд | 40.6869 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49167 | нд | 0.23245 | нд | нд | нд | -0.25921 | нд | 52.7216 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95833 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.95833 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | 0.53678 | нд | нд | нд | -0.36322 | нд | 40.358 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99167 | нд | 0.248 | нд | нд | нд | -0.74366 | нд | 74.9914 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | 1.95 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | нд | 0.15399 | нд | нд | нд | -1.796 | нд | 92.1031 | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | 20.5583 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5583 | нд | 5.8002 | нд | нд | нд | -14.7582 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.15 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.275 | нд | 0.2797 | нд | нд | нд | -0.9953 | нд | 78.0628 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | 0.44167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44167 | нд | 0.29026 | нд | нд | нд | -0.15141 | нд | 34.2813 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.16212 | нд | нд | нд | -0.096211 | нд | 37.243 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.12556 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.11537 | нд | нд | нд | -0.0096333 | нд | 7.7066 | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.15346 | нд | нд | нд | -0.10488 | нд | 40.5973 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.15193 | нд | нд | нд | -0.1064 | нд | 41.1867 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.38333 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.25833 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | 0.6637 | нд | нд | нд | -0.086303 | нд | 11.507 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.11307 | нд | нд | нд | -0.011928 | нд | 9.5424 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.065544 | нд | нд | нд | -0.30946 | нд | 82.5215 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.090117 | нд | нд | нд | -0.034883 | нд | 27.9067 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.13011 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | нд | 0.22185 | нд | нд | нд | -0.34482 | нд | 60.8505 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.18272 | нд | нд | нд | -0.19228 | нд | 51.2734 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0.89167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.89167 | нд | 100 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.375 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56667 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.56667 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | 0.0045899 | нд | нд | нд | -0.50374 | нд | 99.0971 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | 0.76667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | нд | 0.006141 | нд | нд | нд | -0.76053 | нд | 99.199 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.25833 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | 0.89167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89167 | нд | 0.36917 | нд | нд | нд | -0.5225 | нд | 58.5981 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.76667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76667 | нд | 0.21842 | нд | нд | нд | -0.54824 | нд | 71.5099 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.12988 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.095587 | нд | нд | нд | -0.28775 | нд | 75.0642 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.1461 | нд | нд | нд | -0.23724 | нд | 61.8875 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.12055 | нд | нд | нд | -0.26279 | нд | 68.5533 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.12429 | нд | нд | нд | -0.13404 | нд | 51.8863 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.3721 | нд | 99.2267 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.25543 | нд | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.25543 | нд | 98.8774 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.50543 | нд | 99.4295 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.64167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64167 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.63877 | нд | 99.5481 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.25833 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.1221 | нд | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | -0.1221 | нд | 97.68 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.094018 | нд | нд | нд | -0.16431 | нд | 63.6058 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.14822 | нд | нд | нд | -0.23512 | нд | 61.3343 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.50833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50833 | нд | 0.29758 | нд | нд | нд | -0.21076 | нд | 41.4605 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.13019 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.75 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.22396 | нд | нд | нд | -0.15937 | нд | 41.5746 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0.25833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25833 | нд | 0.11028 | нд | нд | нд | -0.14805 | нд | 57.3103 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0.38333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38333 | нд | 0.34267 | нд | нд | нд | -0.040666 | нд | 10.6084 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | 0.34271 | нд | нд | нд | -1.9573 | нд | 85.0996 | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 37.4459 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4459 | нд | 7.6078 | нд | нд | нд | -29.8381 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | 10.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8089 | нд | 0 | нд | нд | нд | -10.8089 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | нд | нд | нд | -3 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | 12.717 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.717 | нд | 7.517 | нд | нд | нд | -5.2 | нд | 40.8904 | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.73 | нд | 0.079001 | нд | нд | нд | -2.651 | нд | 97.1062 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | -2 | нд | 100 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | 6.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.19 | нд | 0.011825 | нд | нд | нд | -6.1782 | нд | 99.809 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".