## стр.1
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020г | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020г |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | 108.0741 | 4.06 | нд | 20.02 | нд | 11 | нд | 31.2872 | 1.43 | нд | 11.808 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | нд | 0.93333 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | -0.74333 | 80% | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 107.1408 | 4.06 | нд | нд | нд | 11 | нд | 23.4894 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 8.5833 | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 6.5347 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 8.5833 | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 6.5347 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | нд | 4.88 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | 4.5997 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | -0.28033 | 5.745% | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | нд | 1.9367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0016118 | 0.08323% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | нд | 1.7667 | 2.63 | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.7667 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | 16.9547 | нд | нд | 11.616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 61.1116 | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | 16.9547 | нд | нд | 11.616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 33.84 | нд | нд | 7.58 | нд | нд | нд | 9.4079 | нд | нд | 4.462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | нд | 2.2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.87058 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | нд | -1.3294 | 60.43% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | нд | 4.4 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 1.1632 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | -3.2368 | 73.56% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.01682 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.3032 | 98.73% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0079591 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.092 | 99.28% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0054489 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.87455 | 99.38% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0069851 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.093 | 99.36% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0036715 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.43633 | 99.17% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.66 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | нд | 1.76 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.020381 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.7396 | 98.84% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 (185) | J_1-2020 | нд | нд | 6.1667 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 2.5482 | нд | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | -3.6185 | 58.68% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.016031 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.084 | 98.54% | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | нд | 3.08 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 1.5235 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | -1.5565 | 50.54% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | нд | 1.3167 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.018445 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.2982 | 98.6% | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 (150) | J_1-2020 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0.6122 | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | -0.6078 | 49.82% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 (150) | J_1-2020 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.33605 | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | нд | -0.34395 | 50.58% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | нд | 1.63 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | 0.70524 | нд | нд | 0.363 | нд | нд | нд | нд | -0.92476 | 56.73% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0.24721 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | -0.23279 | 48.5% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | нд | 1.6667 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | 0.97976 | нд | нд | 0.445 | нд | нд | нд | нд | -0.6869 | 41.21% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.010901 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.3091 | 99.17% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.31537 | нд | нд | 0.164 | нд | нд | нд | нд | -1.0046 | 76.11% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 1.0549 | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | 0.3566 | нд | нд | 0.417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | нд | 0.154 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.10917 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | -0.044829 | 29.11% | По фактически выполненным работам
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | нд | 0.40893 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.24743 | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | -0.1615 | 39.49% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | нд | 0.49197 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.49197 | 100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 5.6583 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | 1.39 | нд | нд | 2.083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.36667 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 0.176 | нд | нд | нд | нд | -0.14667 | 40% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.49167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.23 | нд | нд | 0.425 | нд | нд | нд | нд | -0.26167 | 53.22% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.95833 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.95833 | 100% | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | -0.36 | 40% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.99167 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 0.509 | нд | нд | нд | нд | -0.74167 | 74.79% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | нд | 1.95 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.443 | нд | нд | нд | нд | -1.8 | 92.31% | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 20.5583 | нд | нд | 7.54 | нд | нд | нд | 5.8002 | нд | нд | 4.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.15 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | нд | 1.275 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.28316 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -0.99184 | 77.79% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | нд | 0.44167 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.28972 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | -0.15195 | 34.4% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.1621 | нд | нд | 0.105 | нд | нд | нд | нд | -0.096234 | 37.25% | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.1271 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.0021 | -1.68% | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.12846 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0.003456 | -2.765% | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.11247 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | нд | нд | -0.012533 | 10.03% | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.15346 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | -0.10488 | 40.6% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.15193 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | -0.1064 | 41.19% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.38333 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0093678 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.24897 | 96.37% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.65723 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | -0.09277 | 12.37% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.11307 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | нд | нд | -0.011928 | 9.542% | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.062644 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | -0.31236 | 83.29% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.090117 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | -0.034883 | 27.91% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.13301 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | 0.008006 | -6.405% | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.2232 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | -0.34347 | 60.61% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.17847 | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | нд | -0.19653 | 52.41% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.89167 | 100% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.375 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | нд | 0.56667 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.56667 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0045899 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.50374 | 99.1% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.006141 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.76053 | 99.2% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25833 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | нд | 0.89167 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.36917 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | -0.5225 | 58.6% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.76667 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.21842 | нд | нд | 0.195 | нд | нд | нд | нд | -0.54824 | 71.51% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.12988 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | 0.0048834 | -3.907% | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.095587 | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд | нд | -0.28775 | 75.06% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.1461 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | -0.23724 | 61.89% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.12345 | нд | нд | 0.119 | нд | нд | нд | нд | -0.25989 | 67.8% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.12139 | нд | нд | 0.154 | нд | нд | нд | нд | -0.13694 | 53.01% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3721 | 99.23% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25543 | 98.88% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25543 | 98.88% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.50543 | 99.43% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | 0.64167 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.63877 | 99.55% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25833 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1221 | 97.68% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.0029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1221 | 97.68% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.094018 | нд | нд | 0.073 | нд | нд | нд | нд | -0.16431 | 63.61% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.14822 | нд | нд | 0.127 | нд | нд | нд | нд | -0.23512 | 61.33% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | 0.50833 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0.29758 | нд | нд | 0.203 | нд | нд | нд | нд | -0.21076 | 41.46% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0.13019 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0.0051877 | -4.15% | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.75 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.22396 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | -0.15937 | 41.57% | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ, с учетом выполнения части работ подрядчиками, применяющими упрощенную систему налогообложения
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | нд | 0.25833 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.11028 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | -0.14805 | 57.31% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | нд | 0.38333 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.34267 | нд | нд | 0.245 | нд | нд | нд | нд | -0.040666 | 10.61% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | 0.34271 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | -1.9573 | 85.1% | По результатам уточнения проектных работ, по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 37.4459 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 7.6078 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | нд | 10.8089 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | -10.8089 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | 12.717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.2 | 40.89% | После проведения закупочной процедуры, по факту выполненных работ,
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.651 | 97.11% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | 100% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | 6.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.1782 | 99.81% | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа