## стр.1
Приложение N 4 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020г | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | 4.06 | нд | 20.02 | нд | 11 | нд | 1.43 | нд | 11.808 | нд | 3 | -2.63 | нд | -8.215 | нд | -9 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | -0.288 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | -0.288 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | -0.288 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | нд | нд | -0.288 | нд | нд | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 4.06 | нд | 19.54 | нд | 9 | нд | 1.43 | нд | 11.616 | нд | 3 | -2.63 | нд | -7.927 | нд | -6 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | -2.63 | нд | нд | нд | -6 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | -2.63 | нд | нд | нд | -6 | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | 4 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | 4 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | нд | 2.63 | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | -2.63 | нд | нд | нд | -6 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.616 | нд | нд | нд | нд | -7.927 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 19.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.616 | нд | нд | нд | нд | -7.927 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.58 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.462 | нд | нд | нд | нд | -3.118 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | нд | -0.025 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | -0.215 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.4 | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 (185) | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | -0.36 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 (150) | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | -0.023 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 (150) | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | нд | -0.002 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.363 | нд | нд | нд | нд | -0.007 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.445 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.164 | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.417 | нд | нд | нд | нд | -1.103 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | По фактически выполненным работам
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | 0.087 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.3 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.08 | нд | нд | нд | нд | -0.82 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.176 | нд | нд | нд | нд | -0.014 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.49 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.509 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | -0.56 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд |  | нд | нд | 7.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.654 | нд | нд | нд | нд | -2.886 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.04 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | -0.36 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | -0.035 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.105 | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | -0.04 | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.109 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.35 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.3 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | -0.07 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.195 | нд | нд | нд | нд | -0.105 | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | 0.115 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд | нд | -0.051 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | -0.015 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.119 | нд | нд | нд | нд | -0.031 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.154 | нд | нд | нд | нд | 0.054 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.25 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.073 | нд | нд | нд | нд | -0.027 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.127 | нд | нд | нд | нд | -0.023 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.203 | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | -0.015 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | -0.015 | нд | нд | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.245 | нд | нд | нд | нд | 0.095 | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | 4 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | -0.42 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -3 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.