## стр.1
Приложение N 6 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2020
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Республика Хакасия | нд | нд | 4.06 | нд | 19.24 | нд | 9 | нд | 1.43 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | 2.63 | нд | 10.906 | нд | 6 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 4.06 | нд | 19.24 | нд | 9 | нд | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | нд | нд | нд | 6 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | 9 | нд | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | КТП -111, КТП-35, КТП-101 | 1.43 | нд | нд | нд | 3 | нд | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | трансформаторы в ТП-6, ТП-55, ТП-72, ТП-13, ТП-97 | 2.63 | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | нд | нд | нд | 6 | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 19.24 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | нд | нд | 10.906 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 19.24 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | нд | нд | 10.906 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 7.28 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | нд | нд | 3.95 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 31133 КЛ-10 кВ ф. ТП-378 - ТП-349 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 31130 31131 31132 КЛ-10 кВ ф. ТП-378- ТП-297 | нд | нд | 1 | нд | нд | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф. ТП-117 - ТП-125 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-125 - ТП-203 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-125- ТП-24 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-24 - ТП-134 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-24 - ТП-382 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-192 - ТП-136 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-102-136А | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.П/с 20/35 - 427 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-387-ТП-411 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 30538 КЛ-10 кВ от яч.4 ТП-387 до яч.1 ТП-336 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2020-02-07 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | нд | нд | -0.005 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-411-ТП-445 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 30515 КЛ-10 кВ от ТП-390 - 393 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 30517 КЛ-10 кВ от ТП-393 - 331 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 30518 КЛ-10 кВ от ТП-331 - 310 | нд | нд | 0.37 | нд | нд | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 30516 КЛ-10 кВ от ТП-390 - 331 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 30373 КЛ-10 кВ от ТП-418 - ТП-390 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | КЛ-10 кВ ф.ТП-93-ТП-221 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | нд | нд | 0.626 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 33597 ВЛ-10 кВ ф.20/35 - 427 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | нд | нд | 0.406 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 7.54 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | нд | нд | 3.43 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 35519 КЛ-0,4 кВ от ТП-234 ф.3 до РЩ-0,4 кВ Детского сада по ул. Трудовая, 15 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 35825 КЛ-0,4 кВ от ТП-15А ф.14, ф.21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Щетинкина, 5 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | нд | -0.145 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 30463 КЛ-0,4 кВ от ТП-15А на жилой дом ул. Щетинкина, 7 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 30462 КЛ-0,4 кВ от ТП-15а на жилой дом ул. Щетинкина, 9 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | нд | нд | 0.038 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 30461 КЛ-0,4 кВ от ТП-15А на жилой дом ул. Щетинкина, 11 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2020-09-16 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 30457 КЛ-0,4 кВ от ТП-16 на жилой дом по ул. Чкалова, 21 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | нд | нд | 0.004 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 33312 КЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.7 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Хакасская, 52 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-43 - ул. Западная,44 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 30771 КЛ-0,4 кВ ТП-53 - ул. Буденого,74а | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | нд | нд | -0.21 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 32967 КЛ-0,4 кВ ТП-53 - ул. Буденого,78 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 32966 КЛ-0,4 кВ ТП-53 - ул. Буденого,76 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | -0.05 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 32965 КЛ-0,4 кВ Буденого,76 - Буденого,74 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | нд | нд | -0.086 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 32968 КЛ-0,4 кВ ТП-53 - ул. Буденого,80 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 35003 35004КЛ-0,4 кВ ТП-53 - ул. Буденого,82 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 30171 КЛ-0,4 кВ ТП-58 - ул. Чехова,126 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-10-21 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-54а - ул. Молодежная,6 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-54а - ул. Молодежная,8 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-54а - ул. Молодежная,10 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-87 - ул. Крылова,37 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-87 - ул. Крылова,39 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 33166 КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 30274 КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | -0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 30274 КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 30274 КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ул. Крылова,41 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | Кабели оставили в качестве резервных
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул. Пушкина,186 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул. Пушкина,188 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул.Пушкина,184 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-105 - ул. Итыгина,2 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 1. Снижение потребления электроэнергии в период пандемии 2. Утверждение планово убыточного тарифа
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 30250 КЛ-0,4 кВ ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 30874 КЛ-0,4 кВ ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 30891 КЛ-0,4 кВ ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 30228 КЛ-0,4 кВ ТП-113 - ул. Пушкина,120 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 30621 КЛ-0,4 кВ ТП-121а - ул. Молодежная,8 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 30620 КЛ-0,4 кВ ТП-121а - ул. Молодежная,6 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 33340, 35697, 35698, 35699 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | В результате уточнения на стадии проектных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд