## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
А.А.Кочетков
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | четвертый |  |  | квартал |  | 2020 |  |  | г.
за |  | 12 месяцев
| « | 26 | » | января | [5 empty] | 2021 | г. |  | в | Государственный комитет по энергетики и тарифному регулированию РХ
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | приказ от 12.03.2020 г. № 1-э
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 31.10.2019 г. № 10-п "Об утверждении инвестиционной программы МУП "АЭС" на 2020-2024 годы.

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой | годы |  |  |  |  | отчетного | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (по факту выполнения работ)
[7 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[10 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[10 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[12 empty] | но-сметной | договоров
[12 empty] | документа- | (закупочных
[12 empty] | ции | процедур)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Амортизационные отчисления утвержденные в НВВ на 2020 год |  |  |  |  | 85.38 |  | 85.38 | 31.286 | -49.95
1 | Всего по МУП "АЭС" |  |  |  |  | 108.081 |  | 108.081 | 31.286 | -49.9458
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0.926 |  | 0.926 | 0.19024 | 0
1.1.1 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.926 |  | 0.926 | 0.19024 | 0 |  |  |  |  | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8.59 |  | 8.59 | 6.5348 | -1.77
1.2.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 4.88 |  | 4.88 | 4.5997 | 0 | -0.28 | -0.24 | -0.038 | -0.002 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.2.2 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.94 |  | 1.94 | 1.9351 | 0 |  |  |  |  | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.2.3 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (630), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | 2020 | 2020 |  |  | 1.77 |  | 1.77 |  | -1.77
1.3. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: |  |  |  |  | 33.831 |  | 33.831 | 9.4077 | -10.8894
1.3.1 | ТП-378 - ТП-349 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 2.2 |  | 2.2 | 0.87058 | 0 | -1.3512 | -1.2888 | 0 | -0.062428 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.3.2 | ТП-378- ТП-297 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 4.4 |  | 4.4 | 1.163 | 0 | -3.2597 | -3.2267 | 0 | -0.033062
1.3.3 | ТП-117 - ТП-125 | 2020 | 2020 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 0.01682 | -1.3032
1.3.4 | ТП-125 - ТП-203 | 2020 | 2020 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 0.007959 | -1.092
1.3.5 | ТП-125- ТП-24 | 2020 | 2020 |  |  | 0.876 |  | 0.876 | 0.005448 | -0.87055
1.3.6 | ТП-24 - ТП-134 | 2020 | 2020 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 0.006985 | -1.093
1.3.7 | ТП-24 - ТП-382 | 2020 | 2020 |  |  | 0.44 |  | 0.44 | 0.003671 | -0.43633
1.3.8 | ТП-192 - ТП-136 | 2020 | 2020 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  | -0.66
1.3.9 | ТП-102-136А | 2020 | 2020 |  |  | 1.76 |  | 1.76 | 0.02038 | -1.7396
1.3.10 | П/с 20/35 - 427 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 6.165 |  | 6.165 | 2.5482 | 0 | -3.6817 | -3.3457 | -0.28248 | -0.053518 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.3.11 | ТП-387-ТП-411 | 2020 | 2020 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 0.016031 | -1.084
1.3.12 | ТП-387-ТП-336 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 3.08 |  | 3.08 | 1.5235 | 0 | -1.5565 | -1.54 | 0 | -0.016 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.3.13 | ТП-411-ТП-445 | 2020 | 2020 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 0.018444 | -1.3016
1.3.14 | ТП-393-ТП-390 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.22 |  | 1.22 | 0.6122 | 0 | -0.61264 | -0.63683 | 0 | 0.024188 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.3.15 | ТП-393-ТП-331 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.675 |  | 0.675 | 0.33605 | 0 | -0.3431 | -0.33646 | 0 | -0.006638
1.3.16 | ТП-331-ТП-310 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.63 |  | 1.63 | 0.70524 | 0 | -0.93514 | -0.90802 | 0 | -0.027114
1.3.17 | ТП-331-ТП-390 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.48 |  | 0.48 | 0.24721 | 0 | -0.23625 | -0.2121 | 0 | -0.024146
1.3.18 | ТП-390-ТП-418 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.67 |  | 1.67 | 0.97976 | 0 | -0.71338 | -0.6935 | 0 | -0.019882
1.3.19 | ТП-93-ТП-221 | 2020 | 2020 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 0.0109 | -1.3091
1.3.20 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.315 |  | 1.315 | 0.31537 | 0 | -1.0096 | -1.003 | 0 | -0.006643 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.05 |  | 1.05 | 0.3566 | -0.49
1.4.1 | ф. 164 - 250 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.15 |  | 0.15 | 0.10917 | 0 | -0.040829 | 0 | 0 | -0.040829 | По фактически выполненным работам
1.4.2 | ф.196 - 728 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.41 |  | 0.41 | 0.24743 | 0 | -0.16695 | -0.115 | -0.047105 | -0.0048493 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.4.3 | ф.20/35 - 427 демонтаж | 2020 | 2020 |  |  | 0.49 |  | 0.49 |  | -0.49
1.5. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ (СИП) всего, в том числе: |  |  |  |  | 5.66 |  | 5.66 | 1.3887 | -2.756
1.5.1. | ТП-582 ф1 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.37 |  | 0.37 | 0.21748 | 0 | -0.161 | -0.069 | -0.05 | -0.042 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.5.2. | ТП-639 ф4 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.49 |  | 0.49 | 0.23245 | 0 | -0.26011 | -0.20961 | -0.046 | -0.0045
1.5.3. | ТП-685 ф1 | 2020 | 2020 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  | -0.96
1.5.4. | ТП-791 ф1 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.9 |  | 0.9 | 0.53678 | 0 | -0.35146 | -0.35229 | 0 | 0.000827 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.5.5. | ТП-791 ф4 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.99 |  | 0.99 | 0.248 | 0 | -0.72185 | -0.70165 | -0.030277 | 0.010075 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.5.6. | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.95 |  | 1.95 | 0.15399 | -1.796 |  |  |  |  | Работы выполнялись хозяйственным способом
1.6. | Реконструкция КЛ-0.4 кВ всего, в том числе: |  |  |  |  | 20.564 |  | 20.564 | 5.8001 | -9.3913
1.6.1. | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | 2020 | 2020 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | -0.15
1.6.2. | ТП-234 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.28 |  | 1.28 | 0.2797 | 0 | -1.0032 | -0.99833 | -0.0014104 | -0.0034587 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.6.3. | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.436 |  | 0.436 | 0.29026 | 0 | -0.15336 | -0.14771 | 0 | -0.005652 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.4. | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.255 |  | 0.255 | 0.16212 | 0 | -0.11898 | -0.062049 | 0 | -0.056934
1.6.5. | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6. | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.126 |  | 0.126 | 0.12556 | 0 | -0.000444 | 0.002067 | 0 | -0.002511 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.7. | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.11537 | 0 | -0.022375 | -0.020058 | 0 | -0.002317
1.6.8. | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.26 |  | 0.26 | 0.15346 | 0 | -0.10789 | -0.10791 | -0.00076047 | 0.00077469 | По результатам уточнения проектных работ, после проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.6.9. | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.255 |  | 0.255 | 0.15193 | 0 | -0.10597 | -0.10448 | -0.00075261 | -0.00073569
1.6.10. | ТП-43 - ул. Западная,44 | 2020 | 2020 |  |  | 0.375 |  | 0.375 |  | -0.375
1.6.11. | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | 2020 | 2020 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  | -0.26
1.6.12. | ТП-53 - ул. Буденого,74а | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.746 |  | 0.746 | 0.6637 | 0 | -0.097412 | -0.074989 | 0 | -0.022423 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.13. | ТП-53 - ул. Буденого,78 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.11307 | 0 | -0.021903 | -0.015693 | 0 | -0.00621
1.6.14. | ТП-53 - ул. Буденого,76 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.376 |  | 0.376 | 0.065544 | 0 | -0.31889 | -0.31143 | 0 | -0.007461
1.6.15. | Буденого,76 - Буденого,74 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.090117 | 0 | -0.04165 | -0.03779 | 0 | -0.00386
1.6.16. | ТП-53 - ул. Буденого,80 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13011 | 0 | 0.000106 | 0.006292 | 0 | -0.006186
1.6.17. | ТП-53 - ул. Буденого,82 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.56 |  | 0.56 | 0.22185 | 0 | -0.34313 | -0.32803 | 0 | -0.015103
1.6.18. | ТП-58 - ул. Чехова,126 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.38 |  | 0.38 | 0.18272 | 0 | -0.20499 | -0.22686 | 0 | 0.021876
1.6.19. | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | 2020 | 2020 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  | -0.89
1.6.20. | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | 2020 | 2020 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  | -0.38
1.6.21. | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | 2020 | 2020 |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  | -0.56
1.6.22. | ТП-87 - ул. Крылова,37 | 2020 | 2020 |  |  | 0.505 |  | 0.505 | 0.0045899 | -0.50041
1.6.23. | ТП-87 - ул. Крылова,39 | 2020 | 2020 |  |  | 0.77 |  | 0.77 | 0.006141 | -0.76386
1.6.24. | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | 2020 | 2020 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  | -0.26
1.6.25. | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.89 |  | 0.89 | 0.36917 | 0 | -0.58914 | -0.56844 | 0 | -0.020697 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.26. | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.77 |  | 0.77 | 0.21842 | 0 | -0.55559 | -0.54125 | 0 | -0.014335
1.6.27. | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.12988 | 0 | 0.057987 | 0.074602 | 0 | -0.016615
1.6.28. | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | 2020 | 2020 |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.095587 | 0 | -0.28842 | -0.28212 | 0 | -0.006305
1.6.29. | ТП-97 - ул. Крылова,41 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.38 |  | 0.38 | 0.1461 | 0 | -0.24276 | -0.22467 | 0 | -0.018084
1.6.30. | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.38 |  | 0.38 | 0.12055 | 0 | -0.26236 | -0.25026 | 0 | -0.012096
1.6.31. | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.26 |  | 0.26 | 0.12429 | 0 | -0.14206 | -0.12543 | 0 | -0.016636
1.6.32. | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | 2020 | 2020 |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.0029 | -0.3771
1.6.33. | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | 2020 | 2020 |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.0029 | -0.2571
1.6.34. | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | 2020 | 2020 |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.0029 | -0.2571
1.6.35. | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | 2020 | 2020 |  |  | 0.51 |  | 0.51 | 0.0029 | -0.5071
1.6.36. | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | 2020 | 2020 |  |  | 0.64 |  | 0.64 | 0.0029 | -0.6371
1.6.37. | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | 2020 | 2020 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  | -0.26
1.6.38. | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | 2020 | 2020 |  |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.0029 | -0.1271
1.6.39. | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | 2020 | 2020 |  |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.0029 | -0.1271
1.6.40. | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.255 |  | 0.255 | 0.094018 | 0 | -0.16734 | -0.1627 | 0 | -0.004641 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.41. | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.375 |  | 0.375 | 0.14822 | 0 | -0.23245 | -0.2263 | 0 | -0.006153
1.6.42. | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.505 |  | 0.505 | 0.29758 | 0 | -0.24187 | -0.20492 | 0 | -0.036955
1.6.43. | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.13 |  | 0.13 | 0.13019 | 0 | 0.023987 | 0.039877 | 0 | -0.01589
1.6.44. | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | 2020 | 2020 |  |  | 0.745 |  | 0.745 |  | -0.745
1.6.45. | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.38 |  | 0.38 | 0.22396 | 0 | -0.16378 | -0.1521 | 0 | -0.011675 | По результатам уточнения проектных работ, а также по факту выполненных работ.
1.6.46. | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.26 |  | 0.26 | 0.11028 | 0 | -0.15608 | -0.15301 | 0 | -0.003069
1.6.47. | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.38 |  | 0.38 | 0.34267 | 0 | -0.045602 | -0.036729 | 0 | -0.008873
1.6.48. | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | 2020 | 2020 |  |  | 2.3 |  | 2.3 | 0.34271 | -1.9573
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе: |  |  |  |  | 37.46 |  | 37.46 | 7.6078 | -24.6492
1.7.1. | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | 2020 | 2020 |  |  | 10.81 |  | 10.81 |  | -10.81
1.7.2. | Приобретение автоматизированных программ | 2020 | 2020 |  |  | 3 |  | 3 |  | -3
1.7.3. | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 12.72 |  | 12.72 | 7.517 | 0 | -5.9272 | -2.424 | -3.4042 | -0.099 | После проведения закупочной процедуры, а также по факту выполненных работ.
1.7.4. | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | 2020 | 2020 |  |  | 2.74 |  | 2.74 | 0.079001 | -2.661
1.7.5. | Использование зем участков для реконструкции (аренда. сервитут) | 2020 | 2020 |  |  | 2 |  | 2 |  | -2
1.7.6. | ПИР 2020-2021 | 2020 | 2020 |  |  | 6.19 |  | 6.19 | 0.011825 | -6.1782

## Лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (отчетный |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  |  | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 85.38 |  | 31.286
А. | Собственные средства, в т. ч.:
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 85.38 |  | 31.286
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
|  | Начальник ПТО |  | А.А. Ханин
|  | Главный бухгалтер | О.В. Гапон