## стр.1
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | III |  | квартал |  | 2021 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021 год
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1 | Республика Хакасия | нд | нд | нд | 18.962 | нд | нд | 12 | нд | нд | 2.2241 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2241 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 18.412 | нд | нд | 6 | нд | нд | 2.1591 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1591 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 18.412 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1591 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1591 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 18.412 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1591 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.1591 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 6.73 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 2.95 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.981 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.981 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.253 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.253 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | нд | нд | 3.545 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1781 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1781 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4137 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4137 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1533 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1533 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0911 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0911 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.211 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.211 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | нд | нд | 5.187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | нд | нд | 0.105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | нд | нд | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 (2КЛ) | J_1-2021 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 (2КЛ) | J_1-2021 | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2019-2020 | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд