## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | III |  | квартал |  | 2021 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1 | Республика Хакасия | нд | 135.142 | 18.1867 | 1.7982 | 0.70718 | 15.3527 | 0.32869 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9574 | 0.69295 | 0.18223 | 0.032098 | 0.050112 | 16.9293 | 0.80521 | 0.52495 | 15.3206 | 0.27858 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.62 | 20.1289 | 4.0057 | 1.345 | 14.2796 | 0.49872 | 0.99295 | 0.99295 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0.15186 | 0.024434 | 0.075141 | 18.8846 | 3.0127 | 1.1931 | 14.2552 | 0.42358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 1.34 | 0.081385 | 0.017204 | 0.032453 | 0.028585 | 0.0031427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025554 | 0 | 0.022777 | 0.0027769 | 0 | 0.055831 | 0.017204 | 0.009676 | 0.025808 | 0.0031427 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.070688 | 0.017204 | 0.027045 | 0.021507 | 0.004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.018981 | 0 | 0.0023141 | 0.049393 | 0.017204 | 0.0080634 | 0.021507 | 0.0026189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 1.34 | 0.081385 | 0.017204 | 0.032453 | 0.028585 | 0.0031427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025554 | 0 | 0.022777 | 0.0027769 | 0 | 0.055831 | 0.017204 | 0.009676 | 0.025808 | 0.0031427 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.070688 | 0.017204 | 0.027045 | 0.021507 | 0.004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.018981 | 0 | 0.0023141 | 0.049393 | 0.017204 | 0.0080634 | 0.021507 | 0.0026189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 1.34 | 0.081385 | 0.017204 | 0.032453 | 0.028585 | 0.0031427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025554 | 0 | 0.022777 | 0.0027769 | 0 | 0.055831 | 0.017204 | 0.009676 | 0.025808 | 0.0031427 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.070688 | 0.017204 | 0.027045 | 0.021507 | 0.004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.018981 | 0 | 0.0023141 | 0.049393 | 0.017204 | 0.0080634 | 0.021507 | 0.0026189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | 1.34 | 0.081385 | 0.017204 | 0.032453 | 0.028585 | 0.0031427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025554 | 0 | 0.022777 | 0.0027769 | 0 | 0.055831 | 0.017204 | 0.009676 | 0.025808 | 0.0031427 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.070688 | 0.017204 | 0.027045 | 0.021507 | 0.004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.018981 | 0 | 0.0023141 | 0.049393 | 0.017204 | 0.0080634 | 0.021507 | 0.0026189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 84.086 | 17.524 | 1.6745 | 0.66629 | 14.8576 | 0.32555 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 | 0.6439 | 0.15945 | 0.029321 | 0.050112 | 16.3412 | 0.73065 | 0.50683 | 14.8283 | 0.27544 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.07 | 19.4603 | 3.7876 | 1.3109 | 13.8694 | 0.49244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0 | 0.13288 | 0.024434 | 0.072827 | 18.2862 | 2.8437 | 1.178 | 13.8449 | 0.41961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 8.844 | 2.5187 | 0.13083 | 0.24943 | 2.0047 | 0.13378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052308 | 0 | 0.023802 | 0.018394 | 0.010112 | 2.4664 | 0.13083 | 0.22563 | 1.9863 | 0.12366 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.37 | 2.1223 | 0.13083 | 0.20786 | 1.6705 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04359 | 0 | 0.019835 | 0.015328 | 0.0084267 | 2.0787 | 0.13083 | 0.18802 | 1.6552 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 8.844 | 2.5187 | 0.13083 | 0.24943 | 2.0047 | 0.13378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052308 | 0 | 0.023802 | 0.018394 | 0.010112 | 2.4664 | 0.13083 | 0.22563 | 1.9863 | 0.12366 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.37 | 2.1223 | 0.13083 | 0.20786 | 1.6705 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04359 | 0 | 0.019835 | 0.015328 | 0.0084267 | 2.0787 | 0.13083 | 0.18802 | 1.6552 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | 4.464 | 0.14028 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.00945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.00945 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | 0.14028 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.00945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.00945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | 2.328 | 0.88287 | 0 | 0.24943 | 0.50911 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052308 | 0 | 0.023802 | 0.018394 | 0.010112 | 0.83056 | 0 | 0.22563 | 0.49071 | 0.11421 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.94 | 0.73572 | 0 | 0.20786 | 0.42426 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04359 | 0 | 0.019835 | 0.015328 | 0.0084267 | 0.69213 | 0 | 0.18802 | 0.40893 | 0.095179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | 2.052 | 1.4955 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.71 | 1.2463 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 75.242 | 15.0053 | 1.5437 | 0.41686 | 12.853 | 0.19177 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.83048 | 0.6439 | 0.13565 | 0.010927 | 0.04 | 13.8749 | 0.59982 | 0.2812 | 12.8421 | 0.15177 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7 | 17.338 | 3.6568 | 1.103 | 12.1988 | 0.37938 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | 0 | 0.11304 | 0.0091056 | 0.0644 | 16.2075 | 2.7129 | 0.98997 | 12.1897 | 0.31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 75.242 | 15.0053 | 1.5437 | 0.41686 | 12.853 | 0.19177 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.83048 | 0.6439 | 0.13565 | 0.010927 | 0.04 | 13.8749 | 0.59982 | 0.2812 | 12.8421 | 0.15177 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7 | 17.338 | 3.6568 | 1.103 | 12.1988 | 0.37938 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | 0 | 0.11304 | 0.0091056 | 0.0644 | 16.2075 | 2.7129 | 0.98997 | 12.1897 | 0.31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | нд | 38.04 | 5.7717 | 0.39103 | 0 | 5.3257 | 0.05495 | 0.21908 | 0.21908 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.5126 | 0.17195 | 0 | 5.3257 | 0.01495 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7 | 5.1045 | 0.61143 | 0 | 4.4381 | 0.05495 | 0.21908 | 0.21908 | 0 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.05495 | 4.8304 | 0.39235 | 0 | 4.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | 1.98 | 1.286 | 0.075984 | 0 | 1.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.276 | 0.075984 | 0 | 1.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.65 | 1.086 | 0.075984 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.076 | 0.075984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | 2.2 | 0.069603 | 0.056003 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.056003 | 0.056003 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 0.069603 | 0.056003 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.056003 | 0.056003 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | 6.6 | 0.11708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 0.11708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | 2.2 | 0.067353 | 0.056003 | 0 | 0 | 0.01135 | 0.056003 | 0.056003 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.83 | 0.067353 | 0.056003 | 0 | 0 | 0.01135 | 0.056003 | 0.056003 | 0 | 0 | 0 | 0.01135 | 0 | 0 | 0 | 0.01135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | 1.6 | 0.56173 | 0 | 0 | 0.56173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56173 | 0 | 0 | 0.56173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 0.523 | 0.054892 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.054892 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | 3.41 | 1.306 | 0.095966 | 0 | 1.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0.095966 | 0 | 1.2 | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.84 | 1.106 | 0.095966 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.096 | 0.095966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | 1.65 | 0.84523 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.37 | 0.75925 | 0.054892 | 0 | 0.70436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75925 | 0.054892 | 0 | 0.70436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | 1.81 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.51 | 1.0557 | 0.055726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.055726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | 1.26 | 0.31873 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0.3205 | 0.054892 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3205 | 0.054892 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | нд | 9.44 | 1.0376 | 0.50358 | 0 | 0.51333 | 0.0207 | 0.075363 | 0.075363 | 0 | 0 | 0 | 0.28019 | 0.28019 | 0 | 0 | 0 | 0.68206 | 0.14803 | 0 | 0.51333 | 0.0207 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.87 | 3.3996 | 0.50358 | 0.75563 | 1.9158 | 0.22466 | 0.35555 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0441 | 0.14803 | 0.75563 | 1.9158 | 0.22466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | 2.88 | 0.12 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.0049334 | 0.0049334 | 0 | 0 | 0 | 0.11101 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 2.3783 | 0.11595 | 0.6535 | 1.454 | 0.15488 | 0.11595 | 0.11595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0.6535 | 1.454 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | 0.64 | 0.11373 | 0.10923 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.070429 | 0.070429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.0388 | 0 | 0 | 0.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.11373 | 0.10923 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.070429 | 0.070429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.0388 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | 0.8 | 0.56745 | 0.053226 | 0 | 0.51333 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0.51423 | 0 | 0 | 0.51333 | 0.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67115 | 0.053226 | 0.10213 | 0.46175 | 0.054036 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61792 | 0 | 0.10213 | 0.46175 | 0.054036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | 0.64 | 0.037372 | 0.036022 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037372 | 0.036022 | 0 | 0 | 0.00135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.037372 | 0.036022 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037372 | 0.036022 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | 3.05 | 0.1236 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11595 | 0.11595 | 0 | 0 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0.00765 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.54 | 0.1236 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.00765 | 0.11595 | 0.11595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | 1.44 | 0.075457 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075457 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.00225 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0.075457 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075457 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | нд | 8.642 | 1.875 | 0.44131 | 0.41686 | 0.90069 | 0.11612 | 0.005555 | 0.005555 | 0 | 0 | 0 | 0.51029 | 0.36371 | 0.13565 | 0.010927 | 0 | 1.3591 | 0.072044 | 0.2812 | 0.88976 | 0.11612 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.19 | 1.639 | 0.44131 | 0.34738 | 0.75057 | 0.09977 | 0.36926 | 0.36926 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0 | 0.11304 | 0.0091056 | 0.00945 | 1.1382 | 0.072044 | 0.23434 | 0.74147 | 0.09032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | 0.2 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | 0.44 | 0.055662 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0.055662 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.003825 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | 0.97 | 0.057051 | 0.053226 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | 0.057051 | 0.053226 | 0 | 0 | 0.003825 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0.003825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | 0.8 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0.051837 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | 1.34 | 0.47513 | 0.032706 | 0.11844 | 0.27839 | 0.045597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032706 | 0.032706 | 0 | 0 | 0 | 0.44243 | 0 | 0.11844 | 0.27839 | 0.045597 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0.40192 | 0.032706 | 0.098698 | 0.23199 | 0.038522 | 0.032706 | 0.032706 | 0 | 0 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 | 0.00315 | 0.36606 | 0 | 0.098698 | 0.23199 | 0.035372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | 0.19 | 0.15914 | 0.005555 | 0.03742 | 0.10771 | 0.0084513 | 0.005555 | 0.005555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15358 | 0 | 0.03742 | 0.10771 | 0.0084513 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.13399 | 0.005555 | 0.031183 | 0.08976 | 0.0074928 | 0.005555 | 0.005555 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.12574 | 0 | 0.031183 | 0.08976 | 0.0047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | 0.37 | 0.089248 | 0.089248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.089248 | 0.089248 | 0 | 0 | 0 | 0.053226 | 0.053226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036022 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.013705 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.013705 | 0.10629 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.011421 | 0.088579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.011421 | 0.088579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | 0.16 | 0.13283 | 0.033245 | 0.020088 | 0.067345 | 0.012155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033245 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0.099589 | 0 | 0.020088 | 0.067345 | 0.012155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0.11639 | 0.033245 | 0.01674 | 0.056121 | 0.010279 | 0.033245 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083141 | 0 | 0.01674 | 0.056121 | 0.010279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | 0.54 | 0.42535 | 0.033245 | 0.068669 | 0.29704 | 0.02639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033245 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0.3921 | 0 | 0.068669 | 0.29704 | 0.02639 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.3585 | 0.033245 | 0.057224 | 0.24754 | 0.020492 | 0.033245 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.057224 | 0.24754 | 0.020492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | 0.12 | 0.11054 | 0.054388 | 0.016737 | 0.023535 | 0.015881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054388 | 0.054388 | 0 | 0 | 0 | 0.056153 | 0 | 0.016737 | 0.023535 | 0.015881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.10328 | 0.054388 | 0.013948 | 0.019613 | 0.015334 | 0.054388 | 0.054388 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.045294 | 0 | 0.013948 | 0.019613 | 0.011734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | 3.292 | 0.16216 | 0 | 0.1418 | 0.020363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | 0 | 0.13565 | 0.010927 | 0 | 0.015585 | 0 | 0.0061481 | 0.0094364 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.74 | 0.13514 | 0 | 0.11817 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12215 | 0 | 0.11304 | 0.0091056 | 0 | 0.012987 | 0 | 0.0051234 | 0.0078637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | нд | 19.12 | 6.3211 | 0.2078 | 0 | 6.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3211 | 0.2078 | 0 | 6.1133 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.94 | 7.1949 | 2.1005 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1949 | 2.1005 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | 0.56 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0.2686 | 0.068598 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0.068598 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | 0.49 | 0.2694 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0.3203 | 0.095802 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0.095802 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | 0.56 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0.3686 | 0.068598 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0.068598 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | 0.47 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.2686 | 0.068598 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0.068598 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | 0.47 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.3686 | 0.068598 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0.068598 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | 0.47 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | 0.61 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | 0.52 | 0.20691 | 0 | 0 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0 | 0 | 0.20691 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0.26823 | 0.095802 | 0 | 0.17242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26823 | 0.095802 | 0 | 0.17242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.095802 | 0.095802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095802 | 0.095802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | 0.19 | 0.15324 | 0.033245 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0.033245 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | 0.47 | 0.27324 | 0.033245 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27324 | 0.033245 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.23324 | 0.033245 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0.033245 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | 0.47 | 0.24917 | 0.036022 | 0 | 0.21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24917 | 0.036022 | 0 | 0.21314 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0.21364 | 0.036022 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21364 | 0.036022 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | 0.42 | 0.27324 | 0.033245 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27324 | 0.033245 | 0 | 0.24 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0.23324 | 0.033245 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0.033245 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | 0.33 | 0.15324 | 0.033245 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0.033245 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | 0.33 | 0.12278 | 0.0027775 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12278 | 0.0027775 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.10278 | 0.0027775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 0.0027775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | 0.61 | 0.25278 | 0.036022 | 0 | 0.21676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25278 | 0.036022 | 0 | 0.21676 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.21666 | 0.036022 | 0 | 0.18063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21666 | 0.036022 | 0 | 0.18063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | 0.31 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0.1958 | 0.095802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 | 0.095802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | 0.18 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.1486 | 0.068598 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0.068598 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | 0.21 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0.1686 | 0.068598 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 | 0.068598 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | 0.33 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.2158 | 0.095802 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 0.095802 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | 0.86 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.095802 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | 1.83 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.53 | 0.79022 | 0.22086 | 0 | 0.56935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79022 | 0.22086 | 0 | 0.56935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 (2КЛ) | J_1-2021 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98 | 0.15833 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 (2КЛ) | J_1-2021 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0.095802 | 0.095802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095802 | 0.095802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | 0.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.13602 | 0.036022 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13602 | 0.036022 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | 0.31 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.13186 | 0.031856 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13186 | 0.031856 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | 0.31 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | 0.61 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.13602 | 0.036022 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13602 | 0.036022 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0.13463 | 0.034633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0.034633 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | 0.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.033245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | 0.46 | 0.20384 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38 | 0.2045 | 0.034633 | 0 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2045 | 0.034633 | 0 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 49.716 | 0.58134 | 0.10641 | 0.008442 | 0.46648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04906 | 0.04906 | 0 | 0 | 0 | 0.53228 | 0.057353 | 0.008442 | 0.46648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.43 | 0.59799 | 0.20086 | 0.007035 | 0.38874 | 0.00135 | 0.04906 | 0.04906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54893 | 0.15181 | 0.007035 | 0.38874 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | J_2-2021 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | 20.94 | 0.47493 | 0 | 0.008442 | 0.46648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47493 | 0 | 0.008442 | 0.46648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.45 | 0.39577 | 0 | 0.007035 | 0.38874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39577 | 0 | 0.007035 | 0.38874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2019-2020 | J_2-2021 | 6.756 | 0.10641 | 0.10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04906 | 0.04906 | 0 | 0 | 0 | 0.057353 | 0.057353 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 0.20221 | 0.20086 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.04906 | 0.04906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15316 | 0.15181 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0