## 2014
Утверждаю
Директор МП "АЭС"
____________ В.В. Марков
"_____" __________ 2014 г.
Отчет
капитальных вложений МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2014 год
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во |  | капитальные вложения на 2014 год
[6 empty] | Всего в ценах 2013г. |  | в том числе:
|  |  |  | план | факт | план | факт | амортизация млн.руб. план | амортизация млн.руб. факт | прибыль млн. руб. план | прибыль млн. руб. факт | Выполнение, %
| Всего по МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  |  |  | 103.6748 | 103.479 | 79.0848 | 103.479 | 24.59 | 0 | 99.81%
I | Электросетевые объекты | км |  | 35.18 | 34.556 | 89.5048 | 90.2261 | 68.9148 | 90.2261 | 20.59 | 0
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 3.63 | 3.702 | 7.926 | 7.0635 | 0.396 | 7.0632 | 7.53 | 0
1 | ТП-713-ТП-43; | км |  | 0.2 | 0.19 | 0.47 | 0.27 |  | 0.26758 | 0.47 |  | 01.04-25.06
2 | ТП-43 - выход на опору | км |  | 0.31 | 0.31 | 0.63 | 0.45 |  | 0.45209 | 0.63 |  | 01.04-25.07
3 | ЦРП-291-ТП-378 | км |  | 1.26 | 1.26 | 2.48 | 2.34 |  | 2.34 | 2.48 |  | 01.06-25.09
4 | ТП-154-ТП-253 | км |  | 0.15 | 0.247 | 0.68 | 0.60202 |  | 0.60202 | 0.68 |  | 01.04-25.06
5 | ТП-322-ТП-167А | км |  | 1.06 | 1.05 | 2.1 | 1.9796 |  | 1.9796 | 2.1 |  | 01.04-25.06
6 | ТП-98-ТП-448 | км |  | 0.55 | 0.53 | 1.17 | 0.94679 |  | 0.94679 | 1.17 |  | 01.04-25.06
5 | перевод питания КЛ-10кВ с ТП-233 на КТП-233А; ТП250 до соед.муфтыф.РП-5/7-РА-6/5 | км |  | 0.1 | 0.115 | 0.396 | 0.47512 | 0.396 | 0.47512 |  |  | 01.04-25.06
1.2 |  | км |  |  |  | 12.2 |  | 12.2
| Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  | 5.87 | 5.988 |  | 9.3523 |  | 9.3523
1 | ф. РП-2/12-153 | км |  | 2.84 | 2.72 | 5.3 | 4.3023 | 5.3 | 4.3023 |  |  | 01.05-25.09
2 | ф. 28/16-347/8 | км |  | 1.54 | 1.648 | 3.3 | 2.224 | 3.3 | 2.224 |  |  | 01.05-25.09
3 | ф. 24/6-РП-7/4 | км |  | 1.49 | 1.62 | 3.6 | 2.7587 | 3.6 | 2.7587 |  |  | 01.05-25.09
4 | Реконструкция вне плана: ф.РТП-24/11-КТП-10/9 | [5 empty] | 0.067272 |  | 0.067272
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | км |  | 21.86 | 22.898 | 51.52 | 37.5498 | 44.33 | 37.5511 | 7.19 | 0
1 | ТП-464 ф.1 ф.2, ф.3 | км |  | 2.83 | 2.727 | 5.3 | 3.771 | 5.3 | 3.7723 |  |  | 01.05-25.08
2 | ТП-500 ф.2 ф.3 | км |  | 0.7 | 0.42 | 1.42 | 1.089 | 1.42 | 1.089 |  |  | 01.04-25.06
3 | ТП-46 ф.9 | км |  | 1.3 | 0.678 | 2.86 | 1.6898 | 2.86 | 1.6898 |  |  | 01.06-25.09
4 | ТП-154 ф.11 ф.12 | км |  | 1.54 | 1.652 | 3.39 | 2.6318 | 2.2 | 2.6318 | 1.19 |  | 01.06-25.09
5 | ТП-454 ф.2 ф.1 ф.4 | км |  | 1.25 | 1.244 | 2.9 | 1.941 | 2.9 | 1.941 |  |  | 01.05-25.08
6 | ТП-446 ф.1 ф3 | км |  | 1.2 | 1.529 | 3.18 | 2.1444 | 3.18 | 2.1444 |  |  | 01.05-25.08
7 | ТП-424 ф.2 ф.3, ф.4 | км |  | 3.7 | 3.244 | 7.26 | 5.8596 | 1.26 | 5.8596 | 6 |  | 01.06-25.09
8 | ТП-212 ф.22 ф.13 | км |  | 2.2 | 1.97 | 4.18 | 2.8392 | 4.18 | 2.8392 |  |  | 01.04-25.06
9 | ТП-395 ф.19 | км |  | 0.9 | 0.6 | 1.57 | 1.3593 | 1.57 | 1.3593 |  |  | 01.04-25.06
10 | ТП-389 ф.7 | км |  | 1.7 | 0.806 | 2.84 | 1.7497 | 2.84 | 1.7497 |  |  | 01.05-25.08
11 | ТП-469 ф.5.2 ф.8 | км |  | 1.08 | 1.03 | 2.4 | 1.6418 | 2.4 | 1.6418 |  |  | 01.05-25.08
12 | ТП-591 ф.2 | км |  | 1.1 | 0.93 | 2.19 | 1.7584 | 2.19 | 1.7584 |  |  | 01.05-25.08
13 | ТП-124 ф.3 | км |  | 0.76 | 0.66 | 1.42 | 1.2383 | 1.42 | 1.2383 |  |  | 01.04-25.06
14 | ТП-245 ф.4, 6, 9 | км |  | 2,66 | 2.695 | 7.85 | 5.5685 | 7.85 | 5.5685 |  |  | 01.07-25.10
15 | ТП-440 ф.1, 3, 4 | км |  | 1.6 | 1.55 | 2.76 | 1.9023 | 2.76 | 1.9023 |  |  | 01.07-25.10
16 | вне плана: ТП-456 ф.3; ТП-90 ф.2; ТП-23 ф.12, ТП-60 ф.3; ТП-631 ф.3; ТП-28 ф.8; ТП-464 ф.2.4; ТП-511 ф.3.4; ТП-430 ф.4; ТП-405 ф.8 | км |  |  | 1.163 |  | 0.36562 |  | 0.36562
1.4. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | км |  | 3.82 | 1.968 | 7.1688 | 3.8889 | 6.7488 | 3.8889 | 0.42 | 0
1 | Кабельные выходы на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ | км |  | 2.5 | 0.639 | 4.2 | 1.084 | 3.78 | 1.084 | 0.42 |  | 01.04-25.09
2 | Замена КЛ-0.4кВ от ТП-10/0.4кВ до жилых домов в г. Абакане | км |  | 0.74 | 1.329 | 1.4202 | 2.805 | 1.4202 | 2.805 |  |  | 01.04-25.09
2.1 | ТП-82 - ул. Ленина, 73 (4х120) | км |  | 0.06 | 0.05 | 0.1602 | 0.088023 | 0.1602 | 0.088023 |  |  | 01.04-25.09
2.2 | ТП-82 - ул. Ленина, 75 (4х120) | км |  | 0.16 | 0.141 | 0.26 | 0.13264 | 0.26 | 0.13264 |  |  | 01.04-25.09
2.3 | ТП-82 - ул. Советская, 36 (4х120) | км |  | 0.09 | 0.078 | 0.19 | 0.1687 | 0.19 | 0.1687 |  |  | 01.04-25.09
2.4 | ул. Советская, 36 - ул. Советская, 38 (4х120) | км |  | 0.08 | 0.115 | 0.18 | 0.1931 | 0.18 | 0.1931 |  |  | 01.04-25.09
2.5 | ТП-82 - ул. Советская, 38 (4х120) | км |  | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.24031 | 0.28 | 0.24031 |  |  | 01.04-25.09
2.6 | ТП-86 - ул. Ленина, 79 (4х120) | км |  | 0.09 | 0.084 | 0.14 | 0.12899 | 0.14 | 0.12899 |  |  | 01.04-25.09
2.7 | ТП-86 - ул. Ленина, 77 (4х120) | км |  | 0.11 | 0.098 | 0.21 | 0.17791 | 0.21 | 0.17791 |  |  | 01.04-25.09
3 | Вне плана: перевод питания КЛ-0.4кВ с ТП-233 на КТП-233А, РТП-23 ф.15,29 до ПНС; РТП-23-Кирова.114 | км |  | 0.58 | 0.613 | 1.5486 | 1.6753 | 1.5486 | 1.6753 |  |  | 01.04-25.09
1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | шт/яч |  | 1/47 | 1/49 | 10.69 | 28.0403 | 5.24 | 28.0403 | 5.45 | 0
1 | Замена ТП-233 на КТП-233А и монтаж временной КТП-10/0.4кВ | шт |  | 1 | 1 | 5.29 | 2.9058 | 0.44 | 2.9058 | 4.85 |  | 01.06-25.10
2 | Реконструкция ТП № 204(4), 134(4), 192(6), 158(4), 244(4) с заменой ячеек ГДР на КСО, замена ЛР на ВН | яч |  | 21 | 22 | 1.6 | 2.0737 | 1.6 | 2.0737 |  |  | 01.03-25.10
3 | Монтаж микропроцесорной защиты(Типа БМРЗ-100) РП-19 (2.3.6.7.10.13.16), РТП-25(20.2.4.3.1.16.5) | яч |  | 26 | 27 | 3.8 | 3.995 | 3.2 | 3.995 | 0.6 |  | 15.01-25.12
| Вне плана: ТП-252, ТП-452, РТП-17, ТП-350, ТП-105. РТП-28 | [5 empty] | 19.0658 |  | 19.0658
II | ПРОЧИЕ |  |  |  |  | 10.37 | 13.2529 | 10.17 | 13.2529 | 0.2 | 0
1 | Приобретение информационно - вычислительной техники, автотехника. |  |  |  |  | 0.2 | 1.75 |  | 1.75 | 0.2 |  | 15.01-25.12
2 | ПИР 2014-2015года |  |  |  |  | 9.17 | 10.6323 | 9.17 | 10.6323 |  |  | 15.01-25.12
3 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи (РТП-20, РТП-24) |  |  |  |  | 1 | 0.87056 | 1 | 0.87056
III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  |  |  | 3.8 | 4.3303 | 0 | 4.3303 | 3.8 | 0
1 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | шт |  | 4 | 3 | 2 | 1.8715 |  | 1.8715 | 2 |  | 15.01-25.12
2 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | шт |  | 6 | 8 | 1.8 | 2.4588 |  | 2.4588 | 1.8 |  | 15.01-25.12
IV | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 20 | 20
V | СМР по технологическому присоединению | [5 empty] | 104.08
VI | СМР по тех.присоединению в счет выпадающих доходов | [5 empty] | 22.34
| Зам.директра по финансам- главный бухгалтер |  |  |  |  | О.В. Гапон
| Зам.директра по экономике и тарифообразованию |  |  |  |  | М.Ю. Пономаренко
| Зам. начальника ПТО |  |  |  |  | О.С. Арапаева