«СОГЛАСОВАНО»:

Заместитель Главы г. Абакана по

вопросам ЖКХ и транспорта

__________________ В. И. Жуковский

«___»______________ 2015г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»

на 2015 год.

- Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана  «Абаканские электрические сети» (МПАЭС) действует на основании Устава и свидетельства о допуске к определенным видам работ № 0153.05-2010-1901002975-С-053, №П-600-2011-1901002975-118. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 25.

По состоянию на 01.01.2015 г, в связи с приемкой воздушных и кабельных линий, ТП, а также корректировкой произведенной в ходе инвентаризации, объем эксплуатируемых установок составляет:

-	   воздушных линий 110 кВ	         	-  4,666 км (двухцепная всего 9,332 км)

- воздушных ЛЭП  10кВ          	- 189,02 км;

- воздушных ЛЭП 0,4 кВ           	- 363,95 км;

- линии уличного освещения    	- 236,2 км;

- кабельных сетей 10 кВ            	- 365,56 км;

- кабельных сетей 0,4 кВ           	- 281,01  км;

- трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 381 шт., в т.ч.  ПС «Полярная» 2 трансформатора – общая  установленная мощностью  336,979 МВА.

- распределительный пункт – 23 шт., установленная мощностью 22,405 МВА.

На техническом обслуживании на 01.01.2015 года находится:

-     воздушных ЛЭП –10кВ	 	- 13,4 км;

-     воздушных ЛЭП –0,4кВ         	- 0,265 км;

-     кабельных линий 10 кВ     	- 5,396 км;

-     кабельных линий 0,4 кВ    	- 8,527 км;

-    трансформаторных подстанций - 7 шт с  трансформаторами  8 шт

Производственная база предприятия находится по адресу г. Абакан, ул. Советская,25 и включает в себя: административные здания, ремонтно-бытовые помещения, мастерские, гараж, сварочный пост и бомбоубежище.

- Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является: улучшение состояния электросетевого хозяйства, повышению надёжности работы оборудования и сооружений, внедрение инновационных технологий, мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях, по подготовке к работе в осеннее - зимний максимум нагрузки, улучшение гибкости схемы электроснабжения.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»  направлена на:

- Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства:

- реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;

- капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций  и зданий;

- ревизию и осмотры ЛЭП, подстанций в объемах и сроках, предусмотренных ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;

- текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;

- проектирование;

- проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала;

- Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне  КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.

- Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.

- Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

Большой объем работ проводится по улучшению состояния электросетевого хозяйства, повышению надежности работы оборудования и сооружений, улучшению гибкости схемы электроснабжения, повышению эффективности производства, внедрению новой  техники, технологии, мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях, по подготовке к работе в осенне-зимний максимум нагрузки 2015 - 2016 г.г.

Согласно разработанного Плана развития электрических сетей определены направления и объекты для реконструкции и модернизации энергетического оборудования, средств связи, защиты и автоматики. Приоритетными задачами являются:

- замена существующих магистральных кабельных линий электропередачи с критическим сроком эксплуатации и высокой степенью износа;

- замена на воздушных линиях электропередачи 10 и 0,4кВ деревянных опор на железобетонные;

- реконструкция распределительных пунктов сети 10 кВ с заменой устаревших масляных выключателей на вакуумные;

- реконструкция линий уличного освещения путем перехода к использованию самонесущих изолированных проводов (СИП) с применением современных технологий монтажа и установкой светильников нового поколения с большим коэффициентом полезного действия и качеством светового потока;

- внедрение системы коммерческого учета АСКУЭ в т.ч. приобретение приборов учета, внедрение телемеханики.

- реконструкция и ремонт принимаемых в муниципальную собственность энергообъектов.

- повышение эффективности использования энергоресурсов, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережении.

К 2015 году износ трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 0,4кВ, воздушных линий 10 - 0,4 кВ составляет - 35 % .

Выполнение производственной программы существенно влияет на прохождение осеннее – зимнего периода 2015 -2016 г.г. без аварий и технологических отказов.

3.Производственная программа по технико-экономическим показателям на 2015 год.

| № п/п | Показатели | План на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получено э/э со стороны тыс. кВтч | 586 940 |
| 2 | Потери, тыс. кВтч | 61 730 |
| 2.1 | то же в % | 10,51 |
| 3 | Полезный отпуск, тыс.кВтч | 525 210 |
| 4 | Доходы всего, тыс.руб. | 460 027,26 |
| 4.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 420 707,26 |
| 4.2 | - муниципальный заказ (уличное освещение и содержание фонтанов) | 39 320,00 |
| 5 | Расходы всего, тыс.руб. | 450 159,37 |
|  | - муниципальный заказ (уличное освещение и содержание фонтанов) | 39 320,00 |
|  | - за счет оказание услуг по передаче э/э | 410 839,37 |
|  | в т.ч.: |  |
| 5.1 | - компенсация потерь э/э | 105 874,32 |
| 5.2 | - услуги производственного характера | 18 757,79 |
| 5.3 | - материалы | 11 963,76 |
| 5.4 | - энергия на хозяйственные нужды | 1 367,48 |
| 5.5 | - теплоэнергия | 912,12 |
| 5.6 | - оплата труда | 93 414,82 |
| 5.7 | - отчисления | 25 735,78 |
| 5.8 | - амортизация | 110 096,46 |
| 5.9 | - капитальный ремонт | 25 539,61 |
| 5.10 | - налоги | 1 112,76 |
| 5.11 | - налог на имущество | 14 261,54 |
| 5.12 | - страхование (автогражданка) | 150,23 |
| 5.13 | - охрана труда | 1 652,70 |
| 6 | Прибыль от реализации всего, тыс. руб. | 9 867,89 |
|  | в т.ч.: |  |
| 6.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 2 075,30 |
| 6.2 | - выпадающие доходы по тех. присоединению | 7 792,59 |

На 2015 год разработана инвестиционная программа развития электрических  магистральных и распределительных сетей ТП и РП г. Абакана:

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм | Кол-во | План капитальных вложений на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в ценах 2014г. | в том числе: |
|  |  |  |  |  | амортизация млн.руб. | прибыль млн. руб. | Срок выполнения работ |
|  | Всего по МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  | 110,10 | 110,10 |  |  |
| I | Электросетевые объекты | км |  | 89,54 | 89,54 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  | 9,01 | 16,87 | 16,87 |  |  |
| 1 | ТП-98 - ТП-239 | км | 0,41 | 0,75 | 0,75 |  | 01.06 - 15.07 |
| 2 | ТП-239 - ТП-241 | км | 0,46 | 0,84 | 0,84 |  | 25.05 - 01.07 |
| 3 | ТП-167-РП-8 | км | 1,30 | 2,34 | 2,34 |  | 01.05 - 01.07 |
| 4 | ТП-232-ТП-448 | км | 0,41 | 0,73 | 0,73 |  | 15.06 - 05.07 |
| 5 | ТП-10-ТП-218 | км | 0,80 | 1,44 | 1,44 |  | 15.07 - 15.08 |
| 6 | ТП-10 опора ф. 96/18-115 | км | 0,05 | 0,09 | 0,09 |  | 15.07 - 15.08 |
| 7 | ПС-220/110/10 Абакан-районная яч.11 до оп.1 ДПРМ | км | 0,10 | 0,18 | 0,18 |  | 01.07 - 20.07 |
| 8 | РП-14 яч.2 - оп. 69 ф. РП-13/11 - РП-14/2 | км | 0,67 | 1,21 | 1,21 |  | 01.07 - 30.08 |
| 9 | оп. 34 - оп.45 (ВЛ-10 кВ ф. 96/18 - 115) | км | 0,60 | 1,08 | 1,08 |  | 01.07 - 30.08 |
| 10 | РП-10-ТП-251 | км | 0,35 | 0,63 | 0,63 |  | 15.06 - 05.09 |
| 11 | РП-10-ТП-309 | км | 0,90 | 1,62 | 1,62 |  | 15.06 - 05.09 |
| 12 | РП-10/13-ТП-310/4 | км | 1,00 | 1,96 | 1,96 |  | 15.06 - 05.09 |
| 13 | РП-10/9-ТП-310 | км | 0,40 | 0,82 | 0,82 |  | 15.06 - 05.09 |
| 14 | ТП-309-ТП-310 | км | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 15.06 - 05.09 |
| 15 | ТП-261-ТП-262 | км | 0,50 | 0,98 | 0,98 |  | 15.06 - 05.09 |
| 16 | ТП-251-ТП-252 | км | 0,40 | 0,83 | 0,83 |  | 15.06 - 05.09 |
| 17 | ТП-262-ТП-252 | км | 0,45 | 0,92 | 0,92 |  | 15.06 - 05.09 |
| 18 | ТП-10- опора №1 ф.24/25 - РП-/5 | км | 0,03 | 0,05 | 0,05 |  | 10.05- 17.09 |
| 1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 14,23 | 25,62 | 25,62 |  |  |
| 1 | ф.22/54-194 | км | 2,30 | 4,14 | 4,14 |  | 10.04 - 15.07 |
| 2 | ф.28/12 - 535 | км | 0,91 | 1,64 | 1,64 |  | 15.04 - 15.08 |
| 3 | ф.96/18-115 | км | 1,6 | 2,88 | 2,88 |  | 15.04 - 15.09 |
| 4 | ф. РП-7/7-206 | км | 1,32 | 2,38 | 2,38 |  | 20.05 - 20.09 |
| 5 | ф.РП-13/11-РП-14/2 | км | 2,90 | 5,22 | 5,22 |  | 15.05 - 15.09 |
| 6 | ф. п/с 24/25 - РП-7/5 | км | 5,20 | 9,36 | 9,36 |  | 10.05 - 17.09 |
| 1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 15,60 | 32,08 | 32,08 |  |  |
| 1 | ТП-389 ф. 10 | км | 0,99 | 1,93 | 1,93 |  | 01.04 - 25.06 |
| 2 | ТП-365 ф. 14 | км | 0,35 | 0,68 | 0,68 |  | 01.04 - 15.05 |
| 3 | ТП-511 ф.3 | км | 1,30 | 2,90 | 2,90 |  | 12.05 - 25.07 |
| 4 | ТП-600 ф.1, ф.2 | км | 2,12 | 4,13 | 4,13 |  | 17.04 - 25.09 |
| 5 | ТП-116 ф.2, ф.7, ф.9 | км | 1,70 | 3,32 | 3,32 |  | 01.05 - 10.09 |
| 6 | ТП-434 ф.3 | км | 0,81 | 1,78 | 1,78 |  | 01.05 - 10.07 |
| 7 | ТП-46 ф.1 | км | 0,63 | 1,23 | 1,23 |  | 01.06 - 15.08 |
| 8 | ТП-498 ф.1 | км | 0,50 | 0,98 | 0,98 |  | 01.06 - 25.08 |
| 9 | ТП-214 ф.6 | км | 1,60 | 3,12 | 3,12 |  | 01.06 - 15.10 |
| 10 | ТП-214 ф.4, ф.7 | км | 0,40 | 0,80 | 0,80 |  | 01.06 - 15.08 |
| 11 | ТП-4 ф.5 | км | 0,49 | 0,96 | 0,96 |  | 01.06 - 15.07 |
| 12 | ТП-679 ф.6 | км | 0,66 | 1,29 | 1,29 |  | 01.06 - 25.07 |
| 13 | ТП-110 ф.2, ф.3 | км | 1,20 | 2,34 | 2,34 |  | 01.06 - 25.08 |
| 14 | ТП-226 ф.1, ф.2, ф.4 | км | 1,60 | 4,18 | 4,18 |  | 01.07 - 15.10 |
| 15 | ТП-241 ф.16 | км | 0,40 | 0,78 | 0,78 |  | 01.07 - 15.08 |
| 16 | ТП-220 ф.4 | км | 0,85 | 1,66 | 1,66 |  | 01.07 - 15.10 |
| 1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ (до жилых домов) | км | 0,99 | 2,72 | 2,72 |  |  |
| 1 | ТП-86 - ул. Советская, 40 | км | 0,11 | 0,29 | 0,29 |  | 15.04 - 15.10 |
| 2 | ТП-86 - ул. Советская, 42 | км | 0,08 | 0,22 | 0,22 |  | 15.04 - 15.10 |
| 3 | ТП-86 - ул. Ярыгина, 24 | км | 0,105 | 0,23 | 0,23 |  | 15.04 - 15.10 |
| 4 | ТП-203 - ул. Советская, 32 | км | 0,075 | 0,17 | 0,17 |  | 15.04 - 15.10 |
| 5 | ул. Советская, 32 - ул. Советская, 34 | км | 0,05 | 0,16 | 0,16 |  | 15.04 - 15.10 |
| 6 | ТП-203 - ул. Советская, 34 | км | 0,105 | 0,21 | 0,21 |  | 15.04 - 15.10 |
| 7 | ТП-203 - ул. Советская, 30 | км | 0,14 | 0,46 | 0,46 |  | 15.04 - 15.10 |
| 8 | ТП-203 - ул. Ленина, 71 | км | 0,1 | 0,31 | 0,31 |  | 15.04 - 15.10 |
| 9 | ТП-203 - ул. Ленина, 71А | км | 0,12 | 0,36 | 0,36 |  | 15.04 - 15.10 |
| 10 | ТП-203 - ул. Ленина, 69 | км | 0,1 | 0,31 | 0,31 |  | 15.04 - 15.10 |
| 1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10кВ | шт/яч | 25/26 | 12,25 | 12,25 |  |  |
| 1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90, 358, 464) | шт | 3 | 4,50 | 4,50 |  | 01.05 - 01.09 |
| 2 | Реконструкция ТП №390(1), 250(1), 172 (1), 389 (1), 352(1), 130(2), 70(2), 128(2), 202(1), 82(1), 203(1), 311(1), 243 (1), 201(1), 249(1), 164(1), 279 (1), 336(1), 155(1), 17(2), 322(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч | 26 | 4,45 | 4,45 |  | 01.02 - 15.11 |
| 3 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РТП-22 | яч | 12 | 3,30 | 3,30 |  | 15.01-25.08 |
| II | ПРОЧИЕ |  |  | 18,76 | 18,76 |  |  |
| 1 | Приобретение автотранспорта (автокран "Ивановец" КС-35714К3-10 ОВОИД; ДЭС-100) | шт |  | 6,00 | 6,00 |  | 01.02 - 01.12 |
| 2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0,40 | 0,40 |  | 15.01 - 25.12 |
| 3 | ПИР 2015-2016 |  |  | 10,06 | 10,06 |  | 15.01 - 25.12 |
| 4 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ |  |  | 2,30 | 2,30 |  | 15.01 - 15.12 |
| III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  | 1,80 | 1,80 |  |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | шт |  | 1,80 | 1,80 |  | 15.01 - 15.12 |

Также, в 2015 году, согласно утвержденной программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» на 2010-2015 г.г с перспективой до 2020г.г.» планируется выполнить следующие мероприятия:

- Совершенствование схем электроснабжения: замена ВЛ-0,4кВ, 10кВ(замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры), общей стоимостью 10 720 тыс.рублей;

- Реконструкция и модернизация энергетических установок: приобретение и замена устаревших трансформаторов на новые – ТМГ-12, общей стоимостью 1 800 тыс.рублей.

В 2014 году запланировано провести капитальный ремонт следующих объектов за счет средств предприятия:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |
| 1 | ТП-454 ф.3 | км | 0,12 | 344,42 | ТП-454 ф.3 |  |  |  |
| 2 | ТП-446 ф.4 |  | 0,49 | 774,96 |  | ТП-446 ф.4 |  |  |
| 3 | ТП-511 ф.1 |  | 0,09 | 272,21 | ТП-511 ф.1 |  |  |  |
| 4 | ТП-511 ф.2 |  | 0,11 | 394,65 | ТП-511 ф.2 |  |  |  |
| 5 | ТП-564 ф.4 |  | 0,20 | 484,47 | ТП-564 ф.2 |  |  |  |
| 6 | ТП-49 ф.17 |  | 0,35 | 1033,25 |  | ТП-49 ф.17 |  |  |
| 7 | ТП-40 ф.1 |  | 0,38 | 966,84 |  | ТП-40 ф.1 |  |  |
| 8 | ТП-31 ф.1 |  | 0,28 | 1363,22 |  | ТП-31 ф.1 |  |  |
|  | Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 2,01 | 5634,01 |  |  |  |  |
| II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф.22/54 - 194 | км | 0,2 | 525,91 |  | ф.22/54 - 194 |  |  |
|  | Итого по ВЛ-10 кВ | км | 0,2 | 525,91 |  |  |  |  |
| III | Капитальный ремонт ТП |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА | шт | 15 | 1133,70 | в течение года |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-116, 157, 158, 212, 232, 241, 45А, 47, 55,58) | шт | 10 | 6682,50 |  | 5 | 5 |  |
| 3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-45А, 47, 55, 58, 1, 8, 14, 65, 67, 69) | шт | 10 | 2869,55 |  | 5 | 5 |  |
|  | Итого ремонту ТП | шт |  | 10685,75 |  |  |  |  |
| IV | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 |
| 1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 1882,88 | в течение года |
|  | Итого ремонт адм зданий | шт | 1 | 1882,88 |  |  |  |  |
| V | ПИР | шт | 7 | 1491,84 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х120 | км | 0,48 | 2502,62 | в течение года |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240 | км | 0,2 | 1284,98 | в течение года |
|  | Итого ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0,68 | 3787,60 |  |  |  |  |
| VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0,15 | 370,91 | в течение года |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0,3 | 824,95 | в течение года |
| 3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0,07 | 208,79 | в течение года |
| 4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0,04 | 126,96 | в течение года |
|  | Итого ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0,56 | 1531,62 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2015г. |  |  | 25539,61 |  |  |  |  |

В 2015 году запланированы мероприятия по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2015-2016 г.г.

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ – 10 кВ |
| 1.1. | Восстановление КЛ-10 кВ, поврежденных в течение 2015 –2016гг : | км | 0,6 | 3342,00 | I-III кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 0,6 | 3342,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт КЛ - 0,4 кВ |
| 2.1. | Восстановление КЛ-0,4 кВ поврежденных в течение 2015–2016гг. | км | 0,1 | 273,50 | I-III кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 0,1 | 273,50 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 3.1. | ТП-454 ф.3; ТП-446 ф.4; ТП-511 ф.1.2; ТП-564 ф.4 | км | 1,01 | 2270,71 | I-II кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 1,01 | 2270,71 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |
| 4.1 | ф.22/54-194 | км | 0,2 | 525,91 | II кв | За счет собственных средств |
|  | Итого: | км | 0,2 | 525,91 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ |
| 5.1. | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 6682,5 | II -III кв | За счет собственных средств |
| 5.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 400 | шт | 10 | 1133,7 | I -III кв |  |
|  | Итого: |  | 20 | 7816,2 |  |  |
|  | ИТОГО по капитальному ремонту основного оборудования т. руб. |  |  | 14228,32 |  |  |
|  | II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ МП "АЭС" |
| 1.1. | Ремонт строительной части ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 2869,55 | II-III кв | За счет собственных средств |
|  | Итого по капитальному ремонту строительной части объектов МПАЭС, т.руб. |  |  | 2869,55 |  |  |
|  | ВСЕГО по капитальному ремонту оборудования и строительной части ТП-10/0,4 кВ т. руб. | км | 1,91 | 17097,87 |  |  |
|  | III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1 | Реконструкция РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ |
| 1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (90, 359, 464) | шт | 3 | 4500,00 | II-III кв | За счет собственных средств |
| 1.2 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РТП-22 | яч. | 12 | 3300,00 | II-III кв | -«- |
|  | Итого: |  | 15 | 7800,00 |  |  |
| 2 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ 10 кВ взамен существующих) |
| 2.1 | РП-8-ТП-167; ТП-239-ТП-241 | км | 1,7 | 3180,00 | II-III кв | -«- |
|  | Итого: | км | 1,7 | 3180,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |
| 3.1 | ТП-389 ф.10 | км | 0,99 | 1930,00 | II-III кв | -«- |
|  | Итого: | км | 0,99 | 1930,00 |  |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ-10кВ |
| 4.1 | ф.28/12-535 | км | 0,9 | 1640,00 | II-III кв | -«- |
|  | Итого: | км | 0,9 | 1640,00 |  |  |
|  | Всего по реконструкции основного оборудования, т. руб. | км | 3,59 | 14550,00 |  |  |
|  | Всего по кап. ремонту, реконструкции и замене разделы I-III т.руб. | км | 5,5 | 31647,87 |  |  |

Директор МП «АЭС»						В.В. Марков

Зам. начальника ПТО 					            О.С. Арапаева